## 230KV SS
AZAD 230/63KV SS |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت | send(RevF) | receive(RevF) | وضعيت | send(RevF) | receive(RevF) | وضعيت
|  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
GENERAL | LIST OF DOCUMENT | 1.5.1.1.1.1 | 1404/02/03
1404/ES/S/1188
| H.S.E PLAN | 1.5.1.1.1.2 | 1404/02/10 | 1404/02/24 | RJ | 1404/02/30 | 1404/04/08 | RJ | 1404/05/14 | 1404/05/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/1287 | 1104-928 |  | 1404/ES/S/1527 | 2104-700 |  | 1404/ES/S/2269 | 3104-656
| TIMING SCHEDULE | 1.5.1.1.1.3 | 1404/02/15 | 1404/02/24 | RJ | 1404/03/12 | 1404/04/08 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/1327 | 1104-927 |  | 1404/ES/S/1666 | 2104-688
| COORDINATION PROCEDURE | - | 1404/01/27 | 1404/02/24 | CM
|  |  | 1404/ES/S/1116 | 1104-943
| PROJECT CHART | - | 1404/01/23 | 1404/02/24 | CM | 1404/03/05 | عطف به بند شماره 1 صورتجلسه مورخ 04/06/03 | CM | 1404/07/23 | 1404/07/30 | A
1404/ES/S/1601
|  |  | 1404/ES/S/1057 | 1104-922 |  | 1404/06/30 | 1404/07/02 | RJ | 1404/ES/S/3089 | 4104-703
[6 empty] | 1404/ES/S/2726 | 4104-879
LV | GENERAL SINGLE LINE DIAGRAM DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.1 | 1404/02/03 | 1404/02/22 | A.N | 1404/02/30 | 1404/03/05 | A
|  |  | 1404/ES/S/1191 | 1104-850 |  | 1404/ES/S/1519 | 1104-294
| PROT & CONTROL SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.2 | 1404/02/16 | مطابق مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ 04/02/22 | CM | 1404/02/30 | 1404/03/12 | A.N | 1404/05/04 | 1404/05/21 | A | 1404/06/16 | 1404/07/02 | A.N
[12 empty] | 1404/ES/S/2605 | 4104-878
|  |  | 1404/ES/S/1346 |  |  | 1404/ES/S/1528 | 2104-416 | A.N | 1404/ES/S/2143 | 3104-751 | AP | 1404/08/11 | 1404/08/10 | A
[12 empty] | 1404/ES/S/3003 | 5104-905
| LVAC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.3 | 1404/05/22 | 1404/06/12 | CM | 1404/07/14 | 1404/08/10 | CM | 1404/09/01 | 1404/09/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/2380 | 4104-334 |  | 1404/ES/S/2916 | 5104-903 |  | 1404/ES/S/3549 | 6104-854
| 110VDC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.4 | 1404/05/26 | 1404/06/15 | CM | 1404/09/11 | 1404/09/15 | CM | 1404/10/01 | 1404/10/22 | CM
[9 empty] | 1404/ES/S/4039 | 7104-940
|  |  | 1404/ES/S/2432 | 4104-388 |  | 1404/ES/S/3677 | 6104-840 |  | 1404/11/01 | 1405/02/15 | A
[9 empty] | 1404/ES/S/4421 | 1105-618
| 48VDC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.5 | 1404/09/02 | 1404/09/10 | CM | 1404/10/01 | 1404/10/09 | CM | 1404/10/20 | 1404/11/13 | A | 1404/12/02 | 1405/02/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/3578 | 6104-731 |  | 1404/ES/S/4038 | 7104-619 |  | 1404/ES/S/4302 | 8104-479 |  | 1404/ES/S/4702 | 1105-621
| TRIP TABLE | 1.5.1.1.2.1.6 | 1404/05/08 | 1404/05/21 | CM | 1404/06/09 | 1404/06/24 | CM | 1404/07/01 | 1404/07/08 | A
|  |  | 1404/ES/S/2199 | 3104-753 |  | 1404/ES/S/2555 | 4104-622 |  | 1404/ES/S/2762 | 5104-173
| ALARM & SIGNAL LIST | 1.5.1.1.2.1.7 | 1404/05/19 | 1404/05/25 | CM | 1404/10/17 | 1404/11/25 | A
|  |  | 1404/ES/S/2313 | 3104-823 |  | 1404/ES/S/4269 | 8104-698
| PANEL ARRANGMENT | 1.5.1.1.2.1.8 | 1404/03/17 | 1404/03/26 | CM | 1404/04/31 | 1404/05/08 | CM | 1404/05/19 | 1404/05/30 | CM | 1404/08/21 | 1404/09/10 | A.N | 1404/09/29 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/1742 | 2104-623 |  | 1404/ES/S/2104 | 3104-446 |  | 1404/ES/S/2332 | 3104-983 |  | 1404/ES/S/3400 | 6104-734 |  | 1404/ES/S/3994 | 7104-939
| LVAC LOGIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.9 | 1404/09/11 | 1404/09/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/3694 | 6104-980
| AVR LOGIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.10 | 1404/09/11 | 1404/09/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/3672 | 6104-856
| CONTROL LOGIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.1.11 | 1404/06/05 | 1404/06/18 | CM | 1404/06/24 | 1404/07/02 | A
|  |  | 1404/ES/S/2531 | 4104-499 |  | 1404/ES/S/2679 | 4104-877
| LVDC (110 VDC) LOGIC DIAGRAM | - | 1404/10/01 | 1404/10/10 | CM | 1404/10/22 | 1404/11/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/4041 | 7104-639 |  | 1404/ES/S/4331 | 8104-495
| CONTROL PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.1 | 1404/05/29 | 1404/06/12 | CM | 1404/07/28 | 1404/08/10 | CM | 1404/09/11 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2469 | 4104-332 |  | 1404/ES/S/3122 | 5104-912 |  | 1404/ES/S/3691 | 6104-927
| PROTECTION PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.2 | 1404/05/29 | 1404/06/12 | CM | 1404/07/28 | 1404/08/10 | CM | 1404/09/11 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2469 | 4104-332 |  | 1404/ES/S/3122 | 5104-912 |  | 1404/ES/S/3691 | 6104-927
| MARSHALLING PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.3 | 1404/08/24 | 1405/02/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/3420 | 1105-617
| METERING PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.4 | 1404/08/24 | 1404/09/05 | A
|  |  | 1404/ES/S/3421 | 6104-649
| AVR PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.5 | 1404/08/24 | 1404/08/29 | CM | 1404/09/11 | 1404/09/15 | A.N | 1404/09/19 | 1404/11/25 | A
|  |  | 1404/ES/S/3419 | 6104-523 |  | 1404/ES/S/3676 | 6104-857 |  | 1404/ES/S/3864 | 8104-697
| LVDC 110V PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.6 | 1404/09/11 | 1404/09/23 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3678 | 7104-140
|  |  | 1404/10/02 | 1404/12/25 | A
|  |  | 1404/ES/S/4065 | 9104-279
| LVDC 48V PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.7 | 1404/09/02 | 1404/09/10 | A | 1404/12/02 | 1404/12/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/3580 | 6104-730 |  | 1404/ES/S/4701 | 9104-178
| LVAC PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.8 | 1404/08/25 | 1404/09/05 | CM | 1404/09/12 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/3440 | 6104-650 |  | 1404/ES/S/3705 | 6104-928
| LOAD SHEDDING PANEL FRONT VIEW | 1.5.1.1.2.2.9 | 1404/05/29 | 1404/06/12 | CM | 1404/07/28 | 1404/08/10 | CM | 1404/09/11 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2469 | 4104-332 |  | 1404/ES/S/3122 | 5104-912 |  | 1404/ES/S/3691 | 6104-927
| CT CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.1 | 1404/03/12 | 1404/04/17 | A | 1404/09/11 | 1404/09/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/1668 | 2104-857 |  | 1404/ES/S/3673 | 6104-978
| CVT CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.2 | 1404/08/06 | 1404/08/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/3230 | 5104-991
| LVAC CABLE CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.3 | 1404/07/14 | 1404/08/10 | CM | 1404/09/01 | 1404/09/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/2918 | 5104-904 |  | 1404/ES/S/3548 | 6104-853
| LVDC CABLE CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.4 | 1404/09/11 | 1404/09/17 | CM | 1404/10/01 | 1404/10/10 | CM | 1404/10/22 | 1404/11/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/3674 | 6104-925 |  | 1404/ES/S/4042 | 7104-641 |  | 1404/ES/S/4332 | 8104-481
| 110 VDC BATTERY & CHARGER CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.5 | 1404/09/11 | 1404/09/17 | CM | 1404/11/28 | 1404/12/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/3675 | 6104-926 |  | 1404/ES/S/4666 | 9104-179
| 48V LVDC CABLE CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.6 | 1404/10/01 | 1404/10/09 | CM | 1404/11/26 | 1404/11/30 | A
|  |  | 1404/ES/S/4037 | 7104-618 |  | 1404/ES/S/4641 | 8104-860
| 48 VDC BATTERY & CHARGER CALCULATION | 1.5.1.1.2.3.7 | 1404/11/28 | 1405/02/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/4668 | 1105-620
| LV & CONTROL CABLES SPECIFICATION | 1.5.1.1.2.4.1 | 1404/09/25 | 1404/10/03 | A
|  |  | 1404/ES/S/3940 | 7104-476
| 110VDC BATTERY & CHARGER SPECIFICATION | 1.5.1.1.2.4.2 | 1405/02/15 | 1405/03/03 | A
|  |  | 1405/ES/S/1285 | 1105-985
| PROTECTION RELAY & ACCESSORIES LIST & ORDER CODE | 1.5.1.1.2.4.3 | 1404/03/12 | 1404/04/17 | A.N | 1404/05/07 | 1404/05/16 | CM | 1404/05/25 | 1404/06/15 | CM | 1404/07/20 | 1404/08/10 | A
|  |  | 1404/ES/S/1667 | 2104-858 |  | 1404/ES/S/2194 | 3104-655 |  | 1404/ES/S/2413 | 4104-361 |  | 1404/ES/S/3012 | 5104-906
| AC/DC EQUIPMENT LIST & SPECIFICATION | 1.5.1.1.2.4.4 | 1404/09/11 | 1404/09/20 | CM | 1404/09/25 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/3690 | 6104-977 |  | 1404/ES/S/3929 | 7104-938
| CONTROL & METERING EQUIPMENT LIST & SPECIFICATION | 1.5.1.1.2.4.5 | 1404/09/11 | 1404/09/20 | CM | 1404/09/25 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/3690 | 6104-977 |  | 1404/ES/S/3929 | 7104-938
| COMMUNICATION SYSTEM SPECIFICATION | 1.5.1.1.2.4.6 | 1404/10/22 | 1404/11/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/4333 | 8104-482
| 48VDC BATTERY & CHARGER SPECIFICATION | 1.5.1.1.2.4.7 | 1405/02/15 | 1405/03/03 | A
|  |  | 1405/ES/S/1286 | 1105-986
| CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.5.1 | 1404/09/18 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3836 | 1105-433
|  |  | 1404/11/26 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4651 | 1105-439
| PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM (=D01+R11) | 1.5.1.1.2.5.2 | 1404/09/18 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3839 | 1105-434
| PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM (=D01+R12) | - | 1404/09/18 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3834 | 1105-433
| PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | - | 1404/11/26 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4647 | 1105-345
| LOAD SHEDDING SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.5.3
| METERING SCHEMATIC DIAGRAM(+Q) | 1.5.1.1.2.5.4 | 1404/11/26 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4649 | 1105-437
| LVAC SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.5.5 | 1404/11/29 | 1405/02/05 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4682 | 1105-388
| LVDC 110V SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.5.6 | 1404/11/29 | 1405/02/05 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4683 | 1105-389
| LVDC 48V SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.5.7 | 1404/12/06 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4766 | 1105-440
| AVR SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.1.1.2.5.8 | 1404/11/26 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4650 | 1105-438
| MARSHALLING SCHEMATIC DIAGRAM (=D01+SV) | - | 1404/09/18 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3835 | 1105-432
| MARSHALLING SCHEMATIC DIAGRAM |  | 1404/11/26 | 1405/02/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4648 | 1105-346
| CABLE LIST | 1.5.1.1.2.6.1 | 1404/11/26 | 1405/04/06 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4652 | 2105-581
| CABLE CONNECTION TABLE | 1.5.1.1.2.6.2 | 1404/11/26 | 1405/02/15 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4653 | 1105-619
| HMI PICTURE | 1.5.1.1.2.7.1
| TELE COMMUNNICATION SCHEME | 1.5.1.1.2.7.2 | 1404/05/14 | 1404/06/15 | CM | 1404/07/14 | 1404/07/20 | CM | 1404/11/28 | 1404/12/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/2267 | 4104-389 |  | 1404/ES/S/2917 | 5104-440 |  | 1404/ES/S/4665 | 9104-176
| TELE COMMUNNICATION OVERAL LAYOUT | - | 1404/07/21 | پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ 1404/11/19 |  | 1404/11/29 | 1404/12/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/3034 |  |  | 1404/ES/S/4685 | 9104-151
HV | SUBSTATION LAYOUT & SECTION DRAWING | 1.5.1.1.3.1.1 | 1404/03/06 | مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ 1404/03/11 | CM | 1404/09/01 | 1404/10/08 | A
|  |  | 1404/ES/S/1613 |  |  | 1404/09/01
|  |  | 1404/03/18 |  | CM | 1404/ES/S/3545 | 7104-591
1404/ES/S/1769
| EARTHING SYSTEM PLAN | 1.5.1.1.3.1.2
| EARTHING SYSTEM DETAILS | 1.5.1.1.3.1.3
| CLAMP AND FITTING LOCATION & DETAIL DRAWING | 1.5.1.1.3.1.4
| OUTDOOR CABLE SUPPORT DRAWING | 1.5.1.1.3.1.5
| INDOOR CABLE SUPPORT DRAWING | 1.5.1.1.3.1.6
| OUTDOOR LIGHTING SYSTEM DRAWING | 1.5.1.1.3.1.7
| ELECTRICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTOR | 1.5.1.1.3.2.1 | 1404/09/01 | 1404/12/24 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3541 | 9104-263
|  |  | 1405/04/01 | 1405/04/07 | CM
|  |  | 1405/ES/S/1740 | 2105-600
| ELECTRICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTOR | 1.5.1.1.3.2.2 | 1404/09/01 | 1404/10/01 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3543 | 7104-376
|  |  | 1405/04/01 | 1405/04/07 | CM
|  |  | 1405/ES/S/1741 | 2105-601
| MECHANICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTOR | 1.5.1.1.3.2.3 | 1405/01/26 | 1405/02/26 | CM
|  |  | 1405/ES/S/1042 | 1105-800
| MECHANICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTOR | 1.5.1.1.3.2.4 | 1405/01/26 | 1405/02/26 | CM
|  |  | 1405/ES/S/1041 | 1105-799
| LIGHTNING PROTECTION CALCULATION | 1.5.1.1.3.2.5 | 1404/09/01 | 1404/09/23 | A
|  |  | 1404/ES/S/3544 | 7104-137
| OUTDOOR LIGHTING CALCULATION | 1.5.1.1.3.2.6
| EARTHING SYSTEM PLAN CALCULATION | 1.5.1.1.3.2.7 | 1405/04/29 | 1405/07/07 | CM
|  |  | 1405/ES/S/2073 | 4105-571
| SURGE ARRESTER CALCULATION | 1.5.1.1.3.2.8 | 1404/09/01 | 14040/09/23 | A
|  |  | 1404/ES/S/3550 | 7104-136
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR CIRCUIT BREAKER | 1.5.1.1.3.3.1 | 1404/06/04 | 1404/06/17 | CM | 1404/09/26 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2496 | 4104-436 |  | 1404/ES/S/3957 | 8104-562
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR DISCONNECTOR / EARTH SWITCH | 1.5.1.1.3.3.2 | 1404/06/04 | 1404/06/17 | CM | 1404/09/26 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2497 | 4104-436 |  | 1404/ES/S/3956 | 8104-561
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR SURGE ARRESTER & COUNTER | 1.5.1.1.3.3.3 | 1404/09/25 | 1404/10/01 | A
|  |  | 1404/ES/S/3941 | 7104-378
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR LINE TRAP AND LMU | 1.5.1.1.3.3.4 | 1404/09/10 | 1405/03/13 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3648 | 2105-226
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR RIGID & FLEXIBLE CONDUCTOR & SHIELD WIRE | 1.5.1.1.3.3.5
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR TUBULAR CONDUCTOR | 1.5.1.1.3.3.6
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR POST INSULATOR | 1.5.1.1.3.3.7
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR STRING INSULATOR | 1.5.1.1.3.3.8 | 1404/09/01 | 1405/03/31 | A
|  |  | 1404/ES/S/3546 | 2105-512
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR CVT | 1.5.1.1.3.3.9 | 1404/03/21 | 1405/05/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/1804 | 3105-388
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR CT | 1.5.1.1.3.3.10 | 1404/05/28 | 1404/06/25 | CM | 1404/09/26 | 1405/05/14 | A
|  |  | 1404/ES/S/2449 | 4104-674 |  | 1404/ES/S/3960 | 3105-331
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR POWER TRANSFORMER & AUXILIARY TRANSFORMER | 1.5.1.1.3.3.11 | 1404/03/17 | 1404/03/26 | A.N | 1404/08/20 | 1405/05/14 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/1741 | 2104-620 |  | 1404/ES/S/3387 | 3105-332
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR EARTHING SYSTEM | 1.5.1.1.3.3.12
| INSPECTION AND TEST PLAN FOR CT & CVT | - | 1404/07/06 | 1404/08/14 | A
|  |  | 1404/ES/S/2811 | 6104-138
| INSPECTION AND TEST PLAN FOR DISCONNECTOR SWITCH & CIRCUIT BREAKER | - | 1404/10/23 | 1405/05/14 | A
|  |  | 1404/ES/S/4359 | 3105-335
| INSPECTION AND TEST PLAN FOR TRANSFORMER | - | 1405/04/08 | 1405/04/08 | A
|  |  | 1405/ES/S/1805 | 2105-622
CIVIL | CONTOROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.1 | 1404/08/03 | 1404/08/10 | CM | 1404/08/18 | 1404/08/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/3187 | 5104-896 |  | 1404/ES/S/3362 | 6104-245
| 230KV BCR FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.2 | 1404/08/26 | 1404/09/23 | CM | 1404/10/01 | 1404/10/18 | A
|  |  | 1404/ES/S/3490 | 7104-144 |  | 1404/ES/S/4040 | 7104-833
| 63KV BCR FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.3 | 1404/09/01 | 1404/10/08 | CM | 1404/10/17 | 1404/10/18 | A
|  |  | 1404/ES/S/3542 | 7104-583 |  | 1404/ES/S/4270 | 7104-852
| 230KV EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.4 | 1404/08/24 | 1404/09/23 | CM | 1404/09/29 | 1404/10/17 | CM
[6 empty] | 1404/ES/S/3998 | 7104-828
|  |  | 1404/ES/S/3423 | 7104-138 |  | 1404/11/01 | 1404/11/06 | A
[6 empty] | 1404/ES/S/4420 | 8104-309
| 63KV EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.5 | 1404/08/24 | 1404/09/23 | CM | 1404/09/29 | 1404/10/10 | A.N
[6 empty] | 1404/ES/S/3995 | 7104-638
|  |  | 1404/ES/S/3422 | 7104-139 |  | 1404/10/20 | 1404/10/22 | A
[6 empty] | 1404/ES/S/4304 | 7104-946
| 230KV GANTRY & SHIELD WIRE COLUMN FOUNDATION CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.6 | 1405/04/08 | 1405/04/24 | CM | 1405/05/06 | 1405/05/11 | A
|  |  | 1405/ES/S/1820 | 2105-857 |  | 1405/ES/S/2138 | 3105-301
| 63KV GANTRY & SHIELD WIRE COLUMN FOUNDATION CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.7 | 1405/04/21 | 1405/05/11 | CM | 1405/06/02 | 1405/06/07 | A
|  |  | 1405/ES/S/1943 | 3105-306 |  | 1405/ES/S/2396 | 3105-825
| 230KV P.T.R & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.8 | 1404/08/04 | 1404/08/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/3205 | 5104-990
| 230KV P.T.R 2 & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | - | 1404/10/08 | 1404/11/12 | A
|  |  | 1404/ES/S/4163 | 8104-439
| 63KV P.T.R & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.9 | 1404/10/08 | 1404/11/12 | CM
|  |  | 1404/ES/S/4159 | 8104-437
| LIGHTING POLE FOUNDATION CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.10
| 230KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.11 | 1405/06/16 | 1405/07/15 | CM
|  |  | 1405/ES/S/2499 | 4105-798
| 63KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.12
| 230KV GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.13 | 1405/04/08 | 1405/04/21 | CM | 1405/05/12 | 1405/05/18 | A
|  |  | 1405/ES/S/1819 | 2105-795 |  | 1405/ES/S/2190 | 3105-436
| 63KV GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.14 | 1405/04/21 | 1405/04/30 | CM | 1405/05/14 | 1405/06/02 | A
|  |  | 1405/ES/S/1942 | 2105-941 |  | 1405/ES/S/2208 | 3105-742
| CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.15 | 1404/09/09 | 1405/02/26 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3641 | 1105-797
| 230KV BCR ELECTRICAL SYSTEM CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.16 | 1404/09/02 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/3577 | 2105-855
| 63KV BCR ELECTRICAL SYSTEM CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.17 | 1404/09/02 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/3576 | 2105-856
| CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.18 | 1404/09/25 | 1405/05/17 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3927 | 3105-387
| 230KV BCR MECHANICAL SYSTEM CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.19 | 1404/09/18 | 1405/05/17 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3838 | 3105-389
| 63KV BCR MECHANICAL SYSTEM CALCULATION | 1.5.1.1.4.1.20 | 1404/09/18 | 1404/10/01 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3840 | 7104-377
| GUARD HOUSE FOUNDATION AND STRUCTURE CALCULATION | - | 1404/10/09 | 1404/10/15 | CM | 1404/10/23 | 1404/11/13 | CM | 1404/11/26 | 1404/12/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/4194 | 7104-747 |  | 1404/ES/S/4358 | 8104-483 |  | 1404/ES/S/4655 | 9104-192
| RETAINING WALL DESIGN CALCULATION | - | 1404/09/25 | 1404/10/08 | CM | 1405/01/26 | 1405/02/01 | CM | 1405/02/23 | 1405/03/03 | CM | 1405/04/01 | 1405/04/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/3925 | 7104-584 |  | 1405/ES/S/1043 | 1105-339 |  | 1405/ES/S/1370 | 1105-976 |  | 1405/ES/S/1733 | 2105-911
| FLOOD WATER CHANNEL DESIGN CALCULATION | - | 1404/09/25 | 1404/10/03 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3928 | 7104-460
| EARTH WORK DRAWING | 1.5.1.1.4.2.1 | 1404/04/28 | 1404/05/07 | CM | 1404/05/25 | 1404/05/27 | A.N | 1404/06/04 | 1404/06/18 | CM | 1404/07/16 | 1404/08/10 | A.N | 1404/08/18 | 1404/08/19 | CM | 1404/09/09 | 1404/09/15 | A.N | 1404/11/26 | 1404/11/27 | FC | 1405/03/27 | 1405/04/06 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2061 | 3104-424 |  | 1404/ES/S/2421 | 3104-913 |  | 1404/ES/S/2498 | 4104-498 |  | 1404/ES/S/2970 | 5104-913 |  | 1404/ES/S/3363 | 6104-289 |  | 1404/ES/S/3640 | 6104-849 |  | 1404/ES/S/4644 | 8104-794 |  | 1405/ES/S/1699 | 2105-582
| KEY PLAN OF FOUNDATION | 1.5.1.1.4.2.2 | 1404/08/24 | 1404/09/23 | CM | 1404/09/29 | 1404/10/04 | CM | 1404/10/09 | 1404/10/16 | CM | 1404/11/26 | 1404/12/05 | A.N | 1405/02/02 | 1405/02/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3424 | 7104-161 |  | 1404/ES/S/3996 | 7104-494 |  | 1404/ES/S/4192 | 7104-791 |  | 1404/ES/S/4643 | 8104-973 |  | 1405/ES/S/1110 | 1105-414
| BOUNDRY WALL PLAN & DETAIL DRAWING | 1.5.1.1.4.2.3
| ENTRANCE GATE PLAN & DETAIL DRAWING | 1.5.1.1.4.2.4
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURAL DRAWINGS (BASIC) | 1.5.1.1.4.2.5 | 1404/05/05 | 1404/05/14 | CM | 1404/05/22 | 1404/06/08 | CM | 1404/06/15 | 1404/06/30 | A | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2160 | 3104-613 |  | 1404/ES/S/2379 | 4104-262 |  | 1404/ES/S/2601 | 4104-778 |  | 1404/ES/S/4419 | 8104-237
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURAL DRAWINGS (DETAIL) | 1.5.1.1.4.2.6 | 1404/12/06 | 1405/02/05 | CM | 1405/02/23 | 1405/03/03 | A | 1405/03/11 | 1405/03/13 | FC
|  |  | 1404/ES/S/4765 | 1105-410 |  | 1405/ES/S/1371 | 1105-977 |  | 1405/ES/S/1535 | 2105-213
| CONTOROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURAL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.7 | 1404/08/03 | 1404/08/10 | CM | 1404/08/18 | 1404/08/19 | A | 1404/08/21 | 1404/09/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3187 | 5104-896 |  | 1404/ES/S/3362 | 6104-245 |  | 1404/ES/S/3399 | 6104-648
| 230KV BCR ARCHITECTURAL DRAWINGS (BASIC) | 1.5.1.1.4.2.8 | 1404/05/07 | 1404/05/14 | CM | 1404/05/22 | 1404/06/09 | A.N | 1404/06/16 | 1404/06/30 | A | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2195 | 3104-615 |  | 1404/ES/S/2381 | 4104-287 |  | 1404/ES/S/2621 | 4104-779 |  | 1404/ES/S/4417 | 8104-236
| 63KV BCR ARCHITECTURAL DRAWINGS (BASIC) | 1.5.1.1.4.2.9 | 1404/05/07 | 1404/05/14 | CM | 1404/05/22 | 1404/06/20 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/02 | A | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2193 | 3104-614 |  | 1404/ES/S/2382 | 4104-511 |  | 1404/ES/S/2714 | 4104-898 |  | 1404/ES/S/4414 | 8104-233
| 230KV BCR ARCHITECTURE DETAIL DRAWING | 1.5.1.1.4.2.10 | 1405/06/16 | 1405/06/16 | CM | 1405/06/21 | 1405/06/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/2502 | 4105-106 |  | 1405/ES/S/2542 | 4105-253
| 63KV BCR ARCHITECTURE DETAIL DRAWING | 1.5.1.1.4.2.11 | 1405/06/16 | 1405/06/16 | CM | 1405/06/21 | 1405/06/23 | A | 1405/07/12 | 1405/07/13 | FC
|  |  | 1405/ES/S/2500 | 4105-105 |  | 1405/ES/S/2543 | 4105-254 |  | 1405/ES/S/2770 | 4105-715
| 230KV BCR FOUNDATION & STRUCTURAL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.12 | 1404/08/26 | 1404/09/23 | CM | 1404/10/01 | 1404/10/18 | A | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3490 | 7104-144 |  | 1404/ES/S/4040 | 7104-833 |  | 1404/ES/S/4418 | 8104-238
| 63KV BCR FOUNDATION & STRUCTURAL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.13 | 1404/09/01 | 1404/10/08 | CM | 1404/10/17 | 1404/10/18 | A | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3542 | 7104-583 |  | 1404/ES/S/4270 | 7104-852 |  | 1404/ES/S/4415 | 8104-234
| 230kV EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.14 | 1404/08/24 | 1404/09/23 | CM | 1404/09/29 | 1404/10/17 | CM | 1404/11/07 | 1404/11/11 | FC
[6 empty] | 1404/ES/S/3998 | 7104-828
|  |  | 1404/ES/S/3423 | 7104-138 |  | 1404/11/01 | 1404/11/06 | A | 1404/ES/S/4477 | 8104-391
[6 empty] | 1404/ES/S/4420 | 8104-309
| 63kV EQUIPMENT FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.15 | 1404/08/24 | 1404/09/23 | CM | 1404/09/29 | 1404/10/10 | A.N | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
[6 empty] | 1404/ES/S/3995 | 7104-638
|  |  | 1404/ES/S/3422 | 7104-139 |  | 1404/10/20 | 1404/10/22 | A | 1404/ES/S/4416 | 8104-235
[6 empty] | 1404/ES/S/4304 | 7104-946
| 230KV GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.16 | 1405/04/08 | 1405/04/24 | CM | 1405/05/06 | 1405/05/11 | A | 1405/06/02 | 1405/06/02 | FC
|  |  | 1405/ES/S/1820 | 2105-857 |  | 1405/ES/S/2138 | 3105-301 |  | 1405/ES/S/2397 | 3105-739
| 63KV GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.17 | 1405/04/21 | 1405/05/11 | CM | 1405/06/02 | 1405/06/07 | A
|  |  | 1405/ES/S/1943 | 3105-306 |  | 1405/ES/S/2396 | 3105-825
| 230KV P.T.R & AUX./ER TR AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.18 | 1404/08/04 | 1404/08/13 | CM | 1404/08/26 | 1404/10/04 | CM | 1404/10/09 | 1404/11/12 | A | 1404/11/26 | 1404/12/23 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3205 | 5104-990 |  | 1404/ES/S/3489 | 7104-493 |  | 1404/ES/S/4195 | 8104-440 |  | 1404/ES/S/4639 | 9104-233
| 230KV P.T.R 2 & AUX./ER TR AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | - | 1404/10/08 | 1404/11/12 | CM | 1404/11/26 | 1404/12/05 | A | 1405/02/02 | 1405/02/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/4163 | 8104-439 |  | 1404/ES/S/4640 | 8104-972 |  | 1405/ES/S/1107 | 1105-411
| 63KV P.T.R & AUX./ER TR AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.19 | 1404/10/08 | 1404/11/12 | CM | 1404/11/26 | 1404/12/05 | A | 1405/02/02 | 1405/02/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/4159 | 8104-437 |  | 1404/ES/S/4642 | 8104-974 |  | 1405/ES/S/1111 | 1105-415
| OUTDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.20
| INDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.21
| LIGHTING POLE FOUNDATION DRAWING | 1.5.1.1.4.2.22
| SITE DRAINAGE AND INTERNAL ROAD DETAIL DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.23
| 230KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | 1.5.1.1.4.2.24 | 1405/06/16 | 1405/07/15 | CM
|  |  | 1405/ES/S/2499 | 4105-798
| 63KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | 1.5.1.1.4.2.25
| 230KV SINGLE LINE OF GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE | 1.5.1.1.4.2.26 | 1405/04/08 | 1405/04/21 | CM | 1405/05/12 | 1405/05/18 | CM | 1405/06/16 | 1405/06/17 | A | 1405/06/23 | 1405/06/25 | FC
|  |  | 1405/ES/S/1819 | 2105-795 |  | 1405/ES/S/2190 | 3105-436 |  | 1405/ES/S/2501 | 4105-130 |  | 1405/ES/S/2577 | 4105-299
| 63KV SINGLE LINE OF GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE | 1.5.1.1.4.2.27 | 1405/04/21 | 1405/04/30 | CM | 1405/05/14 | 1405/06/02 | CM | 1405/06/09 | 1405/06/17 | A | 1405/06/23 | 1405/06/25 | FC
|  |  | 1405/ES/S/1942 | 2105-941 |  | 1405/ES/S/2208 | 3105-742 |  | 1405/ES/S/2448 | 4105-129 |  | 1405/ES/S/2578 | 4105-300
| 230KV GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE SHOP DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.28
| 63KV GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE SHOP DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.29
| CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.30
| 230KV BCR ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.31
| 63KV BCR ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.32
| CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.33
| 230KV BCR MECHANICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.34
| 63KV BCR MECHANICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.5.1.1.4.2.35
| GUARD HOUSE ARCHITECTURAL DRAWINGS (BASIC) | - | 1404/07/13 | 1404/08/05 | CM | 1404/09/02 | 1404/09/19 | A.N | 1404/10/01 | 1404/10/08 | A | 1405/02/02 | 1405/02/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2902 | 5104-824 |  | 1404/ES/S/3554 | 6104-959 |  | 1404/ES/S/4043 | 7104-592 |  | 1405/ES/S/1108 | 1105-412
| GUARD HOUSE ARCHITECTURAL DRAWINGS (DETAIL) | - | 1405/06/23 | 1405/07/14 | CM | 1405/07/21 | 1405/07/26 | A
|  |  | 1405/ES/S/2576 | 4105-761 |  | 1405/ES/S/2851 | 4105-987
| GUARD HOUSE FOUNDATION AND STRUCTURE DRAWINGS | - | 1404/10/09 | 1404/10/15 | CM | 1404/10/23 | 1404/11/13 | CM | 1404/11/26 | 1404/12/17 | A | 1405/02/02 | 1405/02/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/4194 | 7104-747 |  | 1404/ES/S/4358 | 8104-483 |  | 1404/ES/S/4655 | 9104-192 |  | 1405/ES/S/1109 | 1105-413
| RETAINING WALL PLAN & DETAIL DRAWINGS | - | 1404/09/25 | 1404/10/08 | CM | 1405/01/26 | 1405/02/01 | CM | 1405/02/23 | 1405/03/03 | CM | 1405/04/01 | 1405/04/28 | A | 1405/05/14 | 1405/05/14 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3925 | 7104-584 |  | 1405/ES/S/1043 | 1105-339 |  | 1405/ES/S/1370 | 1105-976 |  | 1405/ES/S/1733 | 2105-911 |  | 1405/ES/S/2207 | 3105-357
| FLOOD WATER CHANNEL DESIGN PLAN & DETAIL DRAWINGS | - | 1404/09/25 | 1404/10/03 | CM | 1404/10/09 | 1405/04/23 | CM | 1405/04/28 | 1405/05/03 | A | 1405/05/14 | 1405/05/14 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3928 | 7104-460 |  | 1404/ES/S/4196 | 2105-834 |  | 1405/ES/S/2050 | 2105-996 |  | 1405/ES/S/2206 | 3105-356
| SITE MOBILIZATION | - | 1404/04/07 | 1404/04/11 | CM | 1404/04/30 | 1404/05/04 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/1852 | 2104-728 |  | 1404/ES/S/2098 | 3104-358
| SITE PLAN | - | 1404/02/15 | بر اساس اصلاحیه مدرک کی پلان |  | 1404/04/10
|  |  | 1404/ES/S/1325 |  |  | 1404/ES/S/1895

## 63KV SS
AZAD 63/11KV SS |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت | send(RevF) | receive(RevF) | وضعيت
|  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
GENERAL | LIST OF DOCUMENT | 1.5.2.1.1.1 | 1404/02/10 | 1404/02/24 | RJ
|  |  | 1404/ES/S/1284 | 1104-923
| H.S.E PLAN | 1.5.2.1.1.2 | 1404/02/10 | 1404/02/24 | RJ | 1404/02/30 | 1404/04/08 | RJ | 1404/05/14 | 1404/05/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/1287 | 1104-928 |  | 1404/ES/S/1527 | 2104-700 |  | 1404/ES/S/2269 | 3104-656
| TIMING SCHEDULE | 1.5.2.1.1.3 | 1404/02/15 | 1404/02/24 | RJ | 1404/03/12 | 1404/04/08 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/1327 | 1104-927 |  | 1404/ES/S/1666 | 2104-688
LV | MODIFICATION OF GENERAL SINGLE LINE DIAGRAM DIAGRAM | 1.5.2.1.2.1.1 | 1404/02/10 | 1404/02/24 | A.N | 1404/04/30 | 1404/05/12 | CM | 1404/05/25 | 1404/06/24 | CM | 1404/07/21 | 1404/08/10 | A | 1404/09/01 | 1404/10/02 | A.N | 1404/10/09 | 1404/10/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/1285 | 1104-929 |  | 1404/ES/S/2101 | 3104-561 |  | 1404/ES/S/2412 | 4104-619 |  | 1404/ES/S/3032 | 5104-907 |  | 1404/ES/S/3547 | 7104-403 |  | 1404/ES/S/4193 | 7104-745
| MODIFICATION OF PROT & CONTROL SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.2.1.2.1.2 | 1404/04/30 | 1404/05/12 | CM | 1404/07/22 | 140/08/10 | CM | 1404/08/21 | 1404/09/10 | CM | 1404/10/08
|  |  | 1404/ES/S/2100 | 3104-558 |  | 1404/ES/S/3072 | 5104-909 |  | 1404/ES/S/3395 | 6104-733 |  | 1404/ES/S/4164
| MODIFICATION OF TRIP TABLE | 1.5.2.1.2.1.3 | 1404/07/27 | 1404/08/10 | A
|  |  | 1404/ES/S/3114 | 5104-911
| MODIFICATION OF ALARM & SIGNAL LIST DIAGRAM | - | 1404/11/29
1404/ES/S/4684
| MODIFICATION OF PANEL ARRANGMENT | 1.5.2.1.2.1.4
| CONTROL LOGIC DIAGRAM | 1.5.2.1.2.1.5 | 1404/08/14 | 1405/02/15 | CM | 1405/02/23 | 1405/02/27 | A
|  |  | 1404/ES/S/3328 | 1105-616 |  | 1405/ES/S/1369 | 1105-817
| MODIFICATION OF CONTROL PANEL FRONT VIEW | 1.5.2.1.2.2.1 | 1404/010/20 | 1404/11/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/4284 | 8104-480
| PROTECTION PANEL FRONT VIEW | 1.5.2.1.2.2.2 | 1404/10/08 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/4158 | 7104-941
| CONTROL & METERING EQUIPMENT LIST & SPECIFICATION | 1.5.2.1.2.3.1 | 1404/11/26 | 1404/12/05 | A
|  |  | 1404/ES/S/4638 | 8104-971
| MODIFICATION OF CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.2.1.2.4.1 | 1405/06/02
1405/ES/S/2391
| PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.2.1.2.4.2 | 1405/06/02
1405/ES/S/2390
| MODIFICATION OF YV (SCADA) SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.2.1.2.4.3
| CABLE LIST | 1.5.2.1.2.5.1 | 1405/05/24 | 1405/05/29 | CM
|  |  | 1405/ES/S/2263 | 3105-627
| CABLE TERMINATION DIAGRAM | - | 1405/05/24 | 1405/05/29 | CM
|  |  | 1405/ES/S/2264 | 3105-628
| CT & PT CALCULATION | - | 1404/05/07 | 1404/05/25 | A.N | [15 empty] | 1404/05/25 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/2190 | 3104-821 | [16 empty] | 3104-821
|  |  | 1404/09/25 | [17 empty] | 1404/10/01 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3930 | [17 empty] | 7104-374
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR LV CABLE | - | 1405/05/24 | 1405/05/29 | CM
|  |  | 1405/ES/S/2262 | 3105-640
| MTO FOR PROTECTION EQUIPMENT | - | 1404/05/07 | 1404/06/01 | CM | 1404/07/20 | 1404/08/10 | A
|  |  | 1404/ES/S/2192 | 4104-120 |  | 1404/ES/S/3013 | 5104-910
HV | MODIFICATION OF LAYOUT & SECTION DRAWING | 1.5.2.1.3.1.1 | 1404/05/07 | 1404/05/16 | CM | 1404/09/02 | 1405/04/21 | A
|  |  | 1404/ES/S/2191 | 3104-654 |  | 1404/ES/S/3575 | 2105-775
| MODIFICATION OF EARTHING SYSTEM PLAN | 1.5.2.1.3.1.2 | 1404/09/10 | 1404/11/26 | A
|  |  | 1404/ES/S/3650 | 8104-741
| MODIFICATION OF EARTHING SYSTEM DETAILS | 1.5.2.1.3.1.3 | 1404/09/10 | 1404/10/02 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3649 | 7104-404
|  |  | 1404/10/09 | 1404/10/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/4197 | 7104-746
| MODIFICATION OF CLAMP AND FITTING LOCATION & DETAIL DRAWING | 1.5.2.1.3.1.4 | 1405/05/31 | 1405/06/07 | A
|  |  | 1405/ES/S/2348 | 3105-824
| MODIFICATION OF OUTDOOR CABLE SUPPORT DRAWING | 1.5.2.1.3.1.5
| MODIFICATION OF OUTDOOR LIGHTING SYSTEM DRAWING | 1.5.2.1.3.1.6
| MV CABLE CALCULATION | 1.5.2.1.3.2.1 | 1404/09/25 | 1404/10/08 | A | 1405/05/27 | 1405/06/02 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3924 | 7104-590 |  | 1405/ES/S/2317 | 3105-740
| LIGHTNING PROTECTION CALCULATION & PLAN | - | 1404/09/29 | 1404/10/10 | A
|  |  | 1404/ES/S/3997 | 7104-640
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR DISCONNECTOR / EARTH SWITCH | 1.5.2.1.3.3.1 | 1404/06/04 | 1404/06/17 | CM | 1404/09/26 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2495 | 4104-436 |  | 1404/ES/S/3959 | 8104-563
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR SURGE ARRESTER & COUNTER | 1.5.2.1.3.3.2 | 1404/09/26 | 1404/11/27 | A
|  |  | 1404/ES/S/3961 | 8104-789
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR RIGID & FLEXIBLE CONDUCTOR & SHIELD WIRE | 1.5.2.1.3.3.3 | 1405/05/27 | 1405/06/07 | A
|  |  | 1405/ES/S/2316 | 3105-823
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR STRING INSULATOR | 1.5.2.1.3.3.4 | 1404/09/02 | 1404/11/26 | A
|  |  | 1404/ES/S/3579 | 8104-742
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR MV CABLE | 1.5.2.1.3.3.5
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR CABLE SEALING END | 1.5.2.1.3.3.6
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR EARTHING SYSTEM | 1.5.2.1.3.3.7 | 1404/10/09 | 1404/11/27 | A
|  |  | 1404/ES/S/4191 | 8104-790
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR CURRENT TRANSFORMER | - | 1404/03/21 | 1405/05/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/1806 | 3105-390
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR CIRCUIT BREAKER | - | 1404/06/04 | 1404/06/17 | CM | 1404/09/26 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2494 | 4104-436 |  | 1404/ES/S/3958 | 8104-564
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR POST INSULATOR | - | 1404/09/02 | 1404/10/02 | A
|  |  | 1404/ES/S/3574 | 7104-402
| INSPECTION AND TEST PLAN FOR EARTHING SYSTEM | - | 1405/07/01 | 1405/07/18 | A
|  |  | 1405/ES/S/2672 | 4105-815
| INSPECTION AND TEST PLAN FOR POST INSULATOR & STRING INSULATOR | - | 1405/07/12 | 1405/07/19 | A
|  |  | 1405/ES/S/2772 | 4105-831
| INSPECTION AND TEST PLAN FOR MV & LV CABLE | - | 1405/07/28
1405/ES/S/2920
CIVIL | EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN CALCULATION | 1.5.2.1.4.1.1 | 1404/05/29 | 1404/06/17 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/05 | A.N | 1404/07/23 | 1404/08/10 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2461 | 4104-468 |  | 1404/ES/S/2718 | 1404-943 |  | 1404/ES/S/3084 | 5104-914 |  | 1404/ES/S/3340 | 6104-247
| GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN FOUNDATION CALCULATION | 1.5.2.1.4.1.2 | 1404/05/29 | 1404/06/17 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/03 | CM | 1404/07/23 | 1404/08/01 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2463 | 4104-435 |  | 1404/ES/S/2716 | 4104-919 |  | 1404/ES/S/3083 | 5104-727 |  | 1404/ES/S/3341 | 6104-264
| P.T.R & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | 1.5.2.1.4.1.3 | 1404/05/29 | 1404/06/18 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/05 | CM | 1404/07/23 | 1404/08/05 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/2462 | 4104-497 |  | 1404/ES/S/2717 | 1404-942 |  | 1404/ES/S/3088 | 5104-821 |  | 1404/ES/S/3343 | 6104-246
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.2.1.4.1.4 | 1404/10/08 | 1404/11/12 | CM
|  |  | 1404/ES/S/4162 | 8104-438
|  |  | 1405/03/03 | 1405/04/02 | A
|  |  | 1405/ES/S/1468 | 2105-566
| GANTRY STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.2.1.4.2.6 | 1404/09/12 | 1404/10/11 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3706 | 7104-676
|  |  | 1404/10/08 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/4285 | 7104-945
| KEY PLAN OF FOUNDATION | 1.5.2.1.4.2.1 | 1404/05/29 | 1404/06/12 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/06 | CM | 1404/07/23 | 1404/08/05 | A.N | 1404/08/17 | 1404/10/16 | A.N
[12 empty] | 1404/ES/S/3342 | 6104-433
|  |  | 1404/ES/S/2460 | 4104-331 |  | 1404/ES/S/2715 | 4104-980 |  | 1404/ES/S/3087 | 5104-820 |  | 1405/03/03 | 1405/03/03 | A
[12 empty] | 1405/ES/S/1469 | 2105-105
| EQUIPMENT FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.5.2.1.4.2.2 | 1404/05/29 | 1404/06/17 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/05 | A.N | 1404/07/23 | 1404/08/10 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/19 | A | 1404/08/21 | 1404/09/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2461 | 4104-468 |  | 1404/ES/S/2718 | 1404-943 |  | 1404/ES/S/3084 | 5104-914 |  | 1404/ES/S/3340 | 6104-247 |  | 1404/ES/S/3396 | 6104-646
| GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.5.2.1.4.2.3 | 1404/05/29 | 1404/06/17 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/03 | CM | 1404/07/23 | 1404/08/01 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/19 | A | 1404/08/21 | 1404/09/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2463 | 4104-435 |  | 1404/ES/S/2716 | 4104-919 |  | 1404/ES/S/3083 | 5104-727 |  | 1404/ES/S/3341 | 6104-264 |  | 1404/ES/S/3397 | 6104-645
| OUTDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.5.2.1.4.2.4 | 1404/09/09 | 1404/09/15 | A.N | 1404/09/22 | 1404/10/09 | A | 1404/10/17 | 1404/10/22 | A | 1404/11/01 | 1404/11/04 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3642 | 6104-848 |  | 1404/ES/S/3881 | 7104-617 |  | 1404/ES/S/4271 | 7104-942 |  | 1404/ES/S/4413 | 8104-232
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | 1.5.2.1.4.2.5 | 1404/10/08 | 1404/11/12 | CM | 1405/03/02 | 1405/04/02 | A | 1405/05/17 | 1405/05/18 | FC
|  |  | 1404/ES/S/4162 | 8104-438 |  | 1405/ES/S/1451 | 2105-565 |  | 1405/ES/S/2227 | 3105-439
| SINGLE LINE OF GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE | 1.5.2.1.4.2.6 | 1404/09/12 | 1404/10/11 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3706 | 7104-676
|  |  | 1404/10/08 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/4285 | 7104-945
| GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE SHOP DRAWINGS | 1.5.2.1.4.2.7 | 1405/05/31 | 1405/06/02 | A
|  |  | 1405/ES/S/2349 | 3105-705
| P.T.R & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | - | 1404/05/29 | 1404/06/18 | CM | 1404/06/29 | 1404/07/05 | CM | 1404/07/23 | 1404/08/05 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/19 | A | 1404/08/21 | 1404/09/05 | FC
|  |  | 1404/ES/S/2462 | 4104-497 |  | 1404/ES/S/2717 | 1404-942 |  | 1404/ES/S/3088 | 5104-821 |  | 1404/ES/S/3343 | 6104-246 |  | 1404/ES/S/3398 | 6104-647
| RETAINING WALL PLAN & DETAIL DRAWINGS | - | 1404/09/09 | 1404/09/11 | A.N | 1404/09/16 | 1404/10/08 | A | 1405/06/02 | 1405/06/02 | FC
|  |  | 1404/ES/S/3643 | 6104-753 |  | 1404/ES/S/3806 | 7104-582 |  | 1405/ES/S/2395 | 3105-741
| GEOTECHNICAL | - |  | 1404/10/03 | A
7104-459

## LINE
TERANSMISION LINE |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت | send(RevF) | receive(RevF) | وضعيت | send(RevG) | receive(RevG) | وضعيت
|  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
GENERAL | ROUTE PLAN AND PROFILE | 1.6.1.1.1 | 1404/04/30 | صورتجلسه فنی مورخ 1404/05/05 | CM | 1404/05/11 | پیرو مذاکرات صورت گرفته | CM | 1404/05/19 | پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ 1404/05/27 | CM | 1404/05/28 | 1404/06/24 | CM | 1404/07/06 | 1404/07/27 | CM | 1404/07/21 | 1404/08/10 | A | 1404/09/02 | 1404/09/08 | A.N | 1404/09/11 | 1404/09/12 | A
|  |  | 1404/ES/S/2087 |  |  | 1404/ES/S/2227 |  |  | 1404/ES/S/2317 |  |  | 1404/ES/S/2448 | 4104-607 |  | 1404/ES/S/2809 | 5104-611 |  | 1404/ES/S/3036 | 5104-908 |  | 1404/ES/S/3581 | 6104-681 |  | 1404/ES/S/3692 | 6104-802
| CONNECTION SCHEME | 1.6.1.1.2 | 1404/10/24 | 1404/11/04 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4372 | 8104-243
| FOUNDATION DRAWING | 1.6.1.1.3 | 1404/09/12 | 1404/09/20 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3740 | 1404/09/19
|  |  | 1404/09/18 | 6104-982
1404/ES/S/3837
|  |  | 1404/10/24 | 1404/11/04 | CM
|  |  | 1404/ES/S/4369 | 8104-244
| FOUNDATION CALCULATION | 1.6.1.1.4
| TOWER SINGLE LINE DIAGRAM | 1.6.1.1.5 | 1404/09/11 | 1404/09/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/3693 | 6104-911
| TOWER STRUCTURE LIST | 1.6.1.1.6
| TOWER LOADING TABLE | 1.6.1.1.7 | 1404/09/25 | 1404/09/29 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3926 | 7104-286
| CONDUCTOR ELECTRICAL AND MECHANICAL CALCULATION | 1.6.1.1.8
| EARTHING PLAN OF TOWERS | 1.6.1.1.9
| FITTING DRAWING | 1.6.1.1.10
| SPECIFICATION OF LINE INSULATORS (15KM) | 1.6.1.1.11 | 1404/07/07 | 1404/07/21 | A
|  |  | 1404/ES/S/2843 | 5104-461
| SPECIFICATION OF LINE INSULATORS (63 KV LINE WITH LENGTH 4.5KMAND 230 KV LINE WITH LENGTH 500m) |  | 1404/11/28 | 1404/12/16 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4664 | 9104-177
| SPECIFICATION OF CONDUCTOR | 1.6.1.1.12
| SAG AND TENSION TABLE | 1.6.1.1.13
| SPECIFICATION OF LINE FITTINGS (15KM) | - | 1404/07/21 | 1404/08/18 | CM
|  |  | 1404/ES/S/3033 | 6104-184
| SPECIFICATION OF LINE FITTINGS (63 KV LINE WITH LENGTH 4.5KMAND 230 KV LINE WITH LENGTH 500m) | - | 1404/09/29 | 1404/10/14 | CM | 1404/11/21 | 1404/11/30 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/3999 | 7104-732 |  | 1404/ES/S/4608 | 8104-866
| INSPECTION AND TEST PLAN/QUALITY CONTROL PLAN FOR STRANDED CONDUCTORS | - | 1404/06/16
1404/ES/S/2612
| INSPECTION & TEST PLAN FOR TRANSMISSION LINE TOWER | - | 1404/10/08 | 1404/10/14 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4165 | 7104-733
| INSPECTION AND TEST PLAN/QUALITY CONTROL PLAN FOR STRING INSULATOR (15KM) | - | 1404/08/26
1404/ES/S/3465
| INSPECTION , TEST PLAN & TEST PROCEDURE FORFITTINGS (63 KV LINE WITH LENGTH 15KM) | - | 1404/09/12 | 1404/09/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/3739 | 6104-981
| POWER TRANSMISSION LINE ROUTE PLAN | - | 1404/09/12 | 1404/09/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/3707 | 6104-858
| CROSS SECTION | - | 1404/06/12 | 1404/06/17 | CM | 1404/09/18 | 1404/09/29 | CM
[6 empty] | 1404/ES/S/3841 | 7104-287
|  |  | 1404/ES/S/2582 | 4104-467 |  | 1404/10/24 | 1404/11/04 | A.N
[6 empty] | 1404/ES/S/4371 | 8104-239