## BAAFGH
BAAFGH |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت
|  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
GE | LIST OF DOCUMENTS | 1.2.1.1.1 | 1403/05/07 | 1403/05/09 | C.M | 1403/05/20 | 1403/05/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/2253 | 1403/179503/22162 |  | 1403/ES/S/2378 | 1403/179503/24615
| HSE PLAN | 1.2.1.1.2 | 1403/05/22 | 1403/06/07 | C.M | 1403/08/29 | 1403/09/14 | C.M | 1403/09/28 | 1404/05/25 | A
|  |  | 1403/ES/S/2404 | 1403/179503/28077 |  | 1403/ES/S/3415 | 1403/179503/47512 |  | 1403/ES/S/3775 | 1404/179503/25680
| TIMING SCHEDULE | 1.2.1.1.3 | 1403/05/31 | 1403/06/06 | C.M | 1403/06/11 | 1403/06/17 | A | 1403/07/21 | 1403/07/22 | A
|  |  | 1403/ES/S/2497 | 1403/179503/28002 |  | 1403/ES/S/2593 | 1403/179503/29134 |  | 1403/ES/S/2997 | 1403/179503/36471
LV | SINGLE LINE DIAGRAM | 1.2.1.2.1.1 | 1403/05/15 | 1403/05/21 | C.M | 1403/05/28 | 1403/08/30 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/2342 | 1403/179503/24680 |  | 1403/ES/S/2438 | 1403/179503/44381 |  | 1403/ES/S/3493 | 1403/179503/46000
| PROTECTION & METERING SINGLE LINE DIAGRAM | 1.2.1.2.1.2 | 1403/05/15 | 1403/05/21 | C.M | 1403/05/28 | 1403/07/17 | C.M | 1403/07/29 | 1403/08/30 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/2343 | 1403/179503/24813 |  | 1403/ES/S/2441 | 1403/179503/35412 |  | 1403/ES/S/3097 | 1403/179503/44387 |  | 1403/ES/S/3491 | 1403/179503/45942
| LVAC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.2.1.2.1.3 | 1403/07/04 | 1403/07/10 | C.M | 1403/07/22 | 1403/07/28 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/2807 | 1403/179503/33883 |  | 1403/ES/S/3027 | 1403/179503/37467 |  | 1403/ES/S/3494 | 1403/179503/46003
| 110VDC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.2.1.2.1.4 | 1403/06/25 | 1403/07/04 | C.M | 1403/07/16 | 1403/07/21 | C.M | 1403/08/21 | 1403/08/30 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/2693 | 1403/179503/32749 |  | 1403/ES/S/2961 | 1403/179503/36055 |  | 1403/ES/S/3317 | 1403/179503/44395 |  | 1403/ES/S/3488 | 1403/179503/45934
| 48VDC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.2.1.2.1.5 | 1403/08/21
1403/ES/S/3315
| PROTECTION TRIP TABLE | 1.2.1.2.1.6 | 1403/05/15 | 1403/05/28 | C.M | 1403/06/27 | 1403/07/10 | C.M | 1403/07/16 | 1403/08/30 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/2341 | 1403/179503/26295 |  | 1403/ES/S/2724 | 1403/179503/33919 |  | 1403/ES/S/2965 | 1403/179503/44384 |  | 1403/ES/S/3492 | 1403/179503/45998
| ALARM & SIGNAL LIST | 1.2.1.2.1.7 | 1403/07/07 | 1403/07/15 | C.M | 1403/08/13 | 1403/09/13 | A
|  |  | 1403/ES/S/2816 | 1403/179503/34678 |  | 1403/ES/S/3230 | جلسه
| LVAC LOGIC DIAGRAM | 1.2.1.2.1.8 | 1403/09/20 | 1403/11/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/3693 | 1403/179503/58401
| INTERLOCKING/CONTROL LOGIC DIAGRAM | 1.2.1.2.1.9 | 1403/05/23 | 1403/05/29 | C.M | 1403/06/27 | 1403/07/10 | C.M | 1403/08/01 | 1403/08/20 | A
|  |  | 1403/ES/S/2410 | 1403/179503/26332 |  | 1403/ES/S/2723 | 1403/179503/33902 |  | 1403/ES/S/3130 | 1403/179503/42096
| LVDC LOGIC DIAGRAM | 1.2.1.2.1.10 | 1403/09/20 | 1403/10/10 | C.M | 1403/10/23 | 1403/11/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/3692 | 1403/179503/52207 |  | 1403/ES/S/4111 | 1403/179503/58413
| CONTROL ROOM PANEL ARRANGEMENT | 1.2.1.2.1.11 | 1403/05/20 | 1403/05/29 | C.M | 1403/07/17 | 1403/07/22 | C.M | 1403/08/01 | 1403/08/20 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/13 | A | 1403/09/21 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/2388 | 1403/179503/26474 |  | 1403/ES/S/2973 | 1403/179503/36496 |  | 1403/ES/S/3131 | 1403/179503/42097 |  | 1403/ES/S/3489 | جلسه |  | 1403/ES/S/3708 | 1403/179503/49682
| AVR LOGIC DIAGRAM | - | 1403/09/26 | 1403/11/24 | C.M | 1403/12/06 | 1404/01/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3756 | 1403/179503/61322 |  | 1403/ES/S/4566 | صورتجلسه
| CT CALCULATION | 1.2.1.2.2.1 | 1403/07/16 | 1403/07/28 | C.M | 1403/08/12 | 1403/09/13 | A
|  |  | 1403/ES/S/2960 | 1403/179503/37391 |  | 1403/ES/S/3211 | جلسه
| CVT CALCULATION | 1.2.1.2.2.2 | 1403/07/14 | 1403/07/17 | C.M | 1403/07/29 | 1403/08/12 | C.M | 1403/08/27 | 1403/09/10 | A
|  |  | 1403/ES/S/2930 | 1403/179503/35438 |  | 1403/ES/S/3099 | 1403/179503/40448 |  | 1403/ES/S/3380 | 1403/179503/46327
| LVAC CABLE CALCULATION | 1.2.1.2.2.3 | 1403/10/01 | 1403/10/10 | C.M | 1403/11/30 | 1404/01/18 | C.M | 1404/10/17
|  |  | 1403/ES/S/3784 | 1403/179503/52213 |  | 1403/ES/S/4486 | صورتجلسه |  | 1404/ES/S/4265
| LVDC CABLE CALCULATION | 1.2.1.2.2.4 | 1403/10/02 | 1403/10/18 | C.M | 1403/11/30 | 1404/01/18 | C.M | 1404/07/06
|  |  | 1403/ES/S/3805 | 1403/179503/52218 |  | 1403/ES/S/4479 | صورتجلسه |  | 1404/ES/S/2810
| 110 VDC BATTERY & CHARGER CALCULATION | 1.2.1.2.2.5 | 1403/10/17 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/4034 | صورتجلسه
| 48V LVDC CABLE CALCULATION | 1.2.1.2.2.6
| 48 VDC BATTERY & CHARGER CALCULATION | 1.2.1.2.2.7
| CONTROL & PROTECTION PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.3.1 | 1403/07/02 | 1403/07/08 | C.M | 1403/07/25 | 1403/08/20 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/13 | C.M | 1403/09/19 | 1403/09/26 | A
|  |  | 1403/ES/S/2784 | 1403/179503/33283 |  | 1403/ES/S/3064 | 1403/179503/42093 |  | 1403/ES/S/3490 | جلسه |  | 1403/ES/S/3680 | 1403/179503/49751
| MARSHALLING PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.3.2 | 1403/08/12 | 1403/08/20 | C.M | 1403/09/03 | 1403/09/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/3214 | 1403/179503/42098 |  | 1403/ES/S/3445 | 1403/179503/45864
| LVAC PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.3.3 | 1403/07/16 | 1403/07/21 | C.M | 1403/09/06 | 1403/09/13 | A
|  |  | 1403/ES/S/2959 | 1403/179503/36053 |  | 1403/ES/S/3517 | جلسه
| 110VDC PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.3.4 | 1403/09/26 | 1403/10/10 | C.M | 1403/10/17 | 1403/10/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3757 | 1403/179503/52211 |  | 1403/ES/S/4033 | 1403/179503/54120
| MV PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.3.5 | 1403/08/13 | 1403/08/20 | C.M | 1403/09/05 | 1403/09/13 | C.M
|  |  | 1403/ES/S/3232 | 1403/179503/42133 |  | 1403/ES/S/3487 | جلسه
| COMMON BCU PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.3.6 | 1403/09/21 | 1403/10/18 | A.N | 1403/10/18 | 1403/11/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/3705 | 1403/179503/54088 |  | 1403/ES/S/4072 | 1403/179503/58420
| 110VDC CHARGER FRONT VIEW | - | 1404/08/05 | 1404/08/12 | C.M | 1404/08/25 | 1404/08/26 | C.M | 1404/09/01 | 1404/09/02 | A
|  |  | 1404/ES/S/3211 | 1404/17529503/42448 |  | 1404/ES/S/3439 | 1404/17529503/45183 |  | 1404/17529503/3551 | 1404/17529503/46656
| CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM (=E01+WR) | 1.2.1.2.4.1 | 1403/10/29 | 1404/02/08 | C.M | 1404/02/16 | 1404/04/17 | A
|  |  | 1403/ES/S/4160 | 1404/179503/4765 |  | 1404/ES/S/1342 | 1404/179503/17144
| CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM (=E03+WR) |  | 1403/10/29 | 1404/02/08 | C.M | 1404/02/16 | 1404/04/17 | A
|  |  | 1403/ES/S/4158 | 1404/179503/4762 |  | 1404/ES/S/1344 | 1404/179503/17146
| CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM (=E04+WR) |  | 1403/10/29 | 1404/04/25 | C.M | 1404/05/04 | 1404/06/05 | C.M | 1404/07/02 | 1404/07/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/4157 | 1404/179503/18980 |  | 1404/ES/S/2139 | 1404/179503/27942 |  | 1404/ES/S/2774 | 1404/17529503/34287
| LVAC SCHEMATIC DIAGRAM | 1.2.1.2.4.2 | 1403/12/25 | 1404/03/11 | C.M | 1404/04/29 | 1404/06/29 | C.M | 1404/07/13 | 1404/07/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/4789 | 1404/179503/12300 |  | 1404/ES/S/2083 | 1404/179503/31563 |  | 1404/ES/S/2897 | 1404/175203/37416
| LVDC 110V SCHEMATIC DIAGRAM | 1.2.1.2.4.3 | 1403/11/15 | 1404/02/20 | C.M | 1404/03/04 | 1404/04/17 | A |  | 1404/04/29
|  |  | 1403/ES/S/4333 | 1404/179503/7338 |  | 1404/ES/S/1560 | 1404/179503/16948 |  |  | 1404/179503/19565
| LVDC 48V SCHEMATIC DIAGRAM | 1.2.1.2.4.4
| MV SWITCHGEAR PANEL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.2.1.2.4.5 | 1404/02/17 | 1404/03/11 | C.M | 1404/04/23 | 1404/06/29 | C.M | 1404/07/20
|  |  | 1404/ES/S/1361 | 1404/179503/12240 |  | 1404/ES/S/2001 | 1404/17529503/31561 |  | 1404/ES/S/3026
| MARSHALLING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM (=E01+SV) | - | 1403/10/29 | 1404/02/20 | C.M | 1404/02/31 | 1404/03/20 | A
|  |  | 1403/ES/S/4159 | 1404/179503/7331 |  | 1404/ES/S/1535 | 1404/179503/14065
| MARSHALLING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM (=E04+SV) |  | 1403/10/29 | 1404/02/13 | C.M | 1404/02/20 | 1404/03/20 | A
|  |  | 1403/ES/S/4156 | 1404/179503/5719 |  | 1404/ES/S/1389 | 1404/179503/14063
| SERVER PANEL SCHEMATIC DIAGRAM (=E00+C) | - | 1403/12/21 | 1404/04/25 | C.M | 1404/05/04 | 1404/07/07 | C.M | 1404/07/20 | 1404/07/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/4759 | 1404/179503/19016 |  | 1404/ES/S/2140 | 1404/17529503/34268 |  | 1404/ES/S/3017 | 1404/17529503/37437
| COMMUNICATION OVERALL LAYOUT | 1.2.1.2.5.1 | 1404/06/26 | 1404/11/01 | A.N | 1405/02/27 | 1405/02/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/2699 | 1404/17529503/58436 |  | 1405/ES/S/1393 | 1404/17529503/7784
| SERVER/DCS PANEL FRONT VIEW | 1.2.1.2.5.2 | 1403/09/26 | 1403/11/28 | C.M | 1404/07/02 | 1404/07/19 | A
|  |  | 1403/ES/S/3751 | 1403/179503/50101 |  | 1404/ES/S/2783 | 1404/17529503/34442
| COMMON BCU PANEL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.2.1.2.5.3 | 1403/12/21 | 1404/04/17 | C.M | 1404/04/29 | 1404/06/29 | C.M | 1404/07/15 | 1404/07/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/4758 | 1404/179503/16945 |  | 1404/ES/S/2084 | 1404/179503/31565 |  | 1404/ES/S/2925 | 1404/179503/37417
| DCS FUNRNITURE DESIGN | 1.2.1.2.5.4
| DCS SYSTEM ARCHITECTRAL | 1.2.1.2.5.5 | 1403/08/21 | 1403/08/30 | C.M | 1403/09/17 | 1403/10/18 | C.M | 1403/10/23 | 1404/01/18 | C.M | 1404/07/05
|  |  | 1403/ES/S/3314 | 1403/179503/44390 |  | 1403/ES/S/3645 | 1403/179503/54085 |  | 1403/ES/S/4110 | صورتجلسه |  | 1404/ES/S/2788
| DCS SYSTEM EQUIPMENT LIST & SPECIFICATION | 1.2.1.2.5.6 | 1403/09/21 | 1403/10/24 | C.M | 1403/12/15
|  |  | 1403/ES/S/3704 | صورتجلسه |  | 1403/ES/S/4689
| HMI PICTURE FOR DCS SYSTEM | 1.2.1.2.5.7
| CABLE LIST | 1.2.1.2.6.1 | 1404/09/12 | 1404/09/24 | C.M | 1404/09/29 | 1404/10/03 | A
|  |  | 1404/ES/S/3711 | 1404/17529503/51018 |  | 1404/ES/S/3983 | 1404/17529503/53332
| CABLE TERMINATION DIAGRAM | - | 1404/09/12 | 1404/09/24 | C.M | 1404/09/29 | 1404/10/03 | A
|  |  | 1404/ES/S/3712 | 1404/17529503/51020 |  | 1404/ES/S/3984 | 1404/17529503/53337
| LV & CONTROL CABLES SPECIFICATION | 1.2.1.2.7.1 | 1404/07/06 | 1404/10/03 | A
|  |  | 1404/ES/S/2807 | 1404/17529503/53317
| 110VDC BATTERY & CHARGER SPECIFICATION | 1.2.1.2.7.2
| PROTECTION RELAY & ACCESSORIES & ORDER CODE | 1.2.1.2.7.3 | 1403/06/06 | 1403/07/10 | C.M | 1403/09/17 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/2553 | 1403/179503/33887 |  | 1403/ES/S/3638 | صورتجلسه
| AC/DC EQUIPMENT SPECIFICATION | 1.2.1.2.7.4 | 1403/09/17 | 1404/01/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3648 | صورتجلسه
| CONTROL & METERING EQUIPMENT SPECIFICATION | 1.2.1.2.7.5 | 1403/09/17 | 1404/01/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3646 | صورتجلسه
| 48VDC BATTERY & CHARGER SPECIFICATION | 1.2.1.2.7.6
HV | GENERAL LAYOUT & SECTION | 1.2.1.3.1.1 | 1403/05/31 | 1403/06/28 | C.M | 1403/07/09 | 1403/07/15 | C.M | 1403/08/13 | 1403/09/19 | A | 1403/10/01
|  |  | 1403/ES/S/2488 | 1403/179503/31671 |  | 1403/ES/S/2873 | 1403/179503/34725 |  | 1403/ES/S/3231 | 1403/179503/48301 |  | 1403/ES/S/3783
| EARTHING SYSTEM PLAN | 1.2.1.3.1.2 | 1404/02/07 | 1404/02/20 | C.M | 1404/04/11 | 1404/07/14 | C.M | 1404/08/07 | 1404/08/11 | C.M | 1404/08/28 | 1404/09/01 | A
|  |  | 1404/ES/S/1220 | 1404/179503/7239 |  | 1404/ES/S/1905 | 1404/17529503/35986 |  | 1404/ES/S/3251 | 1404/17529503/42091 |  | 1404/ES/S/3504 | 1404/17529503/46082
| EARTHING SYSTEM DETAILS | 1.2.1.3.1.3 | 1404/02/07 | 1404/02/20 | C.M | 1404/04/11 | 1404/04/30 | C.M | 1404/06/25 | 1404/07/02 | C.M | 1404/08/06 | 1404/08/11 | C.M | 1404/08/28 | 1404/09/01 | A
|  |  | 1404/ES/S/1221 | 1404/179503/7235 |  | 1404/ES/S/1904 | 1404/179503/19945 |  | 1404/ES/S/2690 | 1404/17529503/33241 |  | 1404/ES/S/3231 | 1404/17529503/41979 |  | 1404/ES/S/3503 | 1404/17529503/46071
| CLAMP AND FITTING LOCATION & DETAIL DRAWING | 1.2.1.3.1.4 | 1404/04/28 | 1404/06/25 | A.N | 1404/07/23 | 1404/08/21 | A
|  |  | 1404/ES/S/2062 | 1404/17529503/31552 |  | 1404/ES/S/3077 | 1404/17529503/44510
| OUTDOOR CABLE SUPPORT DRAWING | 1.2.1.3.1.5 | 1403/10/11 | 1404/01/18 | C.M | 1404/03/05 | 1404/09/05 | C.M | 1404/09/29 | 1404/10/01 | A
|  |  | 1403/ES/S/3945 | 1404/179503/689 |  | 1404/ES/S/1590 | 1404/17529503/47136 |  | 1404/ES/S/3985 | 1404/17529503/52751
| INDOOR CABLE SUPPORT SYSTEM PLAN & SECTION | 1.2.1.3.1.6
| OUTDOOR LIGHTING SYSTEM DRAWING | 1.2.1.3.1.7 | 1404/10/10 | 1404/10/16 | C.M | 1404/10/23 | 1404/10/23 | A
|  |  | 1404/ES/S/4211 | 1404/17529503/55620 |  | 1404/ES/S/4353 | 1404/17529503/57051
| ELECTRICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTOR | 1.2.1.3.2.1 | 1403/06/20 | 1403/06/24 | C.M | 1403/07/09 | 1403/07/11 | A.N | 1403/07/16 | 1403/07/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/2640 | 1403/179503/30613 |  | 1403/ES/S/2874 | 1403/179503/34297 |  | 1403/ES/S/2969 | 1403/179503/36060
| ELECTRICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTOR | 1.2.1.3.2.2 | 1403/06/25 | 1403/07/04 | C.M | 1403/07/16 | 1403/07/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/2694 | 1403/179503/32755 |  | 1403/ES/S/2970 | 1403/179503/36062
| MECHANICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTOR | 1.2.1.3.2.3 | 1403/09/12 | 1403/09/26 | C.M | 1403/10/10 | 1403/10/23 | A
|  |  | 1403/ES/S/3591 | 1403/179503/49738 |  | 1403/ES/S/3916 | 1403/179503/55049
| MECHANICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTOR | 1.2.1.3.2.4 | 1403/10/01 | 1404/01/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3790 | صورتجلسه
| LIGHTNING PROTECTION CALCULATION & PLAN | 1.2.1.3.2.5 | 1403/08/27 | 1403/09/18 | C.M | 1403/09/21 | 1403/09/26 | A
|  |  | 1403/ES/S/3381 | 1403/179503/48115 |  | 1403/ES/S/3721 | 1403/179503/49753
| INDOOR LIGHTING CALCULATION (CONTROL BUILDING , GUARD HOUSE & BCR) | 1.2.1.3.2.6
| OUTDOOR LIGHTING CALCULATION | 1.2.1.3.2.7 | 1403/11/21 | 1404/01/30 | C.M | 1404/02/22 | 1404/05/21 | C.M | 1404/07/16 | 1404/07/26 | A
|  |  | 1403/ES/S/4400 | 1404/179503/2774 |  | 1404/ES/S/1416 | 1404/179503/25119 |  | 1404/ES/S/2991 | 1404/179503/38013
| EARTHING SYSTEM PLAN CALCULATION | 1.2.1.3.2.8 | 1403/10/23 | 1403/10/30 | C.M | 1403/12/08 | 1404/01/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/4105 | 1403/179503/57338 |  | 1403/ES/S/4604 | صورتجلسه
| MV/HV CABLE CALCULATION | 1.2.1.3.2.9 | 1403/09/03 | 1403/09/18 | C.M | 1403/10/08 | 1403/10/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3444 | 1403/179503/48124 |  | 1403/ES/S/3877 | 1403/179503/54109
| SURGE ARRESTER CALCULATION | 1.2.1.3.2.10 | 1403/08/21 | 1403/09/18 | C.M | 1403/09/21 | 1403/10/10 | C.M
|  |  | 1403/ES/S/3308 | 1403/179503/48111 |  | 1403/ES/S/3722 | 1403/179503/52210
| CB SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.1 | 1403/08/21 | 1403/08/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/3311 | 1403/179503/44392
| DS & DS/ES SPECIFICATION &WIRING DIAG. | 1.2.1.3.3.2 | 1403/08/21 | 1403/08/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/3316 | 1403/179503/44394
| HV LA & SURGE COUNTER SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.3 | 1403/09/19
1403/ES/S/3682
| DIESEL GENERATOR SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.4
| PI SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.5 | 1403/09/19 | 1403/10/11 | C.M
|  |  | 1403/ES/S/3683 | 1403/179503/52517
| STRING INSUlATOR SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.6
| TUBULAR & STRANDED CONDUCTORS SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.7 | 1403/09/19 | 1403/11/28 | A
|  |  | 1403/ES/S/3681 | 1403/179503/61967
| CT SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.8 | 1403/08/12 | 1403/09/10 | A
|  |  | 1403/ES/S/3212 | 1403/179503/46317
| CVT SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.9 | 1403/08/12 | 1403/09/10 | A
|  |  | 1403/ES/S/3213 | 1403/179503/46320
| HV/MV CABLE SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.10 | 1403/09/21 | 1404/07/19 | A
|  |  | 1403/ES/S/3703 | 1404/17529503/34513
| CABLE SEALING END SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.11 | 1403/09/21 | 1404/07/19 | A
|  |  | 1403/ES/S/3703 | 1404/17529503/34513
| EARTHING SYSTEM EQUIPMENT SPECIFICATION | 1.2.1.3.3.12
CIVIL | EARTH WORK DRAWING | 1.2.1.4.1.1
| KEY PLAN OF FOUNDATION | 1.2.1.4.1.2 | 1403/07/17 | 1403/08/06 | C.M | 1403/08/21 | 1403/09/05 | C.M | 1403/09/17 | 1403/09/25 | A | 1403/09/25 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/2972 | 1403/170903/39183 |  | 1403/ES/S/3312 | 1403/170903/45446 |  | 1403/ES/S/3637 | 1403/170903/49631 |  | 1403/ES/S/3740 | 1403/179503/49682
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURAL DRAWINGS (BASIC) | 1.2.1.4.1.3 | 1403/06/10 | 1403/06/19 | C.M | 1403/07/03 | 1403/07/04 | A.N | 1403/07/14 | 1403/07/21 | A.N | 1403/08/21 | 1403/08/26 | A | 1403/09/21 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/2584 | 1403/170903/29881 |  | 1403/ES/S/2793 | 1403/170903/32687 |  | 1403/ES/S/2933 | 1403/170903/36019 |  | 1403/ES/S/3318 | 1403/170903/43189 |  | 1403/ES/S/3708 | 1403/179503/49682
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURE DETAIL DRAWING | 1.2.1.4.1.4 | 1403/10/08 | 1403/11/01 | C.M | 1403/11/15 | 1403/11/24 | A | 1403/11/28 | 1403/11/29 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3875 | 1403/170903/56544 |  | 1403/ES/S/4331 | 1403/170903/61398 |  | 1403/ES/S/4442 | 1403/170903/62510
| CONTOROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURAL DRAWINGS | 1.2.1.4.1.5 | 1403/07/29 | 1403/08/23 | C.M | 1403/09/14 | 1403/09/25 | A | 1403/09/24 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3096 | 1403/170903/43067 |  | 1403/ES/S/3612 | 1403/170903/49375 |  | 1403/ES/S/3731 | 1403/179503/49682
| BOUNDARY FENCE & GATE PLAN AND DETAILS | 1.2.1.4.1.6 | 1403/09/26 | 1403/10/05 | C.M | 1403/11/21 | 1403/11/29 | A | 1403/12/04 | 1403/12/07 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3752 | 1403/170903/51360 |  | 1403/ES/S/4399 | 1403/170903/62110 |  | 1403/ES/S/4511 | 1403/170903/64120
| EQUIPMENT FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.2.1.4.1.7 | 1403/07/16 | 1403/08/19 | C.M | 1403/09/03 | 1403/09/05 | A | 1403/09/21 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/2966 | 1403/170903/41827 |  | 1403/ES/S/3442 | 1403/170903/45354 |  | 1403/ES/S/3708 | 1403/179503/49682
| GUARD MAST FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 1.2.1.4.1.8 | 1403/07/16 | 1403/08/08 | C.M | 1403/08/21 | 1403/08/30 | A | 1403/09/21 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/2963 | 1403/170903/39842 |  | 1403/ES/S/3309 | 1403/170903/44377 |  | 1403/ES/S/3708 | 1403/179503/49682
| P.T.R & AUX./ER TR AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | 1.2.1.4.1.9 | 1403/07/16 | 1403/08/22 | C.M | 1403/09/07 | 1403/09/12 | C.M | 1403/09/17 | 1403/09/21 | A | 1403/09/21 | 1403/09/26 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/2968 | 1403/170903/42633 |  | 1403/ES/S/3537 | 1403/170903/46968 |  | 1403/ES/S/3644 | 1403/170903/48911 |  | 1403/ES/S/3708 | 1403/179503/49682
| OUTDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.2.1.4.1.10 | 1403/09/26 | 1403/10/05 | C.M | 1403/11/13 | 1403/11/17 | A | 1403/11/20 | 1403/11/23 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3754 | 1403/170903/51358 |  | 1403/ES/S/4313 | 1403/170903/60162 |  | 1403/ES/S/4388 | 1403/170903/61092
| INDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.2.1.4.1.11 | 1403/09/26 | 1403/11/28 | A.N | 1403/12/07 | 1403/12/11 | A | 1403/12/15 | 1403/12/20 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3753 | 1403/170903/62408 |  | 1403/ES/S/4585 | 1403/170903/64731 |  | 1403/ES/S/4691 | 1403/170903/66999
| LIGHTING POLE FOUNDATION DRAWING | 1.2.1.4.1.12 | 1404/06/30 | 1404/09/09 | A.N | 1404/09/12 | 1404/09/22 | A | 1405/06/04 |  | F.C
|  |  | 1404/ES/S/2732 | 1404/170903/37276 |  | 1404/ES/S/3734 | 1404/170903/50478 |  | 1405/ES/S/2419
| INTERNAL ROAD AND SITE DRAINAGE PLAN, SECTION AND DETAILS | 1.2.1.4.1.13 | 1403/10/18 | 1403/11/06 | A.N | 1403/11/15 | 1403/11/17 | A | 1403/11/20
|  |  | 1403/ES/S/4073 | 1403/170903/57680 |  | 1403/ES/S/4330 | 1403/170903/60232 |  | 1403/ES/S/4386
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | 1.2.1.4.1.14 | 1403/12/25 | 1404/02/08 | C.M | 1404/02/27 | 1404/02/29 | A
|  |  | 1403/ES/S/4803 | 1404/170903/4885 |  | 1404/ES/S/1468 | 1404/170903/9428
| SINGLE LINE OF GUARD MAST STEEL STRUCTURE | 1.2.1.4.1.15 | 1403/12/25 | 1404/02/10 | C.M | 1404/02/17 | 1404/02/22 | A
|  |  | 1403/ES/S/4804 | 1404/170903/5375 |  | 1404/ES/S/1362 | 1404/170903/7789
| SHOP DRAWING OF GUARD MAST | 1.2.1.4.1.16 | 1404/04/25 | 1404/05/04 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/2029 | 1404/170903/21010
| CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.2.1.4.1.17 | 1404/07/06 | 1404/07/26 | C.M | 1404/08/03 | 1404/08/07 | A | 1404/11/14 |  | F.C
|  |  | 1404/ES/S/2808 | 1404/17529503/38008 |  | 1404/ES/S/3183 | 1404/17529503/41449 |  | 1404/ES/S/4527
| CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM DRAWINGS | 1.2.1.4.1.18 | 1403/11/15 | 1403/12/06 | C.M | 1403/12/13 | 1403/12/27 | A.N | 1404/06/30 | 1404/06/30 | A | 1404/07/07 | 1404/07/09 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/4349 | 1403/179503/63823 |  | 1403/ES/S/4652 | 1404/179503/28450 |  | 1404/ES/S/2729 | 1404/17529503/32444 |  | 1404/ES/S/2845 | 1404/179503/34751
| OUTDOOR CABLE TRENCH PLAN AND DETAIL DRAWINGS (CROSSING CHANNEL B TO C) | - | 1404/03/17 | 1404/03/21 | A.N | 1404/04/09 | 1404/04/24 | F.C
|  |  | 1404/ES/S/1743 | 1404/170903/14321 |  | 1404/ES/S/1882 | 1404/170903/17137
| DIESEL ROOM ARCHITECTURAL DRAWING | - | 1404/03/17
1404/ES/S/1734
| DIESEL ROOM STRUCTUTRAL DRAWING | - | 1404/03/17 | 1404/04/24 | C.M | 1404/06/12 | 1404/09/09 | A | 1404/09/12 | 1404/09/23 | F.C
|  |  | 1404/ES/S/1736 | 1404/170903/18735 |  | 1404/ES/S/2568 | 1404/170903/35341 |  | 1404/ES/S/3708 | 1404/170903/50939
| CONTOROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | 1.2.1.4.2.1 | 1403/07/29 | 1403/08/23 | C.M | 1403/09/14 |  | A
|  |  | 1403/ES/S/3098 | 1403/170903/43067 |  | 1403/ES/S/3613
| EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN CALCULATION | 1.2.1.4.2.2 | 1403/07/16 | 1403/08/19 | C.M | 1403/09/03 | 1403/09/05 | A
|  |  | 1403/ES/S/2967 | 1403/170903/41830 |  | 1403/ES/S/3446 | 1403/170903/45323
| GUARD MAST FOUNDATION CALCULATION | 1.2.1.4.2.3 | 1403/07/16 | 1403/08/08 | C.M | 1403/08/21 | 1403/08/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/2962 | 1403/170903/39832 |  | 1403/ES/S/3310 | 1403/170903/44388
| P.T.R & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | 1.2.1.4.2.4 | 1403/07/16 | 1403/08/22 | C.M | 1403/09/07 | 1403/09/12 | C.M | 1403/09/17 | 1403/09/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/2964 | 1403/170903/42625 |  | 1403/ES/S/3535 | 1403/170903/46987 |  | 1403/ES/S/3647 | 1403/170903/48907
| LIGHTING POLE FOUNDATION CALCULATION | 1.2.1.4.2.5 | 1404/06/30 | 1404/09/09 | A
|  |  | 1404/ES/S/2733 | 1404/170903/37272
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.2.1.4.2.6 | 1403/12/25 | 1404/02/08 | C.M | 1404/02/27 | 1404/02/29 | A
|  |  | 1403/ES/S/4802 | 1404/170903/4885 |  | 1404/ES/S/1467 | 1404/170903/9428
| GUARD MAST STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.2.1.4.2.7 | 1403/12/25 | 1404/02/10 | C.M | 1404/02/17 | 1404/02/22 | A
|  |  | 1403/ES/S/4805 | 1404/170903/5375 |  | 1404/ES/S/1360 | 1404/170903/7789
| CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM CALCULATION | 1.2.1.4.2.8 | 1403/11/08 | 1404/01/30 | C.M | 1404/02/28 | 1404/05/21 | C.M | 1404/06/05 | 1404/09/01 | C.M | 1404/10/23 | 1404/10/23 | A
|  |  | 1403/ES/S/4269 | 1404/179503/2655 |  | 1404/ES/S/1497 | 1404/179503/25113 |  | 1404/ES/S/2515 | 1404/17529503/46066 |  | 1404/ES/S/4361 | 1404/17529503/57053
| CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM CALCULATION | 1.2.1.4.2.9 | 1403/11/15 | 1403/12/06 | A
|  |  | 1403/ES/S/4348 | 1403/179503/62002
| DIESEL ROOM FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | - | 1404/03/17 | 1404/04/24 | C.M | 1404/06/12 | 1404/09/09 | A
|  |  | 1404/ES/S/1735 | 1404/170903/18740 |  | 1404/ES/S/2569 | 1404/170903/35345