## IVANAKI
IVANAKI |  |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت
|  |  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
GENERAL | LIST OF DOCUMENTS | 401-IVK-DOC-GEN-4-001 | 1.2.1.1.1 | 1402/01/20 | 1402/02/10 | R.M | 1402/02/13 | 1402/02/19 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1075 | 151-1046 |  | 1402/ES/S/1360 | 151-1500
| TIMING SCHEDULE | 401-IVK-P-SC-4-001 | 1.2.1.1.2 | 1402/03/30 | 1402/04/10 | CM | 1402/05/01 | 1402/05/09 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1987 | 151-4174 |  | 1402/ES/S/2481 | 151-5979
| WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) | 401-IVK-P-SC-4-001 | 1.2.1.1.2 | 1402/02/19 | 1402/02/31 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1458 | 151-2079
| COST BREAKDOWN STRUCTURE (CBS) | 401-IVK-P-SC-4-001 | 1.2.1.1.2 | 1402/02/25 | 1402/02/31 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1542 | 151-2080
| H.S.E PLAN | 401-IVK-P-HS-4-001 | 1.2.1.1.3 | 1402/02/09 | 1402/02/17 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1283 | 151-1452
BASIC | MAIN SINGLE LINE DIAGRAM | 401-IVK-L-SD-3-001 | 1.2.1.2.1 | 1402/01/20 | 1402/02/19 | R.M | 1402/03/13 | 1402/04/04 | R.M | 1402/04/24 | 1402/04/28 | A.N | 1402/05/21 | 1402/06/04 | CM | 1402/06/28 | 1402/07/18 | A.N | 1402/07/26 | 1402/08/10 | A.N | 1402/12/01 | 1402/12/02 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1074 | 151-1561 |  | 1402/ES/S/1796 | 151-3856 |  | 1402/ES/S/2342 | 151-5246 |  | 1402/ES/S/2729 | 151-7093 |  | 1402/ES/S/3183 | 151-9309 |  | 1402/ES/S/3472 | 151-10591 |  | 1402/ES/S/4798 | 151-16484
| PROTECTION AND CONTROL SINGLE LINE DIAGRAM | 401-IVK-L-SD-3-002 | 1.2.1.2.2 | 1402/02/19 | 1402/03/22 | R.M | 1402/05/03 | 1402/05/24 | CM | 1402/06/01 | 1402/06/13 | CM | 1402/07/08 | 1402/07/12 | CM | 1402/07/26 | 1402/08/10 | A | 1402/12/13 | 1402/12/14 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1457 | 151-2629 |  | 1402/ES/S/2516 | 151-6663 |  | 1402/ES/S/2900 | 151-7787 |  | 1402/ES/S/3251 | 151-9048 |  | 1402/ES/S/3471 | 151-10586 |  | 1402/ES/S/4918 | 151-17029
| LVAC SINGLE LINE DIAGRAM | 401-IVK-L-SD-3-003 | 1.2.1.2.3 | 1402/03/24 | 1402/04/04 | CM | 1402/04/14 | 1402/04/21 | A.N | 1402/05/02 | 1402/05/15 | CM | 1402/06/08 | 1402/06/14 | CM | 1402/07/04 | 1402/07/12 | CM | 1402/08/09 | 1402/08/15 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1909 | 151-3899 |  | 1402/ES/S/2215 | 151-4835 |  | 1402/ES/S/2497 | 151-6234 |  | 1402/ES/S/2981 | 151-7794 |  | 1402/ES/S/3227 | 151-9047 |  | 1402/ES/S/3575 | 151-10798
| LVDC (110 VDC) SINGLE LINE DIAGRAM | 401-IVK-L-SD-3-002 | 1.2.1.2.4 | 1402/05/01 | 1402/05/31 | A |  | 1402/06/12 | CM | 1402/07/10 | 1402/07/16 | CM | 1402/07/30 | 1402/08/10 | A | 1402/12/13 | 1402/12/14 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2466 | 151-7069 |  |  | 151-7664 |  | 1402/ES/S/3273 | 151-9196 |  | 1402/ES/S/3495 | 151-10589 |  | 1402/ES/S/4924 | 151-17028
| CONTROL ROOM PANEL ARRANGEMENT | 401-IVK-L-OL-3-001 | 1.2.1.2.5 | 1402/02/13 | 1402/03/09 | R.M | 1402/04/06 | 1402/05/09 | R.M | 1402/05/21 | 1402/05/31 | CM | 1402/06/28 | 1402/07/16 | CM | 1402/07/26 | 1402/08/10 | A.N | 1402/09/19 | 1402/10/04 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1370 | 151-2646 |  | 1402/ES/S/2113 | 151-5430 |  | 1402/ES/S/2728 | 151-7080 |  | 1402/ES/S/3186 | 151-9193 |  | 1402/ES/S/3466 | 151-10592 |  | 1402/ES/S/4033 | 151-13447
| SIGNAL LIST | 401-IVK-L-AL-4-001 | 1.2.1.2.6 | 1402/06/14 | 1402/07/12 | CM | 1403/02/10 | 1403/02/17 | CM | 1403/05/06 | 1403/05/10 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3053 | 151-8995 |  | 1403/ES/S/1303 | 151-1455 |  | 1403/ES/S/2240 | 151-5079
| SCADA SIGNAL LIST | 401-IVK-L-AL-4-002 | 1.2.1.2.7
| PROTECTION TRIP LOGIC TABLE | 401-IVK-L-TT-4-001 | 1.2.1.2.8 | 1402/05/17 | 1402/06/21 | CM | 1402/08/06 | 1402/08/10 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2695 | 151-8130 |  | 1402/ES/S/3551 | 151-10595
| CONTROL AND INTERLOCKING LOGIC DIAGRAM | 401-IVK-L-IN-4-001 | 1.2.1.2.9 | 1402/04/12 | 1402/04/27 | CM | 1402/05/08 | 1402/05/17 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2168 | 151-5121 |  | 1402/ES/S/2554 | 151-6433
| LVAC LOGIC DIAGRAM | 401-IVK-L-IN-4-002 | 1.2.1.2.10 | 1402/04/20 | 1402/04/28 | CM | 1402/05/08 | 1402/05/15 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2316 | 151-5260 |  | 1402/ES/S/2555 | 151-6232
| LVDC (110 VDC) LOGIC DIAGRAM | 401-IVK-L-IN-4-003 | 1.2.1.2.11 | 1403/02/04 | 1403/02/05 | A.N | 1403/02/10 | 1403/02/11 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1222 | 151-975 |  | 1403/ES/S/1277 | 151-1258
| AVR LOGIC DIAGRAM | 401-IVK-L-IN-4-005 | 1.2.1.2.12 | 1402/04/27 | 1402/05/15 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2406 | 151-6233
| PROTECTION RELAYS SETTING | 401-IVK-L-IN-4-006 | 1.2.1.2.13
CALCULATION | CT CALCULATION | 401-IVK-L-CA-4-001 | 1.2.1.3.1 | 1402/05/28 | 1402/07/03 | CM | 1403/08/02 | 1403/08/09 | A.N | 1403/08/14 | 1403/08/14 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2824 | 151-8606 |  | 1403/ES/S/3133 | 151-8876 |  | 1403/ES/S/3241 | 151-9057
| CVT CALCULATION | 401-IVK-L-CA-4-002 | 1.2.1.3.2 | 1402/05/28 | 1402/06/22 | CM | 1402/08/08 | 1402/08/16 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2825 | 151-8161 |  | 1402/ES/S/3568 | 151-10856
| LVDC (110 VDC) CALCULATION | 401-IVK-L-CA-4-004 | 1.2.1.3.3 | 1402/05/28 | 1402/07/09 | CM | 1403/03/12 | 1403/03/16 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2838 | 151-8699 |  | 1403/ES/S/1628 | 151-2695
| LVAC CALCULATION | 401-IVK-L-CA-4-006 | 1.2.1.3.4 | 1402/05/02 | 1402/05/24 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2494 | 151-6776
| BATTERY AND CHARGER CALCULATION FOR 110 VDC SYSTEM | 401-IVK-L-CA-4-007 | 1.2.1.3.5 | 1402/09/01 | 1402/09/27 | R.M | 1403/02/22 | 1403/02/24 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/3776 | 151-12839 |  | 1403/ES/S/1386 | 151-1787
| INVERTER CALCULATION | 401-IVK-L-CA-4-008 | 1.2.1.3.6
| MV CABLE CALCULATION | 401-IVK-L-CA-4-009 | 1.2.1.3.7 | 1403/02/10 | 1402/02/12 | R.M | 1403/02/18 | 1403/02/22 | CM | 1403/02/25 | 1403/02/25 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1290 | 151-1315 |  | 1403/ES/S/1344 | 151-1618 |  | 1403/ES/S/1422 | 151-1865
FRONT VIEW | CONTROL AND PROTECTION PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-001 | 1.2.1.4.1 | 1402/05/21 | 1402/06/11 | CM | 1402/12/22 | 1402/12/28 | A.N | 1403/01/29 | 1403/01/29 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2732 | 151-7631 |  | 1402/ES/S/5046 | 151-17904 |  | 1403/ES/S/1155 | 151-682
| 20KV SWITCHGEAR PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-002 | 1.2.1.4.2 | 1402/05/30 | 1402/06/12 | CM |  | 1402/07/10 | CM | 1402/08/02 | 1402/08/10 | A.N | 1402/12/22 | 1402/12/28 | A.N | 1403/01/29 | 1403/02/02 | A | 1403/11/24 | 1404/02/17 | A.N | 1404/03/03 | 1404/03/10 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2868 | 151-7673 |  |  | 151-8742 |  | 1402/ES/S/3518 | 151-10594 |  | 1402/ES/S/5048 | 151-17906 |  | 1403/ES/S/1166 | 151-796 |  | 1403/ES/S/4427 | 151-1409 |  | 1404/ES/S/1554 | 151-2564
| METERING PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-003 | 1.2.1.4.3 | 1402/05/24 | 1402/06/11 | CM | 1402/06/14 | 1402/06/21 | CM | 1402/06/28 | 1402/07/16 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2781 | 151-7627 |  | 1402/ES/S/3052 | 151-8127 |  | 1402/ES/S/3184 | 151-9195
| LVAC PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-004 | 1.2.1.4.4 | 1402/05/21 | 1402/06/11 | CM | 1403/01/18 | 1403/01/21 | CM | 1403/02/12 | 1403/02/12 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2731 | 151-7629 |  | 1403/ES/S/1029 | 151-394 |  | 1403/ES/S/1304 | 151-1317
| LVDC (110 VDC) PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-005 | 1.2.1.4.5 | 1402/05/21 | 1402/06/11 | CM | 1402/08/09 | 1402/08/21 | A.N | 1403/01/19 | 1403/01/21 | CM | 1403/02/10 | 1403/02/11 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2730 | 151-7630 |  | 1402/ES/S/3574 | 151-10857 |  | 1403/ES/S/1044 | 151-395 |  | 1403/ES/S/1286 | 151-1257
| COMMON BCU PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-007 | 1.2.1.4.6 | 1402/08/30 | 1402/09/20 | R.M | 1403/01/29 | 1403/02/02 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3753 | 151-12702 |  | 1403/ES/S/1167 | 151-791
| SERVER PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-008 | 1.2.1.4.7 | 1402/08/07 | 1402/08/21 | CM | 1403/01/29 | 1403/02/02 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3558 | 151-11081 |  | 1403/ES/S/1168 | 151-790
| 110 VDC CHARGER FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-009 | 1.2.1.4.8 | 1403/02/24 | 1403/02/25 | R.M | 1404/02/24 | 1404/05/07 | R.M | 1405/07/01 | 1405/07/06 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1409 | 151-1845 |  | 1404/ES/S/1449 | 151-4391 |  | 1405/ES/S/2673 | 151-6905
| MARSHALING PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-012 | 1.2.1.4.9 | 1402/04/13 | 1402/04/27 | A.N | 1402/05/08 | 1402/05/14 | A.N | 1402/05/30 | 1402/06/11 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2191 | 151-5118 |  | 1402/ES/S/2558 | 151-6114 |  | 1402/ES/S/2874 | 151-7625
| AVR PANEL FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-010 |  | 1402/04/13 | 1402/04/27 | CM | 1402/05/10 | 1402/05/16 | A.N | 1402/06/12 | 1402/06/14 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2192 | 151-5120 |  | 1402/ES/S/2617 | 151-6335 |  | 1402/ES/S/3026 | 151-7855
| INVERTER TECHNICAL SPEC & FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-011 |  | 1403/02/08 | 1403/02/11 | CM | 1403/04/04 | 1403/04/06 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1245 | 151-1260 |  | 1403/ES/S/1972 | 151-3583
| VCR PANEL FRONT VIEW |  |  | 1403/04/30 | 1403/04/30 | A.N | 1403/05/10 | 1403/05/15 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/2183 | 151-4528 |  | 1403/ES/S/2292 | 151-5343
SCHEMATIC DIAGRAM | AVR PANEL SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-001 | 1.2.1.5.1 | 1403/11/20 | 1403/11/23 | CM | 1403/12/12 | 1403/12/14 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/4395 | 151-12979 |  | 1403/ES/S/4650 | 151-14065
| LVDC 110 VDC SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-050 | 1.2.1.5.2 | 1403/11/01 | 1403/11/16 | CM | 1403/12/07 | 1403/12/14 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/4172 | 151-12757 |  | 1403/ES/S/4605 | 151-14066
| 63KV LINE FEEDER CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-100 | 1.2.1.5.3 | 1403/02/22 | 1403/02/25 | CM | 1403/10/23 | 1403/10/29 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1382 | 151-1866 |  | 1403/ES/S/4099 | 151-11925
| 63KV/20KV TRANSFORMER FEEDER CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-110 | 1.2.1.5.4 | 1403/10/29 | 1403/11/17 | R.M | 1403/12/04 | 1403/12/14 | CM | 1403/12/22 | 1403/12/25 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/4154 | 151-12834 |  | 1403/ES/S/4522 | 151-14076 |  | 1403/ES/S/4785 | 151-14544
| 63KV BUS SECTION CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-100 |  | 1403/04/09 | 1403/04/30 | A.N | 1403/10/29 | 1403/11/01 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1996 | 151-4507 |  | 1403/ES/S/4152 | 151-12077
| 20KV INCOMING FEEDER CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-120 | 1.2.1.5.5 | 1405/02/27 | 1405/03/03 | CM
|  |  |  | 1405/ES/S/1401 | 151-1977
| 20KV BUS SECTION CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-130 | 1.2.1.5.6 | 1405/02/27 | 1405/03/03 | CM
|  |  |  | 1405/ES/S/1401 | 151-1977
| 20KV RISER FEEDER CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-140 | 1.2.1.5.7 | 1405/02/27 | 1405/03/03 | CM
|  |  |  | 1405/ES/S/1401 | 151-1977
| 20KV OUTGOING FEEDER CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-150 | 1.2.1.5.8 | 1405/02/27 | 1405/03/03 | CM
|  |  |  | 1405/ES/S/1401 | 151-1977
| 20KV CAPACITOR FEEDER CONTROL & PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-160 | 1.2.1.5.9 | 1405/02/27 | 1405/03/03 | CM
|  |  |  | 1405/ES/S/1401 | 151-1977
| 20KV DIESEL FEEDER SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-170 | 1.2.1.5.10 | 1405/02/27 | 1405/03/03 | CM
|  |  |  | 1405/ES/S/1401 | 151-1977
| LVAC SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-350 | 1.2.1.5.11 | 1403/11/14 | 1404/03/10 | R.M | 1404/04/07 | 1404/04/11 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/4329 | 151-2545 |  | 1404/ES/S/1846 | 151-3445
| METERING SCHEMATIC DIAGRAM (+Q1) | 401-IVK-L-CD-4-400 | 1.2.1.5.12 | 1403/04/09 | 1403/04/30 | A.N | 1403/10/17 | 1403/10/18 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1994 | 151-4505 |  | 1403/ES/S/4031 | 151-11564
| METERING SCHEMATIC DIAGRAM (+Q2) | 401-IVK-L-CD-4-401 | 1.2.1.5.12 | 1403/04/09 | 1403/04/30 | A.N | 1403/10/17 | 1403/10/18 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1995 | 151-4506 |  | 1403/ES/S/4032 | 151-11565
| COMMON BCU SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-500 | 1.2.1.5.13 | 1404/01/18 | 1404/01/26 | R.M | 1404/02/16 | 1404/02/16 | A.N | 1404/02/27 | 1404/03/04 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1020 | 151-550 |  | 1404/ES/S/1330 | 151-1405 |  | 1404/ES/S/1474 | 151-2251
| SERVER PANEL SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-550 | 1.2.1.5.14 | 1404/01/18 | 1404/01/26 | R.M | 1404/02/15 | 1404/02/16 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1021 | 151-552 |  | 1404/ES/S/1326 | 151-1406
| LOAD SHEDDING SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-115 |  | 1403/04/09 | 1403/04/30 | A.N | 1403/11/03 | 1403/11/16 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1993 | 151-4509 |  | 1403/ES/S/4230 | 151-12753
| VCR SCHEMATIC DIAGRAM | 401-IVK-L-CD-4-002 |  | 1403/12/01 | 1403/12/14 | R.M | 1403/12/27 | 1403/12/27 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/4506 | 151-14067 |  | 1403/ES/S/4831 | 151-14737
SCS | CONTROL & COMMUNICATION ARCHITECTURAL PLAN | 401-IVK-P-CD-4-001 | 1.2.1.6.1 | 1402/07/04 | 1402/07/15 | CM | 1402/07/30 | 1402/08/10 | A.N | 1402/09/01 | 1402/09/12 | CM | 1403/03/08 | 1403/03/12 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3228 | 151-9049 |  | 1402/ES/S/3494 | 151-10596 |  | 1402/ES/S/3775 | 151-12247 |  | 1403/ES/S/1585 | 151-2556
| RELIABILITY CALCULATION | 401-IVK-L-SD-4-008 | 1.2.1.6.2
| TELE-COMMUNICATION SCHEME | 401-IVK-CM-CD-4-002 | 1.2.1.6.3 | 1404/02/28 | 1404/03/10 | CM | 1405/05/17
|  |  |  | 1404/ES/S/1496 | 151-2520 |  | 1405/ES/S/2226
| DCS FURNITURE DESIGN | 401-IVK-CM-CD-4-003 | 1.2.1.6.4 | 1405/07/08 | 1405/07/19 | CM | 1405/07/22 | 1405/07/25 | A
|  |  |  | 1405/ES/S/2727 | 151-7499 |  | 1405/ES/S/2871 | 151-7736
| HMI PICTURE | 401-IVK-L-SD-4-005 | 1.2.1.6.5
| SUBNET MATERIAL LIST | 401-IVK-L-SD-4-006 | 1.2.1.6.6
| SOFTWARE LIST | 401-IVK-L-SD-4-007 | 1.2.1.6.7
| FAT PROCEDURE OF DCS SYSTEM | 401-IVK-L-CD-4-700 |  | 1405/03/30 | 1405/05/27 | A
|  |  |  | 1405/ES/S/1712 | 151-5033
MTO | PROTECTION EQUIPMENT MTO | 401-IVK-L-MT-4-001 | 1.2.1.7.1 | 1402/07/30 | 1402/08/15 | R.M | 1402/08/30 | 1402/10/04 | R.M | 1402/12/22 | 1402/12/28 | A.N | 1403/01/29 | 1403/01/29 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3493 | 151-10797 |  | 1402/ES/S/3755 | 151-13436 |  | 1402/ES/S/5043 | 151-17903 |  | 1403/ES/S/1149 | 151-681
| COMMUNICATION AND NETWORK CABLES MTO | 401-IVK-CM-MT-4-001 | 1.2.1.7.2
| COMMUNICATION SYSTEM MTO | 401-IVK-CM-MT-4-002 | 1.2.1.7.3 | 1403/03/12 | 1403/03/23 | R.M | 1403/04/04 | 1403/04/06 | A.N | 1403/04/12 | 1403/04/17 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1634 | 151-3065 |  | 1403/ES/S/1973 | 151-3595 |  | 1403/ES/S/2050 | 151-4053
| CONTROL EQUIPMENT MTO | 401-IVK-L-MT-4-002 | 1.2.1.7.4 | 1402/07/01 | 1402/07/16 | CM | 1402/07/24 | 1402/08/08 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3206 | 151-9192 |  | 1402/ES/S/3437 | 151-9734
| MTO AND TECHNICAL DATA OF BATTERY CHARGER | 401-IVK-L-MT-4-004 | 1.2.1.7.5
| INVERTER TECHNICAL SPEC & FRONT VIEW | 401-IVK-L-OL-4-011 |  | 1403/02/08 | 1403/02/11 | CM | 1403/04/04 | 1403/04/06 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1245 | 151-1260 |  | 1403/ES/S/1972 | 151-3583
CABLE | CABLE TERMINAL DIAGRAM | 401-IVK-L-TD-4-001 | 1.2.1.8.1 | 1404/07/05 | 1404/07/22 | A.N | 1404/07/28 | 1404/07/29 | A
|  |  |  | 1404/ES/S/2797 | 151-7323 |  | 1404/ES/S/3120 | 151-7473
| CONTROL AND PROTECTION CABLE LIST | 401-IVK-L-CL-4-001 | 1.2.1.8.2 | 1404/07/05 | 1404/07/22 | A.N | 1404/07/28 | 1404/07/29 | A
|  |  |  | 1404/ES/S/2798 | 151-7322 |  | 1404/ES/S/3121 | 151-7469
| NETWORK AND COMMUNICATION CABLE LIST | 401-IVK-CM-CL-4-001 | 1.2.1.8.3
DRAWING | LAYOUT & SECTION DRAWINGS | 401-IVK-H-LY-3-001 | 1.2.2.1.1 | 1402/02/24 | 1402/04/04 | CM | 1402/04/13 | 1402/04/21 | CM | 1402/04/27 | 1402/04/27 | A | 1403/05/10
|  |  |  | 1402/ES/S/1519 | 151-3900 |  | 1402/ES/S/2188 | 151-4848 |  | 1402/ES/S/2407 | 151-5188 |  | 1403/ES/S/2288
| EARTHING SYSTEM PLAN DRAWING | 401-IVK-H-IN-3-001 | 1.2.2.1.2 | 1403/03/08 | 1403/04/02 | CM | 1403/05/09 | 1403/05/14 | A.N | 1403/06/03 | 1403/06/11 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/1576 | 151-3385 |  | 1403/ES/S/2281 | 151-5238 |  | 1403/ES/S/2510 | 151-6497
| EARTHING SYSTEM DETAILS DRAWING | 401-IVK-H-IN-3-002 | 1.2.2.1.3 | 1403/03/08 | 1403/04/02 | CM | 1403/05/09 | 1403/05/13 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1575 | 151-3386 |  | 1403/ES/S/2284 | 151-5166
| OUTDOOR LIGHTING SYSTEM DRAWING | 401-IVK-H-IN-3-003 | 1.2.2.1.4 | 1405/03/13 | 1405/03/30 | A.N | 1405/04/06 | 1405/04/06 | A
|  |  |  | 1405/ES/S/1553 | 151-3017 |  | 1405/ES/S/1758 | 151-3292
| OUTDOOR CABLE SUPPORTS DETAILS DRAWINGS | 401-IVK-H-IN-3-004 | 1.2.2.1.5 | 1403/03/05 | 1403/03/07 | R.M | 1403/04/04 | 1403/04/06 | A.N | 1403/06/03 | 1403/06/07 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1500 | 151-2370 |  | 1403/ES/S/1974 | 151-3588 |  | 1403/ES/S/2501 | 151-6395
| INDOOR CABLE SUPPORTS DETAILS DRAWINGS | 401-IVK-H-IN-3-005 | 1.2.2.1.6 | 1405/02/22 | 1405/02/27 | R.M | 1405/03/04
|  |  |  | 1405/ES/S/1357 | 151-1679 |  | 1405/ES/S/1474
| CLAMP AND FITTING LOCATION AND DETAILS DRAWING | 401-IVK-H-IN-3-006 | 1.2.2.1.7 | 1403/03/08 | 1403/03/23 | R.M | 1403/04/31 | 1403/04/31 | R.M | 1403/05/13 | 1403/05/16 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1584 | 151-3050 |  | 1403/ES/S/2195 | 151-4621 |  | 1403/ES/S/2307 | 151-5403
| CAPACITOR BANK LAYOUT & SECTION DRAWINGS | 401-IVK-H-LY-3-002 | 1.2.2.1.8 | 1402/04/25 | 1402/05/03 | R.M | 1403/02/02 | 1403/02/04 | A.N | 1403/02/19 | 1403/02/23 | A.N | 1403/02/26 | 1403/02/26 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2375 | 151-5621 |  | 1403/ES/S/1195 | 151-920 |  | 1403/ES/S/1351 | 151-1709 |  | 1403/ES/S/1433 | 151-1930
| OUTLINE DRAWING OF EQUIPMENTs | 401-IVK-H-IN-3-007 | 1.2.2.1.9
| CCTV SYSTEM DRAWING | 401-IVK-H-IN-3-008 | 1.2.2.1.10 | 1403/04/19 | 1403/04/23 | A.N | 1403/06/07 | 1403/06/17 | A.N | 1403/06/24 | 1403/06/28 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/2107 | 151-4378 |  | 1403/ES/S/2572 | 151-6564 |  | 1403/ES/S/2681 | 151-7125
| BMS SYSTEM DRAWING | 401-IVK-H-IN-3-009 | 1.2.2.1.11
| DETAIL VIEW OF BATTERY ROOM | 401-IVK-H-IN-3-010 | 1.2.2.1.12
| CCTV SYSTEM DESIGN & SPECIFICATION | 401-IVK-H-IN-3-011 | 1.2.2.1.13
CALCULATION | ELECTRICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTORS | 401-IVK-H-CA-4-001 | 1.2.2.2.1 | 1402/03/07 | 1402/04/05 | CM | 1402/04/24 | 1402/04/27 | R.M | 1402/05/02 | 1402/05/14 | R.M | 1402/06/12 | 1402/06/22 | CM | 1402/07/10 | 1402/08/10 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1708 | 151-3961 |  | 1402/ES/S/2347 | 151-5192 |  | 1402/ES/S/2498 | 151-6159 |  | 1402/ES/S/3032 | 151-8253 |  | 1402/ES/S/3282 | 151-10560
| ELECTRICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTORS | 401-IVK-H-CA-4-002 | 1.2.2.2.2 | 1402/03/07 | 1402/04/05 | CM | 1402/04/24 | 1402/05/14 | R.M | 1402/06/12 | 1402/06/22 | CM | 1402/07/10 | 1402/08/10 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1708 | 151-3961 |  | 1402/ES/S/2348 | 151-6155 |  | 1402/ES/S/3031 | 151-8251 |  | 1402/ES/S/3283 | 151-10558
| LIGHTNING PROTECTION CALCULATIONS | 401-IVK-H-CA-4-003 | 1.2.2.2.3 | 1402/03/07 | 1402/04/04 | R.M | 1402/04/24 | 1402/04/27 | R.M | 1402/05/07 | 1402/05/09 | CM | 1402/06/12 | 1402/06/22 | CM | 1402/07/10 | 1402/09/06 | CM | 1402/09/15 | 1402/11/18 | R.M | 1403/07/15 | 1403/07/21 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/1709 | 151-3823 |  | 1402/ES/S/2343 | 151-5191 |  | 1402/ES/S/2539 | 151-5974 |  | 1402/ES/S/3030 | 151-8249 |  | 1402/ES/S/3289 | 151-11900 |  | 1402/ES/S/3978 | 151-15820 |  | 1403/ES/S/2942 | 151-8057
| MECHANICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTORS | 401-IVK-H-CA-4-004 | 1.2.2.2.4 | 1402/09/01 | 1402/10/27 | CM | 1402/12/13 | 1402/12/22 | R.M | 1403/04/12 | 1403/04/17 | CM | 1403/06/20 | 1403/07/07 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3772 | 151-14715 |  | 1402/ES/S/4919 | 151-17655 |  | 1403/ES/S/2056 | 151-4088 |  | 1403/ES/S/2641 | 151-7474
| MECHANICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTORS | 401-IVK-H-CA-4-005 | 1.2.2.2.5 | 1402/08/02 | 1402/08/15 | R.M | 1402/11/16 | 1402/12/22 | R.M | 1403/04/12 | 1403/04/23 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3516 | 151-12357 |  | 1402/ES/S/4659 | 151-17646 |  | 1403/ES/S/2055 | 151-4372
| EARTHING SYSTEM CALCULATION | 401-IVK-H-CA-4-006 | 1.2.2.2.6 | 1402/06/21 | 1402/07/15 | R.M | 1402/08/08 | 1402/08/24 | R.M | 1402/10/24 | 1402/10/27 | CM | 1402/11/09 | 1402/11/16 | CM | 1402/12/22 | 1403/01/20 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3124 | 151-9050 |  | 1402/ES/S/3569 | 151-11214 |  | 1402/ES/S/4425 | 151-14714 |  | 1402/ES/S/4584 | 151-15728 |  | 1402/ES/S/5047 | 151-308
| SURGE ARRESTER CALCULATION | 401-IVK-H-CA-4-007 | 1.2.2.2.7 | 1402/05/01 | 1402/05/14 | CM | 1402/06/12 | 1402/06/22 | CM | 1402/07/10 | 1402/08/21 | CM | 1402/10/24 | 1402/11/07 | CM | 1402/11/28 |  |  | 1402/12/07 | 1402/12/12 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2467 | 151-6119 |  | 1402/ES/S/3033 | 151-8254 |  | 1402/ES/S/3274 | 151-11136 |  | 1402/ES/S/4419 | 151-15086 |  | 1402/ES/S/4739 |  |  | 1402/ES/S/4850 | 151-16872
| OUTDOOR LIGHTING CALCULATION | 401-IVK-H-CA-4-008 | 1.2.2.2.8 | 1403/03/16 | 1403/04/02 | R.M | 1403/06/07 | 1403/06/19 | CM | 1403/07/15 | 1403/07/17 | CM | 1403/10/18 | 1403/10/22 | A.N | 1404/07/14 | 1404/07/25 | A.N | 1405/02/27 | 1405/03/03 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/1663 | 151-3387 |  | 1403/ES/S/2573 | 151-6683 |  | 1403/ES/S/2943 | 151-7955 |  | 1403/ES/S/4066 | 151-11678 |  | 1404/ES/S/2914 | 151-7309 |  | 1405/ES/S/1410 | 151-1974
| CAPACITOR BANK CALCULATION | 401-IVK-H-CA-4-010 |  | 1403/02/26 | 1403/02/31 | R.M | 1403/06/05 | 1403/06/21 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/1432 | 151-2100 |  | 1403/ES/S/2525 | 151-6842
| 20KV CAPACITOR BANK SURGE ARRESTER CALCULATION | 401-IVK-H-CA-4-011 |  | 1403/06/24 | 1403/06/28 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/2679 | 151-7127
MTO | EARTHING SYSTEM MTO | 401-IVK-H-MT-4-001 | 1.2.2.3.1 | 1403/05/10 | 1403/05/14 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/2289 | 151-5236
| CABLE SUPPORT MTO | 401-IVK-H-MT-4-002 | 1.2.2.3.2
| MTO and Technical Data Sheet for Post Insulators | 401-IVK-H-MT-4-003 | 1.2.2.3.3 | 1403/06/03 | 1403/06/10 | A.N | 1403/07/07 | 1403/07/07 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/2511 | 151-6450 |  | 1403/ES/S/2817 | 151-7503
| Stranded Conductors and Shield wire MTO | 401-IVK-H-MT-4-004 | 1.2.2.3.4 | 1403/06/07 | 1403/06/11 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/2571 | 151-6505
| Tubular Conductors MTO | 401-IVK-H-MT-4-005 | 1.2.2.3.5 | 1403/05/20 | 1403/05/20 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/2376 | 151-5533
| MTO and Technical Data Sheet for String insulator | 401-IVK-H-MT-4-006 | 1.2.2.3.6 | 1403/06/27 | 1403/07/07 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/2734 | 151-7496
| OUTDOOR LIGHTING MTO | 401-IVK-H-MT-4-007 | 1.2.2.3.7
| MTO and Technical Data Sheet for Current Transformer | 401-IVK-H-MT-4-008 | 1.2.2.3.8 | 1403/08/09 | 1403/08/14 | A.N | 1403/09/17 | 1403/09/17 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/3201 | 151-9054 |  | 1403/ES/S/3635 | 151-10337
| MTO and Technical Data Sheet for Voltage Transformer | 401-IVK-H-MT-4-016 | 1.2.2.3.8 | 1402/10/23 | 1402/10/27 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/4401 | 151-14711
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR MV CABLE SEALING END | 401-IVK-H-MT-4-009 | 1.2.2.3.9 | در مدرک MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR MV CABLE لحاظ شده
| MTO and Technical Data Sheet for Circuit Breaker | 401-IVK-H-MT-4-010 | 1.2.2.3.10 | 1402/04/18 | 1402/04/24 | A.N | 1402/05/24 | 1402/06/12 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/2297 | 151-4927 |  | 1402/ES/S/2782 | 151-7661
| MTO and Technical Data Sheet for Disconnector Switch | 401-IVK-H-MT-4-011 | 1.2.2.3.11 | 1402/04/18 | 1402/04/24 | A.N | 1402/05/24 | 1402/06/12 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/2298 | 151-4954 |  | 1402/ES/S/2783 | 151-7662
| MTO and Technical Data Sheet for LV CABLE | 401-IVK-H-MT-4-012 | 1.2.2.3.12 | 1402/09/11 | 1402/10/04 | A.N | 1404/09/11 | 1404/09/30 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/3883 | 151-13446 |  | 1404/ES/S/3698 | 151-9999
| MTO AND TECHNICAL DATA SHEET FOR MV CABLE | 401-IVK-H-MT-4-013 | 1.2.2.3.13 | 1403/05/13 | 1403/05/15 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/2306 | 151-5345
| MTO and Technical Data Sheet for LIGHTNING ARRESTER AND SURGE COUNTER | 401-IVK-H-MT-4-014 | 1.2.2.3.14 | 1402/05/28 | 1402/06/12 | HOLD | 1403/02/10 | 1403/02/11 | R.M | 1403/06/17 | 1403/06/19 | CM | 1403/07/08 | 1403/07/10 | A.N |  | 1403/09/24 | A | 1405/02/19 | 1405/02/21 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/2826 | 151-7659 |  | 1403/ES/S/1276 | 151-1259 |  | 1403/ES/S/2601 | 151-6740 |  | 1403/ES/S/2872 | 151-7645 |  |  | 151-10603 |  | 1405/ES/S/1328 | 151-1332
| MTO and Technical Data Sheet for LINE TRAP AND LMU | 401-IVK-H-MT-4-015 | 1.2.2.3.15 | 1403/06/07 | 1403/06/07 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/2570 | 151-6399
CALCULATION | CONTROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURAL CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-001 | 1.2.3.1.1 | 1402/04/20 | 1402/05/10 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/2318 | 151-6093
| EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-002 | 1.2.3.1.2 | 1402/04/14 | 1402/05/23 | R.M | 1402/06/06 | 1402/07/03 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/2203 | 151-6572 |  | 1402/ES/S/2951 | 151-8567
| GANTRY & SHIELD WIRE COLUMN FOUNDATION CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-003 | 1.2.3.1.3 | 1402/04/14 | 1402/06/07 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/2204 | 151-7476
| PTR & AUX/ER TR & FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-004 | 1.2.3.1.4 | 1402/06/18 | 1402/07/12 | CM | 1402/08/10 | 1402/09/18 | CM
|  |  |  | 1402/ES/S/3078 | 151-9021 |  | 1402/ES/S/3591 | 151-12475
| CAPACITOR BANK FOUNDATION AND STRUCTURE CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-005 | 1.2.3.1.5 | 1403/02/22 | 1403/02/26 | R.M | 1403/03/08 | 1403/03/16 | R.M | 1403/03/30 | 1403/04/17 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/1379 | 151-1908 |  | 1403/ES/S/1571 | 151-2671 |  | 1403/ES/S/1887 | 151-4047
| CAPACITOR BANK FENCING FOUNDATIN & STRUCTURE CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-006 | 1.2.3.1.6 | 1403/02/31 | 1403/03/12 | CM | 1403/04/16 | 1403/05/06 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/1480 | 151-2540 |  | 1403/ES/S/2076 | 151-4811
| LIGHTING POLE FOUNDATION CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-007 | 1.2.3.1.7 | 1403/08/05 | 1403/08/14 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/3148 | 151-9066
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-008 | 1.2.3.1.8 | 1402/08/22 | 1402/10/06 | CM | 1402/10/17 | 1402/11/15 | CM | 1403/01/27 | 1403/02/22 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/3686 | 151-13588 |  | 1402/ES/S/4333 | 151-15635 |  | 1403/ES/S/1114 | 151-1667
| DESIGN CALCULATION OF 63KV GANTRY GUARD MAST STEEL STRUCTURE | 401-IVK-SI-CA-4-009 | 1.2.3.1.9 | 1402/08/28 | 1402/11/07 | R.M | 1403/03/12 | 1403/04/10 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/3724 | 151-15133 |  | 1403/ES/S/1615 | 151-3691
| CAR PARKING FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-010 | 1.2.3.1.10 | 1403/03/08 | 1403/04/04 | CM
|  |  |  | 1403/ES/S/1569 | 151-3507
| TELE-COMMUNICATION TOWER FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | 401-IVK-SI-CA-4-011 | 1.2.3.1.11 | 1402/10/16 | 1402/11/02 | CM | 1403/01/21 | 1403/02/30 | R.M | 1403/03/08 | 1403/03/26 | A
|  |  |  | 1402/ES/S/4319 | 151-14938 |  | 1403/ES/S/1065 | 151-2022 |  | 1403/ES/S/1573 | 151-3128
| CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM CALCULATION | 401-IVK-CW-CA-4-001 | 1.2.3.1.12
| CONTROL BUILDING LIGHTING SYSTEM CALCULATION | 401-IVK-CW-CA-4-002 | 1.2.3.1.13 | 1403/10/23 | 1403/11/02 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/4098 | 151-12112
| CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM CALCULATION | 401-IVK-CW-CA-4-003 | 1.2.3.1.14 | 1403/10/23 | 1403/12/13 | R.M | 1404/01/24 | 1404/01/26 | R.M | 1404/02/08 | 1404/02/09 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/4097 | 151-13977 |  | 1404/ES/S/1061 | 151-560 |  | 1404/ES/S/1240 | 151-1067
| DESIGN CALCULATION OF CABLE GALLERY BUILDING | 401-IVK-C-CA-4-010 |  | 1402/09/04 | 1402/10/24 | CM | 1402/11/04 | 1402/11/17 | R.M | 1403/01/18 | 1403/02/02 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/3787 | 151-14324 |  | 1402/ES/S/4530 | 151-15746 |  | 1403/ES/S/1031 | 151-759
DRAWING | EARTHWORK DRAWING | 401-IVK-SI-SL-3-001 | 1.2.3.2.1 | 1402/02/24 | 1402/03/22 | A.N | 1402/05/08 | 1402/05/10 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/1520 | 151-3118 |  | 1402/ES/S/2556 | 151-6053
| KEY PLAN OF FOUNDATION | 401-IVK-SI-FP-3-006 | 1.2.3.2.2 | 1402/04/17 | 1402/04/21 | CM | 1402/05/02 | 1402/05/04 | A | 1402/05/08 | 1402/05/10 | F.C | 1403/05/10
|  |  |  | 1402/ES/S/2278 | 151/4843 |  | 1402/ES/S/2495 | 151-5764 |  | 1402/ES/S/2557 | 151-6052 |  | 1403/ES/S/2288
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURE BASIC DRAWING | 401-IVK-CW-AR-3-001 | 1.2.3.2.3 | 1402/02/24 | 1402/03/10 | R.M | 1402/04/13 | 1402/05/08 | CM | 1402/05/17 | 1402/05/22 | A.N | 1402/06/12 | 1402/06/14 | A | 1402/06/18 | 1402/06/27 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/1518 | 151-2755 |  | 1402/ES/S/2185 | 151-5820 |  | 1402/ES/S/2696 | 151-6652 |  | 1402/ES/S/3022 | 151-7795 |  | 1402/ES/S/3079 | 151-8321
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURE DETAIL DRAWING | 401-IVK-CW-AR-3-002 | 1.2.3.2.4 | 1402/07/12 | 1402/08/09 | CM | 1402/08/22 | 1402/09/18 | A.N | 1402/11/01 | 1402/11/07 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/3298 | 151-10279 |  | 1402/ES/S/3682 | 151-12518 |  | 1402/ES/S/4502 | 151-15104
| CONTROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURAL DRAWING | 401-IVK-SI-FP-3-001 | 1.2.3.2.5 | 1402/04/20 | 1402/05/10 | A.N | 1402/06/01 | 1402/06/22 | A | 1402/06/26 | 1402/06/27 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/2317 | 151-6093 |  | 1402/ES/S/2901 | 151-8248 |  | 1402/ES/S/3155 | 151-8320
| EQUIPMENT FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-002 | 1.2.3.2.6 | 1402/04/14 | 1402/05/23 | R.M | 1402/06/06 | 1402/07/03 | A.N | 1402/07/19 | 1402/08/07 | A.N | 1402/08/09 | 1402/08/10 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/2202 | 151-6572 |  | 1402/ES/S/2950 | 151-8567 |  | 1402/ES/S/3368 | 151-10264 |  | 1402/ES/S/3577 | 151-10543
| GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-003 | 1.2.3.2.7 | 1402/04/14 | 1402/06/07 | A.N | 1402/06/21 | 1402/07/03 | A | 1402/07/04 | 1402/07/10 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/2201 | 151-7476 |  | 1402/ES/S/3119 | 151-8541 |  | 1402/ES/S/3226 | 151-8978
| P.T.R & AUX./ER TR AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-010 | 1.2.3.2.8 | 1402/06/18 | 1402/07/12 | CM | 1402/08/10 | 1402/09/18 | CM | 1402/09/21 | 1402/09/29 | A | 1402/10/03 | 1402/10/11 | F.C | 1403/05/10
|  |  |  | 1402/ES/S/3077 | 151-9021 |  | 1402/ES/S/3590 | 151-12475 |  | 1402/ES/S/4070 | 151-13093 |  | 1402/ES/S/4170 | 151-13732 |  | 1403/ES/S/2288
| OUTDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-007 | 1.2.3.2.9 | 1402/07/19 | 1402/08/10 | CM | 1402/08/20 | 1402/09/29 | R.M | 1402/10/04 | 1402/10/24 | A.N | 1402/11/04 | 1402/11/07 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/3377 | 151-10323 |  | 1402/ES/S/3653 | 151-13164 |  | 1402/ES/S/4186 | 151-14313 |  | 1402/ES/S/4531 | 151-15130
| FENCING DRAWING AROUND P.TR AREA | 401-IVK-SI-FP-3-008 | 1.2.3.2.10 | 1403/02/22 | 1403/02/30 | A.N | 1403/03/07 | 1403/03/07 | R.M | 1403/03/09 | 1403/03/12 | A.N | 1403/03/26 | 1403/04/02 | A | 1403/04/04 | 1403/04/06 | F.C
|  |  |  | 1403/ES/S/1381 | 151-2073 |  | 1403/ES/S/1522 | 151-2388 |  | 1403/ES/S/1597 | 151-2593 |  | 1403/ES/S/1775 | 151-3389 |  | 1403/ES/S/1975 | 151-3571
| CAPACITOR BANK FOUNDATION AND STRUCTURE DRAWING | 401-IVK-SI-FP-3-009 | 1.2.3.2.11 | 1403/02/22 | 1403/02/26 | R.M | 1403/03/08 | 1403/03/16 | R.M | 1403/03/30 | 1403/04/17 | A.N | 1403/04/23 | 1403/04/30 | F.C
|  |  |  | 1403/ES/S/1380 | 151-1908 |  | 1403/ES/S/1570 | 151-2671 |  | 1403/ES/S/1887 | 151-4047 |  | 1403/ES/S/2152 | 151-4529
| CAPACITOR BANK FENCING FOUNDATION & STRUCTURE DRAWINGS | 401-IVK-SI-SL-3-004 | 1.2.3.2.12 | 1403/02/31 | 1403/03/12 | CM | 1403/04/16 | 1403/05/06 | A.N | 1403/05/09 | 1403/05/14 | CM | 1403/05/22 | 1403/05/28 | A | 1403/05/31 | 1403/06/06 | F.C
|  |  |  | 1403/ES/S/1479 | 151-2540 |  | 1403/ES/S/2075 | 151-4811 |  | 1403/ES/S/2275 | 151-5243 |  | 1403/ES/S/2399 | 151-5859 |  | 1403/ES/S/2490 | 151-6283
| TELE-COMMUNICATION TOWER FOUNDATION & STRUCTURE DRAWINGS | 401-IVK-SI-SL-3-011 | 1.2.3.2.13 | 1402/10/16 | 1402/11/02 | CM | 1403/01/21 | 1403/02/30 | R.M | 1403/03/08 | 1403/03/26 | A | 1403/04/11 | 1403/04/16 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/4320 | 151-14938 |  | 1403/ES/S/1064 | 151-2022 |  | 1403/ES/S/1572 | 151-3128 |  | 1403/ES/S/2038 | 151-3949
| INDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-017 | 1.2.3.2.14 | 1402/09/04 | 1402/10/24 | CM | 1402/11/04 | 1402/11/17 | R.M | 1403/01/18 | 1403/02/02 | A.N | 1403/02/08 | 1403/02/11 | A | 1403/02/30 | 1403/02/31 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/3789 | 151-14324 |  | 1402/ES/S/4529 | 151-15746 |  | 1403/ES/S/1030 | 151-759 |  | 1403/ES/S/1246 | 151-1243 |  | 1403/ES/S/1472 | 151-2083
| LIGHTING POLE FOUNDATION DRAWING | 401-IVK-SI-FP-3-004 | 1.2.3.2.15 | 1403/08/05 | 1403/08/14 | A.N | 1403/08/19 | 1403/08/20 | A.N | 1403/08/22 | 1403/08/27 | A | 1403/09/04 | 1403/09/06 | F.C
|  |  |  | 1403/ES/S/3149 | 151-9066 |  | 1403/ES/S/3285 | 151-9262 |  | 1403/ES/S/3338 | 151-9507 |  | 1403/ES/S/3461 | 151-9951
| SITE DRAINAGE AND INTERNAL ROAD DETAIL DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-005 | 1.2.3.2.16 | 1402/11/02 | 1403/02/01 | R.M | 1403/04/30 | 1403/05/13 | CM | 1403/05/22 | 1403/05/28 | A.N | 1404/02/08 | 1404/02/21 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/4512 | 151-748 |  | 1403/ES/S/2181 | 151-5169 |  | 1403/ES/S/2398 | 151-5857 |  | 1404/ES/S/1239 | 151-1568
| CAR PARKING FOUNDATION AND STRUCTURAL DRAWINGS | 401-IVK-SI-SL-3-012 | 1.2.3.2.17 | 1403/03/08 | 1403/04/04 | CM | 1403/04/12 | 1403/04/19 | A.N | 1403/04/23 | 1403/05/06 | A | 1403/05/09 | 1403/05/21 | F.C
|  |  |  | 1403/ES/S/1566 | 151-3507 |  | 1403/ES/S/2049 | 151-4155 |  | 1403/ES/S/2137 | 151-4812 |  | 1403/ES/S/2276 | 151-5556
| FIRE FIGHTING KIOSK DETAIL DRAWING | 401-IVK-SI-SL-3-013 | 1.2.3.2.18 | 1403/05/30 | 1403/06/24 | A | 1403/07/01 | 1403/07/07 | F.C
|  |  |  | 1403/ES/S/2475 | 151-6918 |  | 1403/ES/S/2769 | 151-7459
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | 401-IVK-SI-SL-3-005 | 1.2.3.2.19 | 1402/08/22 | 1402/10/06 | CM | 1402/10/17 | 1402/11/15 | CM | 1403/01/27 | 1403/02/22 | A.N | 1403/02/24 | 1403/02/26 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/3685 | 151-13588 |  | 1402/ES/S/4332 | 151-15635 |  | 1403/ES/S/1113 | 151-1667 |  | 1403/ES/S/1408 | 151-1880
| SINGLE LINE OF GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE | 401-IVK-SI-SL-3-002 | 1.2.3.2.20 | 1402/08/28 | 1402/11/07 | R.M | 1403/03/12 | 1403/04/10 | A.N | 1403/05/30 | 1403/06/19 | A | 1403/06/24 | 1403/06/28 | F.C
|  |  |  | 1402/ES/S/3723 | 151-15133 |  | 1403/ES/S/1616 | 151-3691 |  | 1403/ES/S/2476 | 151-6684 |  | 1403/ES/S/2678 | 151-7176
| GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE SHOP DRAWINGS | 401-IVK-SI-FP-3-011 | 1.2.3.2.21 | 1403/08/22 | 1403/08/27 | R.M
|  |  |  | 1403/ES/S/3339 | 151-9537
| CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGs | 401-IVK-SI-SL-3-008 | 1.2.3.2.22 | 1403/10/23 | 1403/11/06 | CM | 1404/01/24 | 1404/01/27 | CM | 1404/02/08 | 1404/02/10 | A.N | 1404/02/27 | 1404/03/04 | A
|  |  |  | 1403/ES/S/4095 | 151-12256 |  | 1403/ES/S/1063 | 151-585 |  | 1404/ES/S/1241 | 151-1146 |  | 1404/ES/S/1473 | 151-2262
| CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM DRAWINGs | 401-IVK-SI-FP-3-014 | 1.2.3.2.23 | 1403/10/23 | 1403/12/13 | CM | 1404/01/24 | 1404/01/31 | CM | 1404/02/08 | 1404/02/09 | A.N
|  |  |  | 1403/ES/S/4096 | 151-13988 |  | 1403/ES/S/1062 | 151-691 |  | 1404/ES/S/1238 | 151-1070
| MASONRY RETAINING WALL | - |  | 1404/04/11 | 1404/05/07 | A.N
|  |  |  | 1404/ES/S/1902 | 151-4400
| MASONRY RETAINING WALL CALCULATION | - |  | 1404/04/11 | 1404/05/07 | CM | 1404/05/13 | 1404/05/13 | A.N | 1404/06/05 | 1404/06/08 | A
|  |  |  | 1404/ES/S/1903 | 151-4399 |  | 1404/ES/S/2241 | 151-4651 |  | 1404/ES/S/2508 | 151-5501
| SITE MOBILIZATION LAYOUT | - |  | 1402/03/10 | 1402/03/20 | A.N
|  |  |  | 1402/ES/S/1772 | 151-2963
Note on I135: سیاوش انصافی: در تاریخ 1402/08/08 دریافت شده است
Note on E137: نیلوفر خوشگاه: در مدرک BATTERY AND CHARGER CALCULATION FOR 110 VDC SYSTEM ارسال شده است
Note on K266: سیاوش انصافی: جهت FC ارسال شده است