## FOULAD SHAHRIYAR
FOULAD SHAHRIYAR |  |  |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت
[5 empty] | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
LV | General | LIST OF DOCUMENT | S16-GFS-DOC-GEN-4-001 | 1.2.2.1.1 | 1403/03/08 | 1403/03/10 | C.M | 1403/03/30 | 1403/09/20 | CM | 1403/10/03 | 1403/10/03 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/1556 | GFS-0004 |  | 1403/ES/S/1883 | GFS-0015 |  | 1403/ES/S/3836 | GFS-0036
|  | H.S.E PLAN | S16-GFS-P-HS-4-002 | 1.2.2.2.1 | 1403/12/05 | 1403/12/11 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4547 | GFSH/3009/5114
|  | TIMING SCHEDULE | S16-GFS-P-SC-4-003 | 1.2.2.1.2 | 1403/10/08 | 1403/10/09 | A.N | 1403/11/06 | 1403/12/11 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/3886 | GFS-0039 |  | 1403/ES/S/4242 | GFSH/3009/5114
|  | HV & LV SPARE PART LIST | S16-GFS-P-MT-4-004 | 1.2.2.1.3
|  | WORK BREAKDOWN STRUCTURE |  |  | 1403/04/02 | 1403/10/03 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/1946 | GFS-0016
| BASIC | GENERAL SINGLE LINE DIAGRAM | S16-GFS-L-SD-3-001 | 1.2.2.3.1.1.1 | 1403/03/29 | 1403/09/27 | A.N | 1403/10/08 | 1403/11/03 | A |  | 1403/12/15 | CM | 1404/02/07 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/18 | 1404/06/09 | A.N | 1404/05/29 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/1876 | GFS-0013 |  | 1403/ES/S/3869 | GFS-0037 |  |  | GFSH/3009/5160 |  | 1404/ES/S/1234 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1945 | GFSH/3009/2201 |  | 1404/ES/S/2472 | GFSH/3009/2198
|  | PROT & CONTROL SINGLE LINE DIAGRAM | S16-GFS-L-SD-3-002 | 1.2.2.3.1.1.2 | 1403/04/02 | 1403/10/03 | RFM | 1403/10/29 | 1403/12/15 | CM | 1404/02/07 | 1404/03/05 | A.N | 1404/05/01 | 1404/06/09 | A.N | 1404/05/29 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/1947 | GFS-0017 |  | 1403/ES/S/4149 | GFSH/3009/5160 |  | 1404/ES/S/1235 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/2129 | GFSH/3009/2201 |  | 1404/ES/S/2473 | GFSH/3009/2198
|  | LVAC SINGLE LINE DIAGRAM | S16-GFS-L-SD-4-003 | 1.2.2.3.1.1.3 | 1403/04/11 | 1403/12/15 | CM | 1404/02/16 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/18 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/2031 | GFSH/3009/5160 |  | 1404/ES/S/1340 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1944 | GFSH/3009/2201
|  | 110VDC SINGLE LINE DIAGRAM | S16-GFS-L-SD-4-004 | 1.2.2.3.1.1.4 | 1403/10/24 | 1403/12/15 | CM | 1404/02/16 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/21 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4123 | GFSH/3009/5160 |  | 1404/ES/S/1339 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1984 | GFSH/3009/2201
|  | 48VDC SINGLE LINE DIAGRAM | S16-GFS-L-SD-4-005 | 1.2.2.3.1.1.5 | 1403/10/24 | 1403/12/11 | A |  | 1403/12/15 | CM | 1404/02/16 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/21 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4124 | GFSH/3009/5114 |  |  | GFSH/3009/5160 |  | 1404/ES/S/1338 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1978 | GFSH/3009/2201
|  | TRIP TABLE | S16-GFS-L-TT-4-006 | 1.2.2.3.1.1.6 | 1404/02/09 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/18
[5 empty] | 1404/ES/S/1267 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1942
|  | ALARM & SIGNAL LIST | S16-GFS-L-AL-4-007 | 1.2.2.3.1.1.7 | 1404/02/24 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/21 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/1456 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1977 | GFSH/3009/2201
|  | CONTROL ROOM ARRANGMENT | S16-GFS-L-OL-3-008 | 1.2.2.3.1.1.8 | 1403/11/06 |  |  | 1404/02/17 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/18 | 1404/06/09 | A.N | 1404/05/29
[5 empty] | 1403/ES/S/4240 |  |  | 1404/ES/S/1348 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1943 | GFSH/3009/2201 |  | 1404/ES/S/2468
|  | OUTDOOR PANEL ARRANGEMENT | S16-GFS-L-OL-3-009 | 1.2.2.3.1.1.9
|  | LVAC LOGIC DIAGRAM | S16-GFS-L-IN-4-009 | 1.2.2.3.1.1.10 | 1404/02/24 | 1404/03/05 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/1457 | GFSH/3009/1479
|  | AVR LOGIC DIAGRAM | S16-GFS-L-IN-4-010 | 1.2.2.3.1.1.11
|  | CONTROL LOGIC DIAGRAM | S16-GFS-L-IN-4-011 | 1.2.2.3.1.1.12 | 1404/02/15 | 1404/03/05 | A.N
[5 empty] | 1404/ES/S/1324 | GFSH/3009/1479
|  | CONTROL PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-001 | 1.2.2.3.1.2.1 | 1404/02/17 | 1404/03/05 | A.N | 1404/06/03
[5 empty] | 1404/ES/S/1351 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/2480
|  | COMMUNNICATION OVERALL LAYOUT |  |  | 1405/05/10 | 1405/05/31 | RFM | 1405/06/18
[5 empty] | 1405/ES/S/2171 | GFSH/3009/2131 |  | 1405/ES/S/2530
|  | COMMUNICATION SYSTEM SPECIFICATION |  |  | 1405/06/18
1405/ES/S/2529
| FRONT VIEW | PROTECTION PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-002 | 1.2.2.3.1.2.2 | 1403/04/03 |  |  | 1404/02/10 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/18
[5 empty] | 1403/ES/S/1960 |  |  | 1404/ES/S/1280 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1951
|  | MARSHALLING PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-003 | 1.2.2.3.1.2.3 | 1404/02/09
1404/ES/S/1268
|  | METERING PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-004 | 1.2.2.3.1.2.4 | 1403/04/03 |  |  | 1404/06/16 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/1961 |  |  | 1404/ES/S/2607 | GFS-0193
|  | AVR PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-005 | 1.2.2.3.1.2.5
|  | LVDC 110V PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-006 | 1.2.2.3.1.2.6 | 1404/02/17 | 1404/03/05 | A.N
[5 empty] | 1404/ES/S/1350 | GFSH/3009/1479
|  | LVDC 48V PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-007 | 1.2.2.3.1.2.7 | 1404/02/17 | 1404/03/05 | A.N
[5 empty] | 1404/ES/S/1349 | GFSH/3009/1479
|  | LVAC PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-008 | 1.2.2.3.1.2.8 | 1404/02/17 | 1404/03/05 | A.N | 1404/04/18 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/1352 | GFSH/3009/1479 |  | 1404/ES/S/1946 | GFSH/3009/2201
|  | YV PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-009 | 1.2.2.3.1.2.9 | 1404/08/12 | 1404/09/06 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/3276 | GFS-0222
|  | HVI PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-L-OL-4-010 | 1.2.2.3.1.2.9 | 1404/08/12 | 1404/09/06 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/3280 | GFS-0223
|  | 110V CHARGER FRONT VIEW | - | - | 1404/10/06 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4104 | GFS-0267
|  | 48V CHARGER FRONT VIEW | - | - | 1404/10/06 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4103 | GFS-0268
| CALCULATION | CT CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-001 | 1.2.2.3.1.3.1 | 1404/05/29
1404/ES/S/2464
|  | CVT CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-002 | 1.2.2.3.1.3.2
|  | LVAC CABLE CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-003 | 1.2.2.3.1.3.3 | 1404/07/27
1404/ES/S/3112
|  | LVAC LOAD LIST | S16-GFS-L-CA-4-004 | 1.2.2.3.1.3.4
|  | 110VDC LOAD LIST | S16-GFS-L-CA-4-005 | 1.2.2.3.1.3.5
|  | 48VDC LOAD LIST | S16-GFS-L-CA-4-006 | 1.2.2.3.1.3.6
|  | LVDC CABLE CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-007 | 1.2.2.3.1.3.7 | 1404/08/13 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/3303 | GFS-0225
|  | 110 VDC BATTERY & CHARGER CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-008 | 1.2.2.3.1.3.8 | 1404/08/13 | 1404/09/06 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/3298 | GFS-0224
|  | 48 VDC BATTERY & CHARGER CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-009 | 1.2.2.3.1.3.9
|  | OUTDOOR LIGHTING CABLE CALCULATION | S16-GFS-L-CA-4-010 | 1.2.2.3.1.3.10
|  | RELAY SETTING | S16-GFS-L-CA-4-011 | 1.2.2.3.1.3.11
| TECHNICAL SPECIFICATION | LV & CONTROL CABLES SPECIFICATION | S16-GFS-L-GT-4-001 | 1.2.1.2.1.1 | 1405/02/28
1405/ES/S/1423
|  | 110VDC BATTERY & CHARGER SPECIFICATION | S16-GFS-L-GT-4-003 | 1.2.1.2.1.2 | 1404/11/29 | 1404/12/02 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4680 | GFS-0279
|  | 48VDC BATTERY & CHARGER SPECIFICATION | S16-GFS-L-GT-4-007 | 1.2.1.2.1.3 | 1404/11/29 | 1404/12/02 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4679 | GFS-0278
|  | PROTECTION RELAY & ACCESSORIES LIST & ORDER CODE | S16-GFS-L-GT-4-004 | 1.2.1.2.1.4 | 1404/02/09 | 1404/03/05 | A.N
[5 empty] | 1404/ES/S/1269 | GFSH/3009/1479
|  | CONTROL & METERING EQUIPMENT LIST & SPECIFICATION | S16-GFS-L-GT-4-006 | 1.2.1.2.1.5 |  | 1404/03/05 | A.N
GFSH/3009/1479
|  | LV ERECTION DOCUMENTS | S16-GFS-L-GT-4-008 | 1.2.1.2.1.6
| SCHEMATIC | CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(001-050) | 1.2.2.3.1.4.1 | 1404/06/05 |  |  | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2520 |  |  | 1404/ES/S/4021 | GFS-0255
[5 empty] | 1404/06/05 |  |  | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2523 |  |  | 1404/ES/S/4022 | GFS-0256
[5 empty] | 1404/06/05 |  |  | 1404/10/01
[5 empty] | 1404/ES/S/2524 |  |  | 1404/ES/S/4026
[5 empty] | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4025 | GFS-0260
[5 empty] | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4027 | GFS-0261
|  | PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(051-099) | 1.2.2.3.1.4.2 | 1404/05/20 |  |  | 1404/10/02 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2343 |  |  | 1404/ES/S/4020 | GFS-0254
[5 empty] | 1404/05/20 | 1404/09/06 | A.N | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2344 | GFS-0173 |  | 1404/ES/S/4024 | GFS-0258
[5 empty] | 1404/05/20 |  |  | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2345 |  |  | 1404/ES/S/4023 | GFS-0257
|  | METERING SCHEMATIC DIAGRAM(+Q) | S16-GFS-L-CD-4-(105-119) | 1.2.2.3.1.4.3 | 1404/06/16 |  |  | 1404/10/02 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2606 |  |  | 1404/ES/S/4018 | GFS-0252
|  | LVAC SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(120-129) | 1.2.2.3.1.4.4 | 1404/06/05 |  |  | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2527 |  |  | 1404/ES/S/4030 | GFS-0264
|  | LVDC 110V SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(130-159) | 1.2.2.3.1.4.5 | 1404/06/05 |  |  | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2528 |  |  | 1404/ES/S/4029 | GFS-0263
|  | LVDC 48V SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GF-L-CD-4-(160-169) | 1.2.2.3.1.4.6 | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4028 | GFS-0268
|  | AVR SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(170-179) | 1.2.2.3.1.4.7
|  | SCADA (HVI) SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(180-189) | 1.2.2.3.1.4.8 | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4017 | GFS-0251
|  | SCADA (YV) SCHEMATIC DIAGRAM | S16-GFS-L-CD-4-(180-189) | 1.2.2.3.1.4.8 | 1404/10/01 | 1404/10/11 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/4019 | GFS-0253
| CABLE | CABLE LIST | S16-GFS-L-CL-4-001 | 1.2.2.3.1.5.1
|  | CABLE TERMINATION DIAGRAM | S16-GFS-L-TD-4-001 | 1.2.2.3.1.5.2
| MV | MV SWITCHGEAR PANEL FRONT VIEW | S16-GFS-M-OL-4-001 | 1.2.2.3.2.1 | 1404/07/06
1404/ES/S/2819
|  | MV FEEDER SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM | S16-GFS-M-CD-4-(002-011) | 1.2.2.3.2.2
|  | MV CABLE CALCULATION | S16-GFS-M-CA-4-012 | 1.2.2.3.2.3 | 1403/10/29 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4153 | GFSH/3009/2198
|  | 20KV SURGE ARRESTER CALCULATION | S16-GFS-M-CA-4-013 | 1.2.2.3.2.4 | 1404/05/26 | 1404/06/09 | A.N | 1404/06/31
[5 empty] | 1404/ES/S/2426 | GFSH/3009/2198 |  | 1404/ES/S/2744
|  | MR FOR MV CABLE | S16-GFS-M-CA-4-014 | 1.2.2.3.2.5 | 1404/07/02 | 1404/07/20 | A.N | 1404/09/02 | 1404/09/04 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2768 | GFS-0202 |  | 1404/ES/S/3583 | GFS-0238
|  | MR FOR CABLE SEALING END | S16-GFS-M-CA-4-015 | 1.2.2.3.2.6 | 1404/07/02 | 1404/07/20 | A.N | 1404/09/02
[5 empty] | 1404/ES/S/2768 | GFS-0202 |  | 1404/ES/S/3583
HV | DRAWINGS | SUBSTATION LAYOUT & SECTION DRAWING | S16-GFS-H-LY-3-001 | 1.2.2.3.3.1.1 | 1403/04/16 | 1403/10/01 | CM | 1403/11/01 | 1404/01/27 | A.N | 1404/03/20 | 1404/04/10 | A.N | 1404/05/29 | 1404/06/09 | A.N | 1404/07/01
[5 empty] | 1403/ES/S/2081 | GFS-0024 |  | 1403/ES/S/4171 | GFS-0049 |  | 1404/ES/S/1797 | GFSH-0148 |  | 1404/ES/S/2458 | GFSH/3009/2198 |  | 1404/ES/S/2760
|  | MODIFICATION OF EARTHING SYSTEM PLAN DRAWING | S16-GFS-H-ER-3-003 | 1.2.2.3.3.1.2 | 1404/06/22 | 1404/06/31 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/18 | A | 1404/08/24 | 1404/08/24 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2650 | GFS-0195 |  | 1404/ES/S/3330 | GFSH-0227 |  | 1404/ES/S/3404 | GFS-0233
|  | MODIFICATION OF EARTHING SYSTEM DETAILS DRAWING | S16-GFS-H-ER-3-004 | 1.2.2.3.3.1.3 | 1404/06/22 | 1404/07/01 | A.N | 1404/08/17 | 1404/08/18 | R.M | 1404/08/24 | 1404/08/24 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2649 | GFS-0194 |  | 1404/ES/S/3332 | GFSH-0228 |  | 1404/ES/S/3405 | GFS-0234
|  | MODIFICATION OF CLAMP AND FITTING LOCATION & DETAIL DRAWING | S16-GFS-H-CL-3-005 | 1.2.2.3.3.1.4 | 1404/09/15 |  |  | 1405/05/04
[5 empty] | 1404/ES/S/3756 |  |  | 1405/ES/S/2102
|  | OUTDOOR CABLE SUPPORT DRAWING | S16-GFS-H-CS-3-006 | 1.2.2.3.3.1.5 | 1404/08/27 | 1404/09/06 | R.M | 1404/09/29
[5 empty] | 1404/ES/S/3479 | GFS-0235 |  | 1404/ES/S/3992
|  | INDOOR CABLE SUPPORT DRAWING | S16-GFS-H-CS-3-007 | 1.2.2.3.3.1.6
|  | MODIFICATION OF OUTDOOR LIGHTING SYSTEM DRAWING | S16-GFS-H-LI-3-006 | 1.2.2.3.3.1.7
| CALCULATION | ELECTRICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTOR | S16-GFS-H-CA-4-001 | 1.2.2.3.3.2.1 | 1404/04/30 | 1404/05/20 | A | 1404/07/02 | 1404/07/20 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2094 | GFS-0165 |  | 1404/ES/S/2778 | GFS-0203
|  | ELECTRICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTOR | S16-GFS-H-CA-4-002 | 1.2.2.3.3.2.2 | 1404/04/30 | 1404/05/21 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2095 | GFS-0164
|  | EARTHING SYSTEM PLAN CALCULATION | S16-GFS-H-CA-4-007 | 1.2.2.3.3.2.3
|  | 132KV SURGE ARRESTER CALCULATION | S16-GFS-H-CA-4-008 | 1.2.2.3.3.2.4 | 1404/05/26 | 1404/06/09 | A.N | 1404/06/31
[5 empty] | 1404/ES/S/2426 | GFSH/3009/2198 |  | 1404/ES/S/2744
|  | MODIFICATION OF OUTDOOR LIGHTING SYSTEM CALCULATION | S16-GFS-H-CA-4-006 | 1.2.2.3.3.2.4 | 1404/07/30 |  |  | 1404/09/29 | 1404/10/11 | A.N | 1404/10/23 | 1405/02/30 | A.N
[5 empty] | 1404/ES/S/3147 |  |  | 1404/ES/S/3993 | GFS-0215 |  | 1404/ES/S/4356 | GFSH/3009/1398
| TECHNICAL SPECIFICATION | MR FOR CIRCUIT BREAKER | S16-GFS-H-GT-4-001 | 1.2.1.2.2.1 | 1403/11/06
1403/ES/S/4239
|  | MR FOR DISCONNECTOR / EARTH SWITCH | S16-GFS-H-GT-4-002 |  | 1403/11/06
1403/ES/S/4241
|  | MR FOR SURGE ARRESTER & COUNTER | S16-GFS-H-GT-4-003 |  | 1404/06/15
1404/ES/S/2591
|  | MR FOR LINE TRAP AND LMU | S16-GFS-H-GT-4-004
|  | MR FOR RIGID & FLEXIBLE CONDUCTOR & SHIELD WIRE | S16-GFS-H-GT-4-005 |  | 1404/07/09 | 1404/07/13 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2884 | GFS-0207
|  | MR FOR TUBULAR CONDUCTOR | S16-GFS-H-GT-4-006 |  | 1404/07/02 | 1404/07/20 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2777 | GFS-0204
|  | MR FOR POST INSULATOR | S16-GFS-H-GT-4-007 |  | 1404/06/03
1404/ES/S/2481
|  | MR FOR STRING INSULATOR | S16-GFS-H-GT-4-008 |  | 1404/07/02 | 1404/07/20 | R.M | 1404/09/19 | 1404/10/11 | N.A | 1404/11/26
[5 empty] | 1404/ES/S/2766 | GFS-0201 |  | 1404/ES/S/3853 | GFS-0245 |  | 1404/ES/S/4636
|  | MR FOR CVT | S16-GFS-H-GT-4-009 |  | 1404/06/22
1404/ES/S/2655
|  | MR FOR CT | S16-GFS-H-GT-4-010 |  | 1403/11/06
1403/ES/S/4243
|  | MR FOR EARTHING SYSTEM | S16-GFS-H-GT-4-011 |  | 1404/08/17 | 1404/08/18 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/3331 | GFSH-0229
|  | HV ERECTION DOCUMENTS | S16-GFS-H-GT-4-012
|  | NAME PLATE FOR HV EQUIPMENTS | S16-GFS-H-GT-4-013
|  | FACTORY TEST DOCUMENTS (FOR INFORMATION) | S16-GFS-H-GT-4-(014-034)
CIVIL | CALCULATION | CONTOROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURE CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-001 |  | 1404/01/30 | 1404/02/15 | CM | 1404/02/29
[5 empty] | 1404/ES/S/1124 | GFSH/3009/1320 |  | 1404/ES/S/1506
|  | EQUIPMENT FOUNDATION DESIGN CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-003 |  | 1403/11/07 | 1403/12/11 | CM | 1403/12/21 | 1404/01/30 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4253 | GFSH/3009/5114 |  | 1403/ES/S/4767 | GFSH/3009/1152
|  | GANTRY & SHIELD WIRE COLUMN FOUNDATION CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-004 |  | 1403/11/07 | 1403/12/11 | CM | 1403/12/21 | 1404/02/15 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4258 | GFSH/3009/5114 |  | 1403/ES/S/4765 | GFSH/3009/1320
|  | P.T.R & AUX./ER TR. AND FIRE WALL FOUNDATION CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-005 |  | 1403/11/20 | 1403/12/11 | CM | 1403/12/21 | 1404/02/15 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4380 | GFSH/3009/5114 |  | 1403/ES/S/4764 | GFSH/3009/1320
|  | LIGHTING POLE FOUNDATION CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-008 |  | 1405/06/09
1405/ES/S/2439
|  | EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-009 |  | 1404/03/07
1404/ES/S/1633
|  | GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN STEEL STRUCTURE CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-010 |  | 1404/03/07
1404/ES/S/1632
|  | CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-013 |  | 1404/09/02
1404/ES/S/3582
|  | CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM CALCULATION | S16-GFS-C-CA-4-014 |  | 1404/09/08 | 1404/10/20 | CM | 1405/04/23
[5 empty] | 1404/ES/S/3623 | GFSH/3009/2813 |  | 1405/ES/S/1996
| DRAWINGS | EARTH WORK DRAWING | S16-GFS-C-CW-3-001 |  | 1403/10/08 |  | A
1403/ES/S/3885
|  | SITE MOBILIZATION | S16-GFS-C-CW-3-002 |  | 1403/04/19 | 1403/09/21 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/2114 | GFS-0026
|  | CONTROL BUILDING ARCHITECTURAL DRAWINGS (BASIC) | S16-GFS-C-AR-3-001 |  | 1403/04/19 |  |  | 1403/11/28 | 1403/12/11 | A | 1404/02/29
[5 empty] | 1403/ES/S/2113 |  |  | 1403/ES/S/4456 | GFSH/3009/5114 |  | 1404/ES/S/1504
|  | CONTROL BUILDING ARCHITECTURE DETAIL DRAWING | S16-GFS-C-AR-3-002 |  | 1404/05/14
1404/ES/S/2268
|  | CONTOROL BUILDING FOUNDATION & STRUCTURAL DRAWINGS | S16-GFS-C-ST-3-001 |  | 1404/01/30 | 1404/02/15 | CM | 1404/02/29
[5 empty] | 1404/ES/S/1123 | GFSH/3009/1320 |  | 1404/ES/S/1505
|  | KEY PLAN OF FOUNDATION | S16-GFS-C-CW-3-001 |  | 1403/11/07 | 1403/12/11 | CM | 1404/05/01
[5 empty] | 1403/ES/S/4254 | GFSH/3009/5114 |  | 1404/ES/S/2128
|  | EQUIPMENT FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | S16-GFS-C-CW-3-002 |  | 1403/11/07 | 1403/12/11 | CM | 1403/12/21 | 1403/12/27 | CM | 1404/01/19 | 1404/01/30 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4255 | GFSH/3009/5114 |  | 1403/ES/S/4769 | GFSH/3009/5264 |  | 1404/ES/S/1027 | GFSH/3009/1152
|  | GANTRY & SHEILD WIRE COLUMN FOUNDATION DETAIL DRAWINGS | S16-GFS-C-CW-3-003 |  | 1403/11/07 | 1403/12/11 | CM | 1403/12/21
[5 empty] | 1403/ES/S/4259 | GFSH/3009/5114 |  | 1403/ES/S/4766
|  | P.T.R & AUX./ER TR AND FIRE WALL FOUNDATION DRAWINGS | S16-GFS-C-CW-3-004 |  | 1403/11/20 | 1403/12/11 | CM | 1403/12/21 | 1404/02/01 | CM | 1404/02/06
[5 empty] | 1403/ES/S/4379 | GFSH/3009/5114 |  | 1403/ES/S/4763 | GFSH/3009/1200 |  | 1404/ES/S/1201
|  | OUTDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | S16-GFS-C-CW-3-005 |  | 1404/06/04 | 1404/06/09 | A
[5 empty] | 1404/ES/S/2492 | GFSH/3009/2198
|  | INDOOR CABLE CHANNEL PLAN AND DETAIL DRAWINGS | S16-GFS-C-CW-3-006 |  | 1404/10/20
1404/ES/S/4286
|  | LIGHTING POLE FOUNDATION DRAWING | S16-GFS-C-CW-3-011 |  | 1405/06/09
1405/ES/S/2438
|  | SITE DRAINAGE AND INTERNAL ROAD DETAIL DRAWINGS | S16-GFS-C-CW-3-012 |  | 1405/06/17
1405/ES/S/2507
|  | EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | S16-GFS-C-ST-3-010 |  | 1404/03/07
1404/ES/S/1635
|  | SINGLE LINE OF GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE | S16-GFS-C-ST-3-011 |  | 1404/03/07
1404/ES/S/1634
|  | GANTRY & GUARD MAST STEEL STRUCTURE SHOP DRAWINGS | S16-GFS-C-ST-3-012 |  | 1404/03/07
1404/ES/S/1634
|  | CONTROL BUILDING ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGs | S16-GFS-C-EL-3-001 |  | 1405/02/28 | 1405/02/30 | A.N | 1405/03/13 | 1405/03/13 | A | 1405/04/23
[5 empty] | 1405/ES/S/1424 | GFSH/3009/1398 |  | 1405/ES/S/1554 | GFS-0292 |  | 1405/ES/S/1990
|  | CONTROL BUILDING MECHANICAL SYSTEM DRAWINGs | S16-GFS-C-ME-3-001 |  | 1405/02/28 | 1405/03/13 | R.M | 1405/04/23
[5 empty] | 1405/ES/S/1425 | GFSH/3009/1489 |  | 1405/ES/S/1991
|  | CIVIL ERECTION DOCUMENTS | S16-GFS-C-GT-4-001
|  | 20KV OUTGOING CABLE CHANNEL | S16-GFS-C-CW-3-200 |  | 1403/12/11 | 1403/12/26 | CM | 1404/01/30 | 1404/02/15 | A
[5 empty] | 1403/ES/S/4627 | GFSH/3009/5251 |  | 1404/ES/S/1122 | GFSH/3009/1320
|  | OFFICE BUILDING BASIC ARCHITECTURAL DRAWING | S16-GFS-C-CW-3-200 |  | 1404/10/23
1404/ES/S/4355