## List of Document
JONDI SHAPOUR |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت | send(RevF) | receive(RevF) | وضعيت
|  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
General | DOCUMENT LIST | 1.5.1.1 | 1403/08/21 | 1403/08/29 | N.A | 1403/09/03 | 1403/09/10 | A | 1403/09/21 | 1403/10/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/3331 | 1403/179509/44298 |  | 1403/ES/S/3457 | 1403/179509/46439 |  | 1403/ES/S/3706 | 1403/175905/54205
| WORK BREAKDOWN STRUCTURE(WBS) & WEIGHT FACTOR | 1.5.1.2 | 1403/09/07 | 1403/09/14 | N.A | 1403/09/21 | 1403/09/25 | A
|  |  | 1403/ES/S/3542 | 1403/179509/47582 |  | 1403/ES/S/3716 | 1403/179509/49549
| TIMING SCHEDULE | 1.5.1.3 | 1403/10/11 | 1403/10/18 | N.A | 1403/10/26 | 1403/11/03 | N.A | 1403/11/13 | 1403/11/18 | A | 1404/09/04 | 1404/09/09 | A.N | 1404/09/25 | 1404/09/29 | A.N | 1404/10/20 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1403/ES/S/3935 | 1403/179509/54253 |  | 1403/ES/S/4136 | 1403/179509/57237 |  | 1403/ES/S/4308 | 1403/179509/60393 |  | 1404/ES/S/3599 | 1404/179509/47668 |  | 1404/ES/S/3947 | 1404/179509/51942 |  | 1404/ES/S/4303 | 1404/179509/56706
| H.S.E PLAN | 1.5.1.4 | 1403/09/26 | 1403/10/08 | A.N | 1403/11/24 | 1403/12/07 | A.N | 1403/12/27 | 1404/01/18 | A.N | 1404/06/15 | 1404/06/26 | A
|  |  | 1403/ES/S/3760 | 1403/179509/51743 |  | 1403/ES/S/4430 | 1403/179509/64246 |  | 1403/ES/S/4835 | 1404/179509/668 |  | 1404/ES/S/2604 | 1404/179509/31740
| RISK ASSESSMENT | 1.5.1.5 | 1403/09/26 | 1403/10/08 | A.N | 1403/11/24 | 1403/12/07 | A.N | 1403/12/27 | 1404/01/18 | A.N | 1404/06/15 | 1404/06/26 | A
|  |  | 1403/ES/S/3759 | 1403/179509/51743 |  | 1403/ES/S/4430 | 1403/179509/64246 |  | 1403/ES/S/4835 | 1404/179509/668 |  | 1404/ES/S/2604 | 1404/179509/31740
| PROGRESS PROJECT REPORT | 1.5.1.6 | 1403/11/23 | 1403/12/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/4416 | 1403/179509/64536
| HSE MONTHLY REPORT | 1.5.1.7
| EQUIPMENT SITE TEST FORM | 1.5.1.8
| FINAL BOOK & Asbuilt | 1.5.1.9
| COST BREAKDOWN STRUCTURE(CBS) | 1.5.1.10 | 1403/09/07 | 1403/09/14 | N.A | 1403/09/21 | 1403/09/25 | A
|  |  | 1403/ES/S/3542 | 1403/179509/47582 |  | 1403/ES/S/3717 | 1403/179509/49541
| PROGRESS MEASUREMENT SYSTEM | 1.5.1.11
LV | GENERAL SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.2.1.1 | 1403/09/07 | 1403/09/12 | A.N | 1403/09/25 | 1403/09/27 | A | 1404/01/24 | 1404/01/25 | A
|  |  | 1403/ES/S/3528 | 1403/179509/46996 |  | 1403/ES/S/3744 | 1403/179509/49829 |  | 1404/ES/S/1070 | 1404/179509/1880
| PROTECTION & METERING SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.2.1.2 | 1403/09/07 | 1403/09/21 | N.A | 1403/10/09 | 1403/10/22 | A.N | 1403/10/26 | 1403/11/08 | A.N | 1403/11/10 | 1403/11/17 | A
|  |  | 1403/ES/S/3541 | 1403/179509/48976 |  | 1403/ES/S/3893 | 1403/179509/54936 |  | 1403/ES/S/4141 | 1403/179509/58373 |  | 1403/ES/S/4295 | 1403/179509/59571
| INTERLOCKING/CONTROL LOGIC DIAGRAM | 1.5.2.1.3 | 1403/10/26 | 1403/11/17 | N.A | 1403/12/06 | 1404/02/29 | A.N | 1404/03/05 | 1404/03/11 | A
|  |  | 1403/ES/S/4139 | 1403/179509/59582 |  | 1403/ES/S/4577 | 1404/179509/9622 |  | 1404/ES/S/1592 | 1404/179509/12372
| SIGNALING LIST | 1.5.2.1.4 | 1403/10/09 | 1403/11/08 | N.A | 1403/12/06 | 1404/02/10 | N.A | 1404/02/28 | 1404/03/03 | A.N | 1404/03/21 | 1404/05/05 | A
|  |  | 1403/ES/S/3907 | 1403/179509/58399 |  | 1403/ES/S/4575 | 1404/179509/5410 |  | 1404/ES/S/1478 | 1404/179509/10515 |  | 1404/ES/S/1805 | 1404/1795059/21274
| TRIP MATRIX | 1.5.2.1.5 | 1403/10/10 | 1403/11/03 | N.A | 1403/11/08 | 1403/11/17 | A
|  |  | 1403/ES/S/3933 | 1403/179509/57316 |  | 1403/ES/S/4276 | 1403/179509/59578
| LVAC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.2.1.6 | 1403/09/07 | 1403/10/02 | N.A | 1403/10/10 | 1403/11/07 | A.N | 1403/11/10 | 1403/12/04 | A.N | 1403/12/07 | 1404/01/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3532 | 1403/179509/50715 |  | 1403/ES/S/3934 | 1403/179509/58090 |  | 1403/ES/S/4297 | 1403/179509/63309 |  | 1403/ES/S/4590 | 1404/179509/1785
| LVDC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.2.1.7 | 1403/09/07 | 1403/10/02 | A.N | 1403/10/16 | 1403/11/06 | A.N | 1403/11/10 | 1403/11/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/3533 | 1403/179509/50721 |  | 1403/ES/S/3990 | 1403/179509/57863 |  | 1403/ES/S/4296 | 1403/179509/62732
| MODIFICATION OF 48V DC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.5.2.1.8
| CT CALCULATION | 1.5.2.2.1 | 1403/09/07 | 1403/09/24 | N.A | 1403/10/18 | 1403/10/29 | A.N | 1403/11/13 | 1403/11/17 | A
|  |  | 1403/ES/S/3540 | 1403/179509/49176 |  | 1403/ES/S/4065 | 1403/179509/55862 |  | 1403/ES/S/4316 | 1403/179509/60334
| LVAC CALCULATION (VOLTAGE DROP, SHORT CIRCUIT, SIZING OF ACB-MCCB-MCB,…) | 1.5.2.2.2 | 1404/03/10 | 1404/03/19 | A.N | 1404/04/24 | 1404/05/05 | N.A | 1404/05/14 | 1404/05/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/1644 | 1404/179509/13800 |  | 1404/ES/S/2017 | 1404/179509/21423 |  | 1404/ES/S/2270 | 1404/179509/26497
| LVDC CALCULATION (VOLTAGE DROP, SHORT CIRCUIT, SIZING OF ACB-MCCB-MCB,…) | 1.5.2.2.3 | 1403/12/25 | 1404/01/24 | N.A | 1404/03/11 | 1404/04/10 | N.A | 1404/04/28 | 1404/05/05 | A.N | 1404/05/14 | 1404/05/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/4809 | 1404/179509/1601 |  | 1404/ES/S/1653 | 1404/179509/16218 |  | 1404/ES/S/2058 | 1404/179509/21418 |  | 1404/ES/S/2272 | 1404/179509/25120
| CVT CALCULATION | - | 1404/04/28 | 1404/05/06 | N.A | 1404/05/19 | 1404/05/22 | A.N | 1404/07/07 | 1404/09/16 | A
|  |  | 1404/ES/S/2057 | 1404/179509/21702 |  | 1404/ES/S/2331 | 1404/179509/25587 |  | 1404/ES/S/2844 | 1404/179509/49298
| CONTROL & PROTECTION PANEL FRONT VIEW | 1.5.2.3.1 | 1403/09/10 | 1403/09/21 | N.A | 1403/10/09 | 1403/10/24 | A.N | 1403/11/02 | 1403/11/17 | A.N | 1403/12/06 | 1404/01/23 | A
|  |  | 1403/ES/S/3563 | 1403/179509/48970 |  | 1403/ES/S/3902 | 1403/179509/55415 |  | 1403/ES/S/4190 | 1403/179509/60236 |  | 1403/ES/S/4576 | 1404/179509/1495
| LVAC PANELS FRONT VIEW | 1.5.2.3.2 | 1403/09/07 | 1403/10/02 | A.N | 1403/12/07 | 1404/01/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3538 | 1403/179509/50742 |  | 1403/ES/S/4591 | 1404/179509/1532
| LVDC PANELS FRONT VIEW | 1.5.2.3.3 | 1403/09/07 | 1403/10/02 | A.N | 1403/12/07 | 1404/01/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3534 | 1403/179509/50741 |  | 1403/ES/S/4589 | 1404/179509/1530
| MARSHALING PANEL FRONT VIEW | - | 1403/10/18 | 1403/11/07 | A.N | 1404/03/05 | 1404/03/07 | A.N | 1404/03/13 | 1404/03/19 | A
|  |  | 1403/ES/S/4064 | 1403/179509/58267 |  | 1404/ES/S/1594 | 1404/1794509/11809 |  | 1404/ES/S/1728 | 1404/179509/13832
| CONTROL BCR ROOMS PANEL ARRANGEMENT | - | 1403/09/07 | 1403/09/27 | N.A | 1403/10/09 | 1403/11/04 | A.N | 1403/11/13 | 1403/12/05 | A
|  |  | 1403/ES/S/3539 | 1403/179509/49870 |  | 1403/ES/S/3908 | 1403/179509/57451 |  | 1403/ES/S/4315 | 1403/179509/63652
| CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+W1 | 1.5.2.4.1 | 1403/11/15 | 1404/02/16 | N.A | 1404/03/18 | 1404/10/02 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/4345 | 1404/179509/6563 |  | 1404/ES/S/1770 | 1404/179509/53110 |  | 1405/ES/S/1608 | 1405/17529509/18274
| CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+W2 |  | 1403/11/15 | 1404/02/17 | N.A | 1404/03/18 | 1404/09/30 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/24 | A.N | 1405/04/28 | 1405/06/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/4344 | 1404/179509/6856 |  | 1404/ES/S/1771 | 1404/179509/52824 |  | 1405/ES/S/1615 | 1405/179509/18192 |  | 1405/ES/S/2039 | 1405/179509/29549
| CONTROL PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E11+W |  | 1404/04/25 | 1404/09/19 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/28 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/2045 | 1404/179509/50295 |  | 1405/ES/S/1205 | 1405/179509/7789 |  | 1405/ES/S/1588 | 1405/17529509/18271
| CONTROL PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E00/=E21+W |  | 1404/04/25 | 1404/09/17 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/04 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/24 | A.N | 1405/04/28 | 1405/06/21 | A
|  |  | 1404/ES/S/2046 | 1404/179509/49452 |  | 1405/ES/S/1215 | 1405/179509/9391 |  | 1405/ES/S/1586 | 1405/179509/18193 |  | 1405/ES/S/2037 | 1405/179509/29821
| CONTROL PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E22/=E23+W |  | 1404/04/25 | 1404/08/11 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/28 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/2047 | 1404/179509/41920 |  | 1405/ES/S/1216 | 1405/179509/7797 |  | 1405/ES/S/1584 | 1405/17529509/18264
| CONTROL PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E24/=E25+W |  | 1405/03/20 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1405/ES/S/1635 | 1405/17529509/18261
| CONTROL PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E26/=E27+W |  | 1405/03/20 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1405/ES/S/1634 | 1405/17529509/18259
| CONTROL PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E02+W |  | 1404/04/25 | 1404/09/24 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/28 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/2048 | 1404/179509/51046 |  | 1405/ES/S/1214 | 1405/179509/7770 |  | 1405/ES/S/1585 | 1405/17529509/18276
| METERING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =Q+Q2 | 1.5.2.4.2 | 1404/03/21 | 1404/05/04 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/1807 | 1404/179509/21178 |  | 1405/ES/S/1578 | 1405/17529509/18459
| METERING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =Q+Q3 |  | 1404/04/25 | 1404/05/01 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/24 | A
|  |  | 1404/ES/S/2050 | 1404/179509/20720 |  | 1405/ES/S/1579 | 1405/17529509/18461
| LVAC PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =NE+NF03 | 1.5.2.4.3 | 1404/05/15 | 1404/08/11 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/13 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/27 | A.N | 1405/06/25 | 1405/06/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/2275 | 1404/179509/42103 |  | 1405/ES/S/1208 | 1405/179509/11008 |  | 1405/ES/S/1614 | 1405/179509/18479 |  | 1405/ES/S/2614 | 1405/179509/31109
| LVAC PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =NE+NF05 |  | 1404/05/15 | 1404/08/11 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/13 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/27 | A.N | 1405/06/25 | 1405/06/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/2276 | 1404/179509/42103 |  | 1405/ES/S/1209 | 1405/179509/11008 |  | 1405/ES/S/1613 | 1405/179509/18479 |  | 1405/ES/S/2615 | 1405/179509/31109
| LVAC PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =NE+NF06 | 1.5.2.4.4 | 1404/05/15 | 1404/08/11 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/13 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/27 | A.N | 1405/06/25 | 1405/06/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/2277 | 1404/179509/42103 |  | 1405/ES/S/1210 | 1405/179509/11008 |  | 1405/ES/S/1612 | 1405/179509/18479 |  | 1405/ES/S/2613 | 1405/179509/31109
| LVDC PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =NK+NK03 |  | 1404/05/15 | 14040/08/13 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/13 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/27 | A.N | 1405/06/25 | 1405/06/29 | A
|  |  | 1404/ES/S/2278 | 1404/179509/42665 |  | 1405/ES/S/1211 | 1405/179509/10955 |  | 1405/ES/S/1610 | 1405/179509/18477 |  | 1405/ES/S/2610 | 1405/179509/31545
| LVDC PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =NK+NK05 |  | 1404/05/15 | 14040/08/13 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/13 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/27 | A.N | 1405/06/25 | 1405/06/29 | A
|  |  | 1404/ES/S/2279 | 1404/179509/42665 |  | 1405/ES/S/1212 | 1405/179509/10955 |  | 1405/ES/S/1611 | 1405/179509/18477 |  | 1405/ES/S/2611 | 1405/179509/31545
| LVDC PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =NK+NK06 |  | 1404/05/15 | 14040/08/13 | N.A | 1405/02/09 | 1405/03/13 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/27 | A.N | 1405/06/25 | 1405/06/29 | A
|  |  | 1404/ES/S/2280 | 1404/179509/42665 |  | 1405/ES/S/1207 | 1405/179509/10955 |  | 1405/ES/S/1609 | 1405/179509/18477 |  | 1405/ES/S/2612 | 1405/179509/31545
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+R14 | 1.5.2.4.5 | 1403/11/15 | 1403/12/15 | N.A | 1404/03/13 | 1404/07/30 | A.N | 1405/02/09 | 1405/02/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/4342 | 1403/179509/66258 |  | 1404/ES/S/1710 | 1404/179509/39824 |  | 1405/ES/S/1203 | 1405/179509/8523
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+R15 |  | 1403/11/15 | 1403/12/18 | N.A | 1404/03/13 | 1404/07/30 | A.N | 1405/02/09 | 1405/02/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/4347 | 1403/179509/66562 |  | 1404/ES/S/1712 | 1404/179509/39825 |  | 1405/ES/S/1202 | 1405/179509/8524
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+R06 |  | 1403/11/15 | 1403/12/22 | N.A | 1404/03/13 | 1404/07/30 | A.N | 1405/03/18 | 1405/04/23 | A.N | 1405/04/28 | 1405/06/04 | A
|  |  | 1403/ES/S/4341 | 1403/179509/67856 |  | 1404/ES/S/1713 | 1404/179509/39827 |  | 1405/ES/S/1616 | 1405/179509/17995 |  | 1405/ES/S/2038 | 1405/179509/26812
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E11+R2 |  | 1403/11/15 | 1403/12/25 | N.A | 1404/03/13 | 1404/07/06 | A.N | 1405/02/09 | 1405/02/30 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/22 | A
|  |  | 1403/ES/S/4346 | 1403/179509/68251 |  | 1404/ES/S/1711 | 1404/179509/34032 |  | 1405/ES/S/1213 | 1405/179509/8522 |  | 1405/ES/S/1587 | 1405/17529509/17804
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E22+R1 |  | 1404/03/18 | 1404/08/07 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/30 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/23 | A
|  |  | 1404/ES/S/1772 | 1404/179509/41557 |  | 1405/ES/S/1220 | 1405/179509/8433 |  | 1405/ES/S/1583 | 1405/17529509/18094
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E00+R37 |  | 1404/03/18 | 1404/10/14 | A.N | 1405/02/09 | 1405/02/23 | A
|  |  | 1404/ES/S/1773 | 1404/179509/55066 |  | 1405/ES/S/1219 | 1405/179509/7120
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+R25 |  | 1404/04/25 | 1404/10/17 | A.N | 1405/02/09 | 1405/02/30 | A
|  |  | 1404/ES/S/2039 | 1404/179509/56061 |  | 1405/ES/S/1204 | 1405/179509/8527
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM C05+R24 |  | 1404/04/25 | 1404/10/17 | A.N | 1405/02/09 | 1405/02/30 | A
|  |  | 1404/ES/S/2040 | 1404/179509/56055 |  | 1405/ES/S/1201 | 1405/179509/8525
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E21+R2 |  | 1404/04/25 | 1404/08/11 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/29 | A
1404/179509/42020
|  |  | 1404/ES/S/2041 | 1404/09/15 | A.N | 1405/ES/S/1218 | 1405/179509/8235
1404/179509/49155
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E23+R1 |  | 1405/03/20 | 1405/04/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/1632 | 1405/17529509/18102
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E24+R1 |  | 1405/03/20 | 1405/04/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/1627 | 1405/17529509/18100
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E25+R1 |  | 1405/03/20 | 1405/04/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/1628 | 1405/17529509/18096
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E26+R1 |  | 1405/03/20 | 1405/04/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/1631 | 1405/17529509/18095
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E27+R1 |  | 1405/03/20 | 1405/04/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/1630 | 1405/17529509/18098
| PROTECTION PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E00+R1 |  | 1404/05/04 | 1404/09/22 | A.N | 1405/03/20 | 1405/04/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/2146 | 1404/179509/50318 |  | 1405/ES/S/1639 | 1405/17529509/18853
| MODIFICTION TO EXISTING SCHEMATIC DIAGRAMS | 1.5.2.4.6
| OUTDOOR LIGHTING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.2.4.7
| PLC PANELS SCHEMATIC DIAGRAM | 1.5.2.4.8
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+SV1 … | - | 1404/04/25 | 1404/10/09 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/11 | A
|  |  | 1404/ES/S/2031 | 1404/179509/54681 |  | 1405/ES/S/1580 | 1405/17952509/16547
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+SV2 … |  | 1404/04/25 | 1404/10/09 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2032 | 1404/179509/54681 |  | 1405/ES/S/1581 | 1405/17952509/16668
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =C05+SV3 … |  | 1404/04/25 | 1404/10/09 | A.N | 1405/03/17 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2030 | 1404/179509/54681 |  | 1405/ES/S/1582 | 1405/17952509/16669
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E02+SV |  | 1404/04/25 | 1404/09/24 | A.N | 1405/03/20 | 1405/04/11 | A
|  |  | 1404/ES/S/2033 | 1404/179509/51050 |  | 1405/ES/S/1637 | 1405/17529509/16549
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E11+SV |  | 1404/04/25 | 1404/09/19 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/2034 | 1404/179509/49705 |  | 1405/ES/S/1206 | 1405/179509/7975
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E21+SV |  | 1404/04/25 | 1404/09/15 | N.A | 1405/02/09 | 1405/02/29 | A
|  |  | 1404/ES/S/2035 | 1404/179509/49151 |  | 1405/ES/S/1217 | 1405/179509/8116
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E00+SV |  | 1404/05/04 | 1404/09/19 | N.A | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2142 | 1404/179509/50301 |  | 1405/ES/S/1636 | 1405/17529509/16748
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E22+SV |  | 1404/05/04 | 1404/08/11 | N.A | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/2141 | 1404/179509/42020 |  | 1405/ES/S/1638 | 1405/17529509/16749
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E23+SV |  | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1405/ES/S/1625 | 1405/17529509/16741
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E24+SV |  | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1405/ES/S/1626 | 1405/17529509/16742
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E25+SV |  | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1405/ES/S/1629 | 1405/17529509/16745
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E26+SV |  | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1405/ES/S/1624 | 1405/17529509/16739
| MARSHALING PANEL SCHEMATIC DIAGRAM =E27+SV |  | 1405/03/20 | 1405/04/17 | A
|  |  | 1405/ES/S/1633 | 1405/17529509/16746
| PLC SYSTEMS TECHNICAL SPEC., DATA SHEET & EQUIPMENT LIST | 1.5.2.5.1
| CONTROL & FIBER OPTIC CABLES & ACCESSORIES SPECIFICATION (MTO & Technical Data Sheet for LV CABLE) | 1.5.2.5.2 | 1404/07/19 | 1404/08/29 | A.N | 1405/03/02 | 1405/04/31 | A.N | 1405/06/09
|  |  | 1404/ES/S/3000 | 1404/179509/45973 |  | 1405/ES/S/1452 | 1405/179509/19933 |  | 1405/ES/S/2437
| LV PANEL GENERAL EQUPMENT LIST & SPECIFICATION (AC/DC, CONTROL & PROTECTION, ETC) | 1.5.2.5.3 | 1403/11/15 | 1403/12/07 | N.A | 1403/12/15 | 1404/02/10 | A.N | 1404/03/05 | 1404/03/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/4332 | 1403/179509/64129 |  | 1403/ES/S/4683 | 1404/179509/5470 |  | 1404/ES/S/1593 | 1404/1794509/11834
| PROTECTION RELAY & ACCESSORIES LIST & ORDER CODE | 1.5.2.5.4 | 1403/09/10 | 1403/09/28 | N.A | 1403/10/09 | 1403/10/22 | A | 1404/01/25 | 1404/02/31 | A
|  |  | 1403/ES/S/3560 | 1403/179509/50228 |  | 1403/ES/S/3892 | 1403/179509/54859 |  | 1404/ES/S/1100 | 1404/179509/10536
| COMMUNICATION & SCADA EQUIPMENT SPECIFICATION | 1.5.2.5.5
| DCS SYSTEM EQUIPMENT LIST & SPECIFICATION | 1.5.2.5.6 | 1403/12/04 | 1404/01/31 | A.N | 1404/03/11 | 1404/03/18 | A.N | 1404/04/28 | 1404/07/28 | A
|  |  | 1403/ES/S/4530 | 1404/179509/3178 |  | 1404/ES/S/1654 | 1404/179509/13587 |  | 1404/ES/S/2059 | 1404/179509/39195
| COMMUNICATION OVERALL LAYOUT | 1.5.2.6.1 | 1404/07/15 | 1404/08/07 | N.A | 1405/05/25
|  |  | 1404/ES/S/2922 | 1404/179509/41359 |  | 1405/ES/S/2286
| SCADA SIGNALING LIST | 1.5.2.6.2
| CABLE LIST | 1.5.2.7.1 | 1404/07/19 | 1404/09/26 | A.N | 1405/04/28 | 1405/06/22 | A.N | 1405/07/06
|  |  | 1404/ES/S/2998 | 1404/179509/51913 |  | 1405/ES/S/2035 | 1405/179509/30165 |  | 1405/ES/S/2695
| CABLE CONNECTION TABLE | 1.5.2.7.2 | 1404/07/19 | 1404/09/26 | A.N | 1405/04/28 | 1405/06/22 | A.N | 1405/07/06
|  |  | 1404/ES/S/2999 | 1404/179509/51913 |  | 1405/ES/S/2036 | 1405/179509/30165 |  | 1405/ES/S/2696
| INSTALLATION DOCUMENT OF LV PANELS | 1.5.2.8.1 | 1405/03/11 | 1405/03/12 | N.A | 1405/03/25 | 1405/04/29 | A
|  |  | 1405/ES/S/1530 | 1405/179509/10665 |  | 1405/ES/S/1686 | 1405/179509/19085
| PROTECTION RELAY CATALOGUE & SERVICE MANUAL | 1.5.2.8.2 | 1405/03/27 | 1405/04/29 | A
|  |  | 1405/ES/S/1703 | 1405/179509/19342
| INSPECTION & TEST PLAN FOR STRANDED CONDUCTOR & SHIELD WIRE | 1.5.2.9.1 | 1404/07/02 | 1404/07/05 | A
|  |  | 1404/ES/S/2773 | 1404/179509/33512
| INSPECTION & TEST PLAN & TEST PROCEDURE FOR RELAYS | 1.5.2.9.2
| FACTORY INSPECTION AND TEST PROCEDURE (ITP) FOR ALL LV PANELS (AC, DC, SCADA & Communication , Protection & Control) | 1.5.2.9.3 | 1405/03/11 | 1405/05/11 | N.A | 1405/05/25 | 1405/06/04 | N.A
|  |  | 1405/ES/S/1531 | 1405/179509/21621 |  | 1405/ES/S/2287 | 1405/179509/26811
| Factory Inspection and Test Procedure (ITP) For Power LV Cable | - | 1404/07/19 | 1404/08/29 | A.N | 1404/10/09 | 1404/11/05 | A
|  |  | 1404/ES/S/3001 | 1404/179509/45975 |  | 1404/ES/S/4182 | 1404/179509/59150
| DCS SYSTEM ARCHITECTRAL-COMMUNICATION SCHEME | 1.5.2.10.1 | 1403/12/04 | 1404/01/27 | A.N | 1404/03/12 | 1404/03/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/4529 | 1404/179509/2544 |  | 1404/ES/S/1669 | 1404/179509/13594
| DCS SAT PROCEDURE | 1.5.2.10.2
| HMI APPLICATION PICTURE | 1.5.2.10.3
| BOUSHING CT CALCULATION | - | 1403/12/13 | 1404/01/23 | A
|  |  | 1403/ES/S/4663 | 1404/179509/1238
HV | OUTDOOR LIGHTING SYSTEM CALCULATION | 1.5.3.1.1 | 1403/12/11 | 1403/12/22 | A.N | 1404/01/24 | 1404/02/07 | A
|  |  | 1403/ES/S/4631 | 1403/179509/67921 |  | 1404/ES/S/1072 | 1404/179509/4878
| OUTDOOR LIGHTING CABLE CALCULATION | 1.5.3.1.2 | 1404/04/21 | 1404/05/01 | A.N | 1404/07/23 | 1404/08/06 | A
|  |  | 1404/ES/S/1974 | 1404/179509/20751 |  | 1404/ES/S/3086 | 1404/179509/41115
| EARTHING CALCULATION | 1.5.3.1.3 | 1403/09/14 | 1403/09/20 | A.N | 1403/11/13 | 1403/11/14 | A.N | 1403/11/20 | 1403/11/21 | A
|  |  | 1403/ES/S/3616 | 1403/179509/48725
|  |  | 1403/10/29 | 1403/11/08 | A.N | 1403/ES/S/4314 | 1403/179509/59145 |  | 1403/ES/S/4391 | 1403/179509/60738
|  |  | 1403/ES/S/4143 | 1403/179509/58398
| BUSWORK ELECTRICAL CALCULATION | 1.5.3.1.4 | 1403/09/18 | 1403/09/27 | A.N | 1403/10/26 | 1403/11/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/3655 | 1403-179509-49830 |  | 1403/ES/S/4138 | 1403/179509/58408
| LIGHTNING PROTECTION CALCULATION & PLAN | 1.5.3.1.5 | 1403/10/29 | 1403/11/30 | A
|  |  | 1403/ES/S/4144 | 1403/179509/62702
| MECHANICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTOR | 1.5.3.1.6 | 1403/11/20 | 1403/12/12 | A.N | 1403/12/21 | 1403/12/27 | A
|  |  | 1403/ES/S/4392 | 1403/179509/65276 |  | 1403/ES/S/4752 | 1403/179509/68841
| MECHANICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTOR | 1.5.3.1.7 | 1403/12/15 | 1404/01/25 | A.N | 1404/05/08 | 1404/05/12 | A
|  |  | 1403/ES/S/4698 | 1404/179509/1882 |  | 1404/ES/S/2200 | 1404/179509/22922
| MV/HV CABLE CALCULATION | - | 1403/10/29 | 1403/11/07 | A.N | 1403/11/15 | 1403/11/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/4145 | 1403/179509/58110 |  | 1403/ES/S/4340 | 1403/179509/61312
| GENERAL LAYOUT & SECTION | 1.5.3.2.1 | 1403/09/10 | 1403/09/21 | A.N | 1403/10/26 | 1403/11/02 | A.N | 1403/11/16 | 1403/11/21 | A.N | 1403/12/04 | 1403/12/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/3568 | 1403/179509/48975 |  | 1403/ES/S/4137 | 1403/179509/57457 |  | 1403/ES/S/4358 | 1403/179509/60607 |  | 1403/ES/S/4528 | 1403/179509/64577
| OUTDOOR CABLE SUPPORT SYSTEM PLAN & SECTION | 1.5.3.2.2 | 1403/11/23 | 1403/12/02 | N.A | 1404/05/04 | 1404/06/11 | N.A | 1404/10/09 | 1404/11/11 | A | 1405/02/15 | 1405/02/19 | A
|  |  | 1403/ES/S/4414 | 1403/179509/63046 |  | 1404/ES/S/2152 | 1404/179509/28846 |  | 1404/ES/S/4181 | 1404/179509/60017 |  | 1405/ES/S/1290 | 1405/179509/5904
| OUTDOOR LIGHTING SYSTEM PLAN & DETAIL | 1.5.3.2.3 | 1404/04/21 | 1404/05/01 | N.A | 1404/07/23 | 1404/08/06 | A
|  |  | 1404/ES/S/1975 | 1404/179509/20748 |  | 1404/ES/S/3085 | 1404/179509/41034
| EARTHING DETAILS | 1.5.3.2.4 | 1403/11/10 | 1403/11/13 | A.N | 1403/11/30 | 1403/12/08 | A.N | 1403/12/13 | 1403/12/22 | A | 1405/02/30 | 1405/03/02 | A
|  |  | 1403/ES/S/4302 | 1403/179509/59144 |  | 1403/ES/S/4482 | 1403/179509/64326 |  | 1403/ES/S/4661 | 1403/179509/67859 |  | 1405/ES/S/1443 | 1405/179509/8531
| EARTHING PLAN | 1.5.3.2.5 | 1403/11/03 | 1403/11/10 | RJ | 1403/11/15 | 1403/11/21 | A.N | 1403/11/30 | 1403/12/08 | A.N | 1403/12/13 | 1403/12/22 | A | 1405/02/30 | 1405/03/02 | A
|  |  | 1403/ES/S/4226 | 1403/179509/58396 |  | 1403/ES/S/4343 | 1403/179509/60579 |  | 1403/ES/S/4484 | 1403/179509/64329 |  | 1403/ES/S/4662 | 1403/179509/67860 |  | 1405/ES/S/1442 | 1405/179509/8595
| CLAMP & FITTING LOCATION & DRAWING | 1.5.3.2.6 | 1404/05/11 | 1404/05/21 | N.A | 1404/07/27 | 1404/08/25 | A
|  |  | 1404/ES/S/2226 | 1404/179509/25185 |  | 1404/ES/S/3116 | 1404/179509/45061
| CT SPECIFICATION | 1.5.3.3.1 | 1403/11/23 | 1403/12/01 | A.N | 1403/12/07 | 1403/12/13 | A.N | 1403/12/18 | 1403/12/20 | A
|  |  | 1403/ES/S/4415 | 1403/179509/62801 |  | 1403/ES/S/4588 | 1403/179509/65460 |  | 1403/ES/S/4711 | 1403/179509/66986
| DS & DS/ES SPECIFICATION | 1.5.3.3.2 | 1403/11/20 | 1403/12/08 | A
|  |  | 1403/ES/S/4394 | 1403/179509/64590
| STRING INSUlATOR SPECIFICATION | 1.5.3.3.3 | 1403/11/02 | 1403/11/08 | A.N | 1403/11/30 | 1403/12/08 | A.N | 1403/12/13 | 1404/01/25 | A
|  |  | 1403/ES/S/4194 | 1403/179509/58409 |  | 1403/ES/S/4483 | 1403/179509/64579 |  | 1403/ES/S/4664 | 1404/179509/1995
| TUBULAR & STRANDED CONDUCTORS SPEC. | 1.5.3.3.4 | 1404/01/18 | 1404/02/02 | A.N | 1404/04/21 | 1404/04/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/1018 | 1404/179509/3420 |  | 1404/ES/S/1979 | 1404/179509/18220
| PI SPECIFICATION | 1.5.3.3.5 | 1403/11/02 | 1403/11/08 | A.N | 1403/11/30 | 1403/12/08 | A.N | 1403/12/13 | 1404/01/25 | A
|  |  | 1403/ES/S/4194 | 1403/179509/58409 |  | 1403/ES/S/4483 | 1403/179509/64579 |  | 1403/ES/S/4664 | 1404/179509/1995
| LINE TRAP & LMU SPECIFICATION | 1.5.3.3.6 | 1403/10/26 | 1403/11/07 | A.N | 1404/01/24 | 1404/03/06 | A.N | 1404/04/18 | 1404/04/22 | A
|  |  | 1403/ES/S/4140 | 1403/179509/58118 |  | 1404/ES/S/1071 | 1404/179509/11280 |  | 1404/ES/S/1964 | 1404/179509/18221
| MV CABLE SPECIFICATION | - | 1404/01/18 | 1404/01/25 | A.N | 1404/04/28 | 1404/05/05 | A.N | 1404/07/15 | 1404/07/27 | A
|  |  | 1404/ES/S/1019 | 1404/179509/1884 |  | 1404/ES/S/2060 | 1404/1795059/21269 |  | 1404/ES/S/2926 | 1404/179509/38898
| EARTHING SYSTEM SPECIFICATION | - | 1404/04/18 | 1404/04/22 | A.N | 1404/04/30 | 1404/05/01 | A
|  |  | 1404/ES/S/1949 | 1404/179509/18203 |  | 1404/ES/S/2099 | 1404/179509/20720
| INSTALLATION DOCUMENT OF CIRCUIT BREAKER | 1.5.3.4.1 | 1405/02/20 | 1405/02/23 | A
|  |  | 1405/ES/S/1338 | 1405/179509/7126
| INSTALLATION DOCUMENT OF DISCONNECTOR SWITCH | 1.5.3.4.2 | 1404/08/18 | 1404/09/09 | A
|  |  | 1404/ES/S/3361 | 1404/179509/47325
| INSTALLATION DOCUMENT OF CURRENT TRANSFORMER | 1.5.3.4.3 | 1404/09/25 | 1404/10/30 | N.A | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/3931 | 1404/179509/58082 |  | 1404/ES/S/4546 | 1404/179509/61788
| INSTALLATION DOCUMENT OF VOLTAGE TRANSFORMER | 1.5.3.4.4 | 1405/02/01 | 1405/02/02 | A
|  |  | 1404/ES/S/1090 | 1405/179509/3069
| INSTALLATION DOCUMENT OF LINE TRAP | 1.5.3.4.5
| INSTALLATION DOCUMENT OF LIGHTNING ARRESTER AND SURGE COUNTER | 1.5.3.4.6
| INSTALLATION DOCUMENT OF BUS WORK | 1.5.3.4.7 | 1405/02/01 | 1405/02/02 | A
|  |  | 1404/ES/S/1091 | 1405/179509/3066
| INSTALLATION DOCUMENT OF EARTHING SYSTEM | 1.5.3.4.8 | 1405/02/01 | 1405/02/02 | A
|  |  | 1404/ES/S/1092 | 1405/179509/3071
| INSPECTION , TEST PLAN & TEST PROCEDURE FOR DS & DSE | 1.5.3.5.1 | 1404/07/16 | 1404/07/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/2968 | 1404/179509/37040
| FACTORY INSPECTION AND TEST PROCEDURE (ITP) FOR CT & NCT | 1.5.3.5.2 | 1404/07/16 | 1404/07/20 | N.A | 1404/08/20 | 1404/08/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/2969 | 1404/179509/37129 |  | 1404/ES/S/3388 | 1404/179509/44143
| INSPECTION , TEST PLAN & TEST PROCEDURE FOR POST INSULATOR | 1.5.3.5.3 | 1404/05/25 | 1404/06/03 | A
|  |  | 1404/ES/S/2402 | 1404/179509/27380
| INSPECTION , TEST PLAN & TEST PROCEDURE FOR STRING INSULATOR | 1.5.3.5.4 | 1404/05/25 | 1404/06/03 | A
|  |  | 1404/ES/S/2401 | 1404/179509/27383
| INSPECTION & TEST PLAN For CLAMP AND FITTINGS | - | 1404/08/06 | 1404/08/06 | A
|  |  | 1404/ES/S/3227 | 1404/179509/41113
| INSPECTION & TEST PLAN For GROUNDING EQUIPMENTS | - | 1404/08/21 | 1404/09/08 | A
|  |  | 1404/ES/S/3394 | 1404/179509/47318
| ROUTINE TEST REPORT FOR CT & NCT | 1.5.3.6.1 | 1404/08/05 | 1404/08/06 | A
|  |  | 1404/ES/S/3223 | 1404/179509/41116
| ROUTINE TEST REPORT FOR DS/ES & DS | 1.5.3.6.2 | 1404/07/27 | 1404/07/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/3117 | 1404/179509/39211
| ROUTINE TEST REPORT FOR PI & SI | 1.5.3.6.3 | 1404/06/18 | 1404/06/26 | A
|  |  | 1404/ES/S/2645 | 1404/179509/31712
| ROUTIN TEST REPORT FOR STRANDED &TUBLAR CONDUCTORS | - | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/4547 | 1404/179509/61792
| ROUTINE TEST REPORT FOR MV & LV CABLE | - | 1404/11/13 | 1404/11/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/4499 | 1404/179509/60844
| ROUTINE TEST REPORT FOR CLAMP & FITTINGS | - | 1404/11/13 | 1404/11/13 | A
|  |  | 1404/ES/S/4500 | 1404/179509/60777
CIVIL | EQUIPMENT SUPPORT FOUNDATION CALCULATIONS | 1.5.4.1.1 | با عنایت به اجرای فونداسیون مربوطه بر اساس طرح موجود نیازی به ارائه محاسبات نمی باشد.
| GANTRIES & STATIC TOWER FOUNDATION CALCULATION | 1.5.4.1.2 | با عنایت به اجرای فونداسیون مربوطه بر اساس طرح موجود نیازی به ارائه محاسبات نمی باشد.
| 400 KV GANTRIES STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.4.1.3 | 1403/10/09 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3906 | 1403/179509/55609
| 132 KV GANTRIES STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.4.1.4 | 1403/10/22 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/4085 | 1403/179509/55606
| LIGHTING POLE FOUNDATION CALCULATION | 1.5.4.1.5 | 1404/06/23 | 1404/07/05 | A
|  |  | 1404/ES/S/2668 | 1404/179509/33647
| 400 KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.4.1.6 | 1403/09/18 | 1403/10/03 | A
|  |  | 1403/ES/S/3656 | 1403/179509/50930
| 132 KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.5.4.1.7 | 1403/10/15 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3977 | 1403/179509/55607
| BCR BUILDING ELECTRICAL CALCULATION | - | 1404/05/07 | 1404/05/06 | A.N | 1404/06/12 | 1404/06/12 | A
|  |  | 1404/ES/S/2182 | 1404/179509/27870 |  | 1404/ES/S/2573 | 1404/179509/29100
| BCR BUILDING MECHANICAL CALCULATION | - | 1404/05/07 | 1404/05/06 | A.N | 1404/06/12 | 1404/06/12 | A
|  |  | 1404/ES/S/2181 | 1404/179509/27876 |  | 1404/ES/S/2572 | 1404/179509/29099
| KEY PLAN OF FOUNDATION | 1.5.4.2.1 | 1403/09/13 | 1403/10/03 | A | 1403/11/08 | 1403/11/14 | F.C | 1404/07/05 | 1404/07/12 | A | 1404/07/19 | 1404/07/20 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3608 | 1403/179509/50962 |  | 1403/ES/S/4283 | 1403/179509/59293 |  | 1404/ES/S/2795 | 1404/179509/35375 |  | 1404/ES/S/3002 | 1404/179509/37098
| EQUIPMENT SUPPORT FOUNDATION DRAWINGS & DETAILS | 1.5.4.2.2 | 1403/09/28 | 1403/10/04 | A | 1403/11/01 | 1403/11/14 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3778 | 1403/179509/51095 |  | 1403/ES/S/4174 | 1403/179509/57452
| GANTRIES & STATIC TOWER FOUNDATION DRAWINGS & DETAILS | 1.5.4.2.3 | 1403/09/28 | 1403/10/04 | A | 1403/11/10 | 1403/11/14 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3777 | 1403/179509/51117 |  | 1403/ES/S/4291 | 1403/179509/59295
| 400 KV GANTRIES SINGLE LINE DRAWINGS | 1.5.4.2.4 | 1403/10/09 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3906 | 1403/179509/55609
| 132 KV GANTRIES SINGLE LINE DRAWINGS | 1.5.4.2.5 | 1403/10/22 | 1403/10/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/4085 | 1403/179509/55606
| 400 KV GANTRIES STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.5.4.2.6
| 132 KV GANTRIES STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.5.4.2.7
| 400 KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.5.4.2.8 | 1403/09/18 | 1403/10/03 | A | 1403/11/08 | 1403/11/14 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3656 | 1403/179509/50930 |  | 1403/ES/S/4282 | 1403/179509/59298
| 132 KV EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.5.4.2.9 | 1403/10/15 | 1403/10/24 | A | 1403/11/08 | 1403/11/14 | F.C
|  |  | 1403/ES/S/3977 | 1403/179509/55607 |  | 1403/ES/S/4281 | 1403/179509/59296
| OUTDOOR CABLE CHANNEL PLAN & DETAIL DRAWINGS | 1.5.4.2.10 | 1403/10/22 | 1403/10/29 | A | 1403/11/10 | 1403/11/14 | F.C | 1404/07/06 | 1404/07/13 | A
|  |  | 1403/ES/S/4086 | 1403/179509/55944 |  | 1403/ES/S/4290 | 1403/179509/59300 |  | 1404/ES/S/2812 | 1404/179509/35649
| LIGHTING POLE FOUNDATION DRAWINGS | 1.5.4.2.11 | 1404/06/23 | 1404/07/05 | A.N | 1404/07/30 | 1404/08/06 | A
|  |  | 1404/ES/S/2668 | 1404/179509/33642 |  | 1404/ES/S/3154 | 1404/179509/41111
| STEEL STRUCTURE DESIGNATION | 1.5.4.2.12 | 1404/01/24 | 1404/02/15 | A
|  |  | 1404/ES/S/1073 | 1404/179509/6537
| OUTDOOR PANEL ARRANGEMENT | 1.5.4.2.13 | 1404/11/28 | 1405/02/23 | A.N | 1405/03/02 | 1405/03/10 | A.N | 1405/05/04 | 1405/05/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/4667 | 1405/179509/7125 |  | 1405/ES/S/1453 | 1405/179509/10076 |  | 1405/ES/S/2103 | 1405/179509/23801
| INDOOR CABLE TRENCHES PLAN & DETAIL DRAWINGS | -
| INSTALLATION DOCUMENT OF EQUIPMENT SUPPORTS Structure | 1.5.4.3.1 | 1404/06/23 | 1404/07/09 | A
|  |  | 1404/ES/S/2667 | 1404/179509/34901
| INSTALLATION DOCUMENT OF GANTRIES & STATIC TOWER | 1.5.4.3.2 | 1404/06/23 | 1404/07/09 | A
|  |  | 1404/ES/S/2666 | 1404/179509/34916
| BCR BUILDING ARCHITECTURAL PLAN AND DETAILS | بر اساس ابلاغ کارفرما ساختمان BCR از حیطه کاری این شرکت خارج گردید.
BCR BUILDING STRUCTURE CALCULATIONS
BCR BUILDING STRUCTURE DRAWINGS
| BCR BUILDING ELECTRICAL SYSTEM DRAWINGS | - | 1404/06/12 | 1404/06/12 | A.N | 1404/06/18 | 1404/06/18 | A
|  |  | 1404/ES/S/2571 | 1404/179509/29103 |  | 1404/ES/S/2644 | 1404/179509/30293
| BCR BUILDING HVAC SYSTEM DRAWINGS | - | 1404/06/12 | 1404/06/12 | A
|  |  | 1404/ES/S/2574 | 1404/179509/29098