## Yasookand
Yasookand |  |  | send(RevZ) | receive(RevZ) | وضعيت | send(RevA) | receive(RevA) | وضعيت | send(RevB) | receive(RevB) | وضعيت | send(RevC) | receive(RevC) | وضعيت | send(RevD) | receive(RevD) | وضعيت | send(RevE) | receive(RevE) | وضعيت | send(RevF) | receive(RevF) | وضعيت | send(RevG) | receive(RevG) | وضعيت | send(RevH) | receive(RevH) | وضعيت
|  |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER |  | LETTER | LETTER
General | LIST OF DOCUMENTS | 1.5.1 | 1400/07/12 | 1400/08/03 | A.N | 1400/08/10 | 1400/08/29 | A.N | 1400/09/29 | 1400/10/27 | A.N | 1400/11/16 | 1400/11/18 | A
1400/ES/S/3519
|  |  | 1400/ES/S/2739 | 179509/41938 |  | 1400/ES/S/3012 | 179509/47841 |  | 1400/10/01 | 179509/61856 |  | 1400/ES/S/3956 | 179509/66132
1400/ES/S/3548
| WBS | 1.5.2 | 1400/07/18 | 1400/08/29 | A.N | 1400/10/11 |  |  | 1401/04/04 | 1401/04/22 | A
|  |  | 1400/ES/S/2773 | 179509/47786 |  | 1400/ES/S/3658 |  |  | 1401/ES/S/1735 | 179509/21197
| CBS | 1.5.3 | 1400/07/18 | 1400/08/29 | A.N | 1400/10/11 |  |  | 1401/04/04 | 1401/04/22 | A
|  |  | 1400/ES/S/2773 | 179509/47786 |  | 1400/ES/S/3658 |  |  | 1401/ES/S/1735 | 179509/21197
| TIMING SCHEDULE | 1.5.4 | 1400/09/28 | 1400/10/12 | N.A | 1400/10/26 | 1400/11/04 | A.N | 1400/11/19 | 1400/11/23 | A | 1402/07/08 | 1402/07/24 | A.N | 1402/07/26 | 1402/08/03 | A.N | 1403/05/02 | 1403/05/10 | CM | 1403/06/07 |  |  | 1404/09/09 | 1404/09/10 | CM | 1404/10/01 | 1404/10/01 | A
|  |  | 1400/ES/S/3518 | 179509/57930 |  | 1400/ES/S/3775 | 179509/63357 |  | 1400/ES/S/3986 | 179509/67250 |  | 1402/ES/S/3250 | 179509/38648 |  | 1402/ES/S/3473 | 179509/40939 |  | 1403/ES/S/2217 | 179509/22641 |  | 1403/ES/S/2564 |  |  | 1404/ES/S/3630 | 1404/179509/48215 |  | 1404/ES/S/4015 | 1404/179509/52766
| RISK ASSESMENT | 1.5.5 | 1401/09/14 | 1401/09/22 | A.N | 1402/10/03 | 1403/02/18 | A.N | 1403/05/07
|  |  | 1401/ES/S/3827 | 179509/53567 |  | 1402/ES/S/4164 | 1403/179509/6555 |  | 1403/ES/S/2256
| H.S.E PLAN | 1.5.6 | 1400/09/06 | 1400/09/16 | A.N | 1400/10/11 | 1400/10/19 | A
|  |  | 1400/ES/S/3296 | 179509/51990 |  | 1400/ES/S/3655 | 179509/59789
طراح
LV | PROTECTION AND CONTROL SINGLE LINE DIAGRAM | 1.6.1.1.1 | 1400/08/04 | 1400/08/12 | A.N | 1400/08/24 | 1400/09/08 | A.N | 1400/09/13 | 1400/09/21 | A.N | 1400/10/04 | 1400/10/21 | A.N | 1400/11/09 | 1400/11/27 | A.N | 1400/12/11 | 1401/01/16 | A
|  |  | 1400/ES/S/2949 | 179509/44033 |  | 1400/ES/S/3173 | 179509/49947 |  | 1400/ES/S/3349 | 179509/53246 |  | 1400/ES/S/3561 | 179509/60373 |  | 1400/ES/S/3888 | 179509/67947 |  | 1400/ES/S/4170 | 179509/1100
| LVAC SINGLE LINE DIAGRAM | 1.6.1.1.2 | 1400/08/18 | 1400/09/01 | A.N | 1400/09/13 | 1400/09/23 | A.N | 1400/10/22 | 1400/11/06 | A
|  |  | 1400/ES/S/3108 | 179509/48465 |  | 1400/ES/S/3361 | 179509/53477 |  | 1400/ES/S/3741 | 179509/63929
| LVDC (110 VDC) SINGLE LINE DIAGRAM | 1.6.1.1.3 | 1400/08/11 | 1400/08/24 | A.N | 1400/09/30 | 1400/10/18 | A.N | 1400/11/18 | 1400/12/08 | A
|  |  | 1400/ES/S/3029 | 179509/46899 |  | 1400/ES/S/3542 | 179509/59132 |  | 1400/ES/S/3983 | 179509/70328
| LVDC (48 VDC) SINGLE LINE DIAGRAM | 1.6.1.1.4 | 1400/08/18 | 1400/08/30 | A.N | 1400/09/09 | 1400/09/23 | A
|  |  | 1400/ES/S/3106 | 179509/48060 |  | 1400/ES/S/3325 | 179509/53471
| CONTROL ROOM PANEL ARRANGEMENT | 1.6.1.1.5 | 1400/07/25 | 1400/08/03 | C.M | 1400/08/19 | 1400/09/07 | C.M | 1400/09/13 | 1400/09/29 | A | 1400/10/29 | 1400/11/13 | A.N | 1400/11/18 | 1400/11/19 | A
1400/ES/S/3346
|  |  | 1400/ES/S/2829 | 179509/42036 |  | 1400/ES/S/3127 | 179509/49570 |  | 1400/09/22 | 179509/55121 |  | 1400/ES/S/3810 | 179509/65281 |  | 1400/ES/S/3982 | 179509/66648
1400/ES/S/3438
| SIGNAL LIST | 1.6.1.1.6 | 1400/11/09 | 1400/12/02 | A.N | 1401/01/22 | 1401/02/19 | A.N | 1401/03/31 | 1401/04/22 | A.N | 1401/05/08 | 1401/06/05 | A
|  |  | 1400/ES/S/3890 | 179509/69067 |  | 1401/ES/S/1055 | 179509/7697 |  | 1401/ES/S/1699 | 179509/20987 |  | 1401/ES/S/2194 | 179509/29718
| PROTECTION TRIP LOGIC TABLE | 1.6.1.1.7 | 1400/12/16 | 1401/01/22 | A.N | 1401/02/12 | 1401/03/08 | A.N | 1401/03/30 | 1401/04/18 | A
|  |  | 1400/ES/S/4213 | 179509/2261 |  | 1401/ES/S/1247 | 179509/11671 |  | 1401/ES/S/1677 | 179509/20155
| CONTROL AND INTERLOCKING LOGIC DIAGRAM | 1.6.1.1.8 | 1400/09/03 | 1400/09/17 | A.N | 1400/10/19 | 1400/11/06 | A.N | 1400/12/11 | 1401/01/17 | A
|  |  | 1400/ES/S/3274 | 179509/52520 |  | 1400/ES/S/3716 | 179509/63894 |  | 1400/ES/S/4171 | 179509/1310
| LVAC LOGIC DIAGRAM | 1.6.1.1.9 | 1400/10/11 | 1400/10/29 | A.N | 1400/12/09 | 1400/12/23 | A
|  |  | 1400/ES/S/3651 | 179509/62218 |  | 1400/ES/S/4144 | 179509/73758
| LVDC (110 VDC) LOGIC DIAGRAM | 1.6.1.1.10 | 1400/10/08 | 1400/10/28 | A.N | 1400/11/19 | 1400/12/01 | A.N | 1400/12/11 | 1401/01/16 | A
|  |  | 1400/ES/S/3626 | 179509/62000 |  | 1400/ES/S/3990 | 179509/68764 |  | 1400/ES/S/4172 | 179509/1162
| AVR LOGIC DIAGRAM | 1.6.1.1.11 | 1400/10/05 | 1400/10/22 | A.N | 1400/11/25 | 1400/12/02 | A
|  |  | 1400/ES/S/3582 | 179509/60781 |  | 1400/ES/S/4032 | 179509/69072
| PROTECTION RELAYS SETTING | 1.6.1.1.12 | 1405/02/07 | 1405/02/14 | A.N
|  |  | 1405/ES/S/1170 | 1404/179509/5252
| LV SPARE PART LIST | 1.6.1.1.13
| CT CALCULATION | 1.6.1.2.1 | 1400/09/17 | 1400/10/05 | A.N | 1400/11/09 | 1400/11/27 | A.N | 1400/12/09 | 1400/12/25 | A
|  |  | 1400/ES/S/3397 | 179509/56201 |  | 1400/ES/S/3892 | 179509/68065 |  | 1400/ES/S/4143 | 179509/74067
| CVT CALCULATION | 1.6.1.2.2 | 1400/09/14 | 1400/09/27 | A.N | 1400/10/06 | 1400/10/27 | A.N | 1400/11/09 | 1400/11/16 | A
|  |  | 1400/ES/S/3369 | 179509/54306 |  | 1400/ES/S/3602 | 179509/61605 |  | 1400/ES/S/3885 | 179509/65371
| LVDC (110 VDC) CALCULATION | 1.6.1.2.3 | 1400/09/29 | 1400/10/22 | A.N | 1400/11/16 | 1400/12/09 | A.N | 1400/12/24 | 1401/01/27 | A
|  |  | 1400/ES/S/3527 | 179509/60797 |  | 1400/ES/S/3953 | 179509/70697 |  | 1400/ES/S/4303 | 179509/2816
| LVDC (48 VDC) CALCULATION | 1.6.1.2.4 | 1400/09/24 | 1400/10/19 | A.N | 1400/11/05 | 1400/11/25 | A.N | 1400/12/11 | 1401/01/17 | A
|  |  | 1400/ES/S/3479 | 179509/59695 |  | 1400/ES/S/3860 | 179509/67688 |  | 1400/ES/S/4166 | 179509/1210
| LVAC CALCULATION | 1.6.1.2.5 | 1400/10/06 | 1400/10/27 | A.N | 1400/11/19 | 1400/12/11 | A.N | 1401/02/11 | 1401/02/18 | A
|  |  | 1400/ES/S/3604 | 179509/61820 |  | 1400/ES/S/3992 | 179509/71030 |  | 1401/ES/S/1237 | 179509/7264
| BATTERY AND CHARGER CALCULATION FOR 110 VDC SYSTEM | 1.6.1.2.6 | 1400/09/29 | 1400/10/20 | A.N | 1400/11/16 | 1400/12/09 | A.N | 1400/12/24 | 1401/01/27 | A
|  |  | 1400/ES/S/3528 | 179509/60063 |  | 1400/ES/S/3955 | 179509/70696 |  | 1400/ES/S/4302 | 179509/2814
| BATTERY AND CHARGER CALCULATION FOR 48 VDC SYSTEM | 1.6.1.2.7 | 1400/09/21 | 1400/10/08 | A.N | 1400/11/05 | 1400/11/27 | A.N | 1400/12/11 | 1401/01/16 | A
|  |  | 1400/ES/S/3429 | 179509/57398 |  | 1400/ES/S/3862 | 179509/68067 |  | 1400/ES/S/4179 | 179509/1054
| 63KV CONTROL PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.1 | 1400/09/23 | 1400/10/12 | A.N | 1400/11/11 | 1400/11/27 | A.N | 1400/12/16 | 1401/01/17 | A.N | 1401/01/23 | 1401/01/24 | A
|  |  | 1400/ES/S/3462 | 179509/58067 |  | 1400/ES/S/3911 | 179509/68015 |  | 1400/ES/S/4214 | 179509/1410 |  | 1401/ES/S/1061 | 17959/2775
| 20KV CONTROL PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.2 | 1400/09/23 | 1400/10/12 | A.N | 1400/11/09 | 1400/11/19 | A.N | 1400/12/16 | 1401/01/17 | A.N | 1401/02/05 | 1401/02/07 | A
|  |  | 1400/ES/S/3461 | 179509/58184 |  | 1400/ES/S/3884 | 179509/66509 |  | 1400/ES/S/4212 | 179509/1412 |  | 1401/ES/S/1157 | 179509/5444
| PROTECTION PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.3 | 1400/09/15 | 1400/09/28 | A.N | 1400/10/20 | 1400/11/06 | A.N | 1400/11/16 | 1400/11/18 | A
|  |  | 1400/ES/S/3378 | 179509/54730 |  | 1400/ES/S/3725 | 179509/63932 |  | 1400/ES/S/3954 | 179509/66322
| METERING PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.4 | 1400/09/24 | 1400/09/28 | A.N | 1400/10/27 | 1400/11/04 | A.N | 1400/11/11 | 1400/11/13 | A | 1400/12/11 | 1400/12/23 | A
|  |  | 1400/ES/S/3471 | 179509/54790 |  | 1400/ES/S/3782 | 179509/63137 |  | 1400/ES/S/3912 | 179509/65388 |  | 1400/ES/S/4174 | 179509/73757
| LVAC PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.5 | 1400/12/04 | 1400/12/25 | N.A | 1401/02/25 | 1401/03/23 | N.A | 1403/10/10 | 1403/10/30 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/3919 | 179509/56510
|  |  | 1400/ES/S/4108 | 179509/74066 |  | 1401/ES/S/1335 | 179509/14538 |  | 1404/10/21 | 1404/10/29 | N.A
[9 empty] | 1404/ES/S/4319 | 1404/179509/57972
| LVDC (110 VDC) PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.6 | 1401/01/23 | 1401/02/07 | A.N | 1401/03/01 | 1401/03/25 | A.N | 1401/03/31 | 1401/04/20 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/1694 | 179509/20475
|  |  | 1401/ES/S/1067 | 179509/5692 |  | 1401/ES/S/1403 | 179509/15113 |  | 1404/10/21 | 1404/10/29 | N.A
[9 empty] | 1404/ES/S/4316 | 1404/179509/57972
| LVDC (48VDC) PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.7 | 1401/01/23 | 1401/02/10 | A.N | 1401/03/01 | 1401/03/25 | A.N | 1401/03/31 | 1401/04/01 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/1700 | 179509/16647
|  |  | 1401/ES/S/1066 | 179509/6009 |  | 140/ES/S/1402 | 179509/15114 |  | 1404/10/21 | 1404/10/29 | N.A
[9 empty] | 1404/ES/S/4317 | 1404/179509/57972
| 110 VDC CHARGER FRONT VIEW & TECHNICAL DATA | 1.6.1.3.8 | 1401/02/04 | 1401/02/24 | A.N | 1401/04/08 | 1401/05/05 | A.N | 1401/07/24 | 1401/08/11 | A.N
[9 empty] | 1401/ES/S/3109 | 179509/44482
[9 empty] | 1401/10/10 | 1401/11/04 | CM
|  |  | 1401/ES/S/1149 | 179509/8453 |  | 1401/ES/S/1809 | 179509/24030 |  | 1401/ES/S/4197 | 179509/62325
|  |  |  | 179509/8454 |  |  |  |  | 1403/10/17 | 1403/11/02 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/4024 | 179059/56988
| 48 VDC CHARGER FRONT VIEW & TECHNICAL DATA | 1.6.1.3.9 | 1401/02/04 | 1401/02/24 | A.N | 1401/04/08 | 1401/05/05 | A.N | 1401/07/24 | 1401/08/11 | A.N
[9 empty] | 1401/ES/S/3109 | 179509/44480
[9 empty] | 1401/10/10 | 1401/11/04 | CM
|  |  | 1401/ES/S/1146 | 179509/8454 |  | 1401/ES/S/1806 | 179509/24028 |  | 1401/ES/S/4197 | 179509/62325
[9 empty] | 1403/10/17 | 1403/11/02 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/4020 | 179059/56990
| MARSHALLING PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.10 | 1400/08/22 | 1400/08/29 | A.N | 1400/09/22 | 1400/10/06 | A
|  |  | 1400/ES/S/3143 | 179509/47802 |  | 1400/ES/S/3443 | 179509/56443
| AVR PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.11 | 1400/09/27 | 1400/10/11 | A.N | 1400/11/19 | 1400/12/04 | A
|  |  | 1400/ES/S/3490 | 179509/57726 |  | 1400/ES/S/3991 | 179509/69668
| VCR PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.12 | 1400/09/27 | 1400/10/15 | A.N | 1400/11/11 | 1400/11/13 | A
|  |  | 1400/ES/S/3504 | 179509/58889 |  | 1400/ES/S/3913 | 179509/65369
| LOAD SHEDDING PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.13 | 1400/09/30 | 1400/10/15 | A.N | 1400/10/29 | 1400/11/04 | A
|  |  | 1400/ES/S/3540 | 179509/58896 |  | 1400/ES/S/3807 | 179509/63366
| MR PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.14 | 1400/09/30 | 1400/10/09 | A.N | 1400/10/29 | 1400/11/03 | A
|  |  | 1400/ES/S/3541 | 179509/57417 |  | 1400/ES/S/3808 | 179509/63094
| HVI PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.15 | 1400/09/29 | 1400/10/09 | A.N | 1400/10/27 | 1400/11/03 | A
|  |  | 1400/ES/S/3524 | 179509/57419 |  | 1400/ES/S/3781 | 179509/63093
| RTU PANEL FRONT VIEW | 1.6.1.3.16 | 1400/09/30 | 1400/10/11 | A.N | 1400/12/23 | 1401/01/21 | A
|  |  | 1400/ES/S/3539 | 179509/57728 |  | 1400/ES/S/4288 | 179509/1986
| 20KV SWITCHGEAR PANELS FRONT VIEW | 1.6.1.3.17 | 1400/10/06 | 1400/10/26 | A.N | 1400/11/11 | 1400/11/27 | A.N | 1400/12/22 | 1401/01/17 | A
|  |  | 1400/ES/S/3606 | 179509/61467 |  | 1400/ES/S/3910 | 179509/68010 |  | 1400/ES/S/4274 | 179509/1411
| AVR PANEL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.1 | 1401/03/09 | 1401/04/06 | A.N | 1401/05/18 | 1401/06/16 | A.N | 1402/07/15 | 1402/07/30 | A.N | 1403/09/05 | 1403/10/29 | A
|  |  | 1401/ES/S/1497 | 179509/17663 |  | 1401/ES/S/2309 | 179509/33140 |  | 1402/ES/S/3318 | 179509/39783 |  | 1403/ES/S/3482 | 179509/56045
| LVDC 110 VDC SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.2 | 1401/10/14 | 1401/11/10 | A.N | 1402/02/04 | 1402/02/23 | A.N | 1404/09/23 | پیرو مذاکرات صورت گرفته در خصوص تغییر نمای پشت
1404/ES/S/3889
|  |  | 1401/ES/S/4278 | 179509/63359 |  | 1402/ES/S/1224 | 179509/7239 |  | 1404/10/21 | 1404/11/20 | A
[9 empty] | 1404/ES/S/4320 | 1404/179509/62042
| 48 VDC SYSTEM SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.3 | 1401/03/18 | 1401/04/11 | A.N | 1401/09/28 | 1401/10/27 | A.N | 1402/01/30 | 1402/02/19 | A.N | 1404/09/23 | 1404/10/03 | A
|  |  | 1401/ES/S/1571 | 179509/18243 |  | 1401/ES/S/4026 | 179509/60520 |  | 1402/ES/S/1212 | 179509/6732 |  | 1404/ES/S/3890 | 1404/0179509/53431
| 63KV LINE FEEDER (=F01+R/=F03+R) PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.4 | 1401/01/17 | 1401/02/18 | A.N | 1401/02/26 | 1401/03/31 | N.A | 1401/04/11 | 1401/05/08 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/13 | A.N | 1403/09/05 | 1403/10/12 | A
|  |  | 1401/ES/S/1027 | 179509/7265 |  | 1401/ES/S/1352 | 179509/16327 |  | 1401/ES/S/1877 | 179509/24404 |  | 1401/ES/S/3392 | 179509/51396 |  | 1403/ES/S/3506 | 179509/52976
| 63KV/20KV TRANSFORMER FEEDER (=F02+R/=F04+R) PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.5 | 1401/01/17 | 1401/02/18 | A.N | 1401/02/26 | 1401/03/31 | N.A | 1401/04/11 | 1401/05/08 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/13 | A.N | 1403/09/05 | 1403/09/27 | A
|  |  | 1401/ES/S/1026 | 179509/7262 |  | 1401/ES/S/1351 | 179509/16326 |  | 1401/ES/S/1872 | 179509/24392 |  | 1401/ES/S/3395 | 179509/51398 |  | 1403/ES/S/3503 | 179509/49824
| 63KV (=F00+W00) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.6 | 1401/02/07 | 1401/03/02 | A.N | 1401/04/06 | 1401/05/02 | A.N | 1401/09/06 | 1401/09/22 | A.N | 1403/09/05 | 1403/10/16 | A
|  |  | 1401/ES/S/1200 | 179509/10437 |  | 1401/ES/S/1767 | 179509/22937 |  | 1401/ES/S/3710 | 179509/53572 |  | 1403/ES/S/3505 | 179509/53019
| 63KV (=F01/=F02+W01) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.7 | 1401/02/07 | 1401/03/04 | A.N | 1401/04/06 | 1401/05/03 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/16 | A.N | 1403/09/05 | 1403/10/12 | A
|  |  | 1401/ES/S/1202 | 179509/11075 |  | 1401/ES/S/1768 | 179509/23338 |  | 1401/ES/S/3397 | 179509/52124 |  | 1403/ES/S/3504 | 179509/52974
| 63KV (=F03/=F04+W02) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.8 | 1401/09/07 | 1401/09/22 | A.N | 1403/09/06 | 1403/10/29 | A
|  |  | 1401/ES/S/3722 | 179509/53584 |  | 1403/ES/S/3519 | 179509/56049
| JUMPER LIST SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.9
| 20KV (=JC11/=J017/=J018+W1) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.10 | 1401/02/20 | 1401/03/24 | A.N | 1401/04/26 | 1401/05/26 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/14 | A.N | 1403/09/05 | 1403/09/21 | A
|  |  | 1401/ES/S/1300 | 179509/14746 |  | 1401/ES/S/2070 | 179509/28104 |  | 1401/ES/S/3393 | 179509/51677 |  | 1403/ES/S/3500 | 179509/48972
| 20KV (=J016/=J015/=J014+W2) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.11 | 1401/02/20 | 1401/03/24 | A.N | 1401/04/26 | 1401/05/26 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/14 | A.N | 1403/09/05 | 1403/09/20 | A
|  |  | 1401/ES/S/1301 | 179509/14723 |  | 1401/ES/S/2067 | 179509/28072 |  | 1401/ES/S/3394 | 179509/51680 |  | 1403/ES/S/3497 | 179509/48624
| 20KV (=J013/=J01/=J012+W3) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.12 | 1401/02/20 | 1401/03/25 | A.N | 1401/04/26 | 1401/05/26 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/14 | A.N | 1403/09/06 | 1403/09/21 | A
|  |  | 1401/ES/S/1298 | 179509/15088 |  | 1401/ES/S/2073 | 179509/28079 |  | 1401/ES/S/3391 | 179509/51682 |  | 1403/ES/S/3520 | 179509/48971
| 20KV (=J011/=JR/=JQ02+W4) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.13 | 1401/02/20 | 1401/03/24 | A.N | 1401/08/15 | 1401/09/14 | A.N | 1403/09/05 | 1403/10/16 | A
|  |  | 1401/ES/S/1299 | 179509/14726 |  | 1401/ES/S/3396 | 179509/52027 |  | 1403/ES/S/3501 | 179509/53011
| 20KV (=JM/=J021+W5) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.14 | 1401/08/22 | 1401/09/16 | A.N | 1403/09/05 | 1403/09/27 | A
|  |  | 1401/ES/S/3529 | 179509/52157 |  | 1403/ES/S/3498 | 179509/49828
| 20KV (=J022/=J02/=J023+W6) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.15 | 1401/08/22 | 1401/09/16 | A.N | 1403/09/05 | 1403/09/20 | A
|  |  | 1401/ES/S/3532 | 179509/52158 |  | 1403/ES/S/3499 | 179509/48626
| 20KV (=J024/=J025/=J026+W7) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.16 | 1401/08/22 | 1401/09/16 | A.N | 1403/09/05 | 1403/09/27 | A
|  |  | 1401/ES/S/3531 | 179509/52159 |  | 1403/ES/S/3502 | 179509/49826
| 20KV (=J027/=JC21+W8) CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.17
| 20KV INCOMING FEEDER PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.18 | 1401/04/01 | 1401/04/28 | A.N | 1401/11/02 | 1401/11/24 | A.N | 1402/02/20 | 1402/03/08 | A
|  |  | 1401/ES/S/1715 | 179509/22069 |  | 1401/ES/S/4536 | 179509/65750 |  | 1402/ES/S/1465 | 179509/10695
| 20KV BUS SECTION PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.19 | 1401/04/01 | 1401/04/26 | A.N | 1401/11/02 | 1401/11/24 | A.N
[6 empty] | 1401/ES/S/4537 | 179509/65899
[6 empty] | 1402/02/20 | 1402/03/08 | A.N
|  |  | 1401/ES/S/1713 | 179509/21832 |  | 1402/ES/S/1463 | 179509/10850
1404/08/26
1404/ES/S/3449
| 20KV METERING FEEDER PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.20
| 20KV RISER FEEDER PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.21 | 1401/04/01 | 1401/04/28 | A.N | 1401/11/02 | 1401/11/25 | A.N | 1402/02/20 | 1402/03/07 | A
|  |  | 1401/ES/S/1714 | 179509/21956 |  | 1401/ES/S/4538 | 179509/66153 |  | 1402/ES/S/1466 | 179509/10646
| 20KV OUTGOING FEEDER PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.22 | 1401/03/18 | 1401/04/20 | A.N | 1401/05/18 | 1401/06/16 | A.N | 1401/07/18 | 1401/08/04 | A.N | 1401/09/28 | 1401/10/27 | A
|  |  | 1401/ES/S/1573 | 179509/20442 |  | 1401/ES/S/2307 | 179509/32924 |  | 1401/ES/S/3026 | 179509/42729 |  | 1401/ES/S/4028 | 179509/60440
| 20KV CAPACITOR FEEDER PROTECTION SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.23 | 1401/04/01 | 1401/04/28 | A.N | 1401/11/02 | 1401/11/25 | A.N
[6 empty] | 1401/ES/S/4544 | 179509/66242
|  |  | 1401/ES/S/1716 | 179509/22121 |  | 1402/02/20 | 1402/03/08 | A
[6 empty] | 1402/ES/S/1464 | 179509/10853
| LVAC SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.24 | 1403/09/04 | 1403/11/07 | N.A | 1404/09/25 | 1404/10/16 | A.N | 1404/10/21 | 1404/11/11 | A
|  |  | 1403/ES/S/3468 | 179509/58086 |  | 1404/ES/S/3937 | 1404/179509/55565 |  | 1404/ES/S/4318 | 1404/179509/60095
| METERING SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.25 | 1401/02/07 | 1401/02/28 | A.N | 1401/04/06 | 1401/05/01 | A
|  |  | 1401/ES/S/1205 | 179509/9555 |  | 1401/ES/S/1773 | 179509/22732
| MR SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.26
| HVI1 SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.27 | 1401/02/19 | 1401/03/18 | N.A | 1401/05/01 | 1401/05/31 | A.N | 1403/09/05 | 1403/10/17 | A.N | 1404/09/15 | 1404/09/18 | A
|  |  | 1401/ES/S/1287 | 179509/13514 |  | 1401/ES/S/2135 | 179509/28088 |  | 1403/ES/S/3484 | 179509/53812 |  | 1404/ES/S/3743 | 179509/49914
| HVI2 SCHEMATIC DIAGRAM |  | 1403/09/05 | 1403/10/17 | A.N | 1404/09/15 | 1404/09/24 | A
|  |  | 1403/ES/S/3483 | 179509/53814 |  | 1404/ES/S/3747 | 179509/50991
| RTU SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.28 | 1401/02/19 | 1401/03/21 | N.A | 1401/05/01 | 1401/05/31 | N.A
|  |  | 1401/ES/S/1289 | 179509/13695 |  | 1401/ES/S/2131 | 179509/29053
| VCR SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.29 | 1401/03/01 | 1401/04/04 | A.N | 1401/05/04 | 1401/05/31 | A.N | 1401/11/18 | 1401/12/08 | A.N
|  |  | 1401/ES/S/1405 | 179509/16877 |  | 1401/ES/S/2163 | 179509/29117 |  | 1401/ES/S/4800 | 179509/69121
| LOAD SHEDDING SCHEMATIC DIAGRAM | 1.6.1.4.30 | 1401/01/15 | 1401/02/12 | A.N | 1401/02/19 | 1401/03/22 | A.N | 1402/08/01 | 1402/08/14 | A.N
|  |  | 1401/ES/S/1013 | 179509/6369 |  | 1401/ES/S/1288 | 179509/14178 |  | 1402/ES/S/3511 | 179509/42466
| +YV1 PANEL SCHEMATIC DIAGRAM |  | 1403/09/04 | 1403/10/23 | A.N | 1404/09/15 | 1404/10/09 | A
|  |  | 1403/ES/S/3469 | 179509/55099 |  | 1404/ES/S/3744 | 1404/179509/54663
| +YV2 PANEL SCHEMATIC DIAGRAM |  | 1403/09/04 | 1403/10/23 | A.N | 1404/09/15 | 1404/10/09 | A
|  |  | 1403/ES/S/3470 | 179509/55099 |  | 1404/ES/S/3745 | 1404/179509/54663
| +YV3 PANEL SCHEMATIC DIAGRAM |  | 1403/09/04 | 1403/10/23 | A.N | 1404/09/15 | 1404/10/09 | A
|  |  | 1403/ES/S/3471 | 179509/55099 |  | 1404/ES/S/3746 | 1404/179509/54663
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR PROTECTION EQUIPMENT | 1.6.1.5.1 | 1400/11/05 | 1400/11/25 | A.N | 1400/12/09 | 1401/01/16 | A.N | 1401/02/11 | 1401/03/08 | A.N | 1401/04/04 | 1401/05/01 | A
|  |  | 1400/ES/S/3861 | 179509/67863 |  | 1400/ES/S/4149 | 179509/1000 |  | 1401/ES/S/1234 | 179509/11420 |  | 1401/ES/S/1724 | 179509/22547
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR LVAC/LVDC/CONTROL PANELS EQUIPMENT | 1.6.1.5.2 | 1401/02/25 | 1401/03/28 | A.N | 1401/04/26 | 1401/05/26 | A.N | 1401/06/23 | 1401/07/10 | A.N | 1401/07/30 | 1401/08/18 | A
|  |  | 1401/ES/S/1332 | 179509/15314 |  | 1401/ES/S/2074 | 179509/28080 |  | 1401/ES/S/2808 | 179509/37744 |  | 1401/ES/S/3168 | 179509/46192
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR 110V DC BATTERY CHARGER | 1.6.1.5.3 | 1401/02/11 | 1401/03/01 | A.N | 1401/04/08 | 1401/05/05 | A.N | 1401/07/24 | 1401/08/11 | A.N
[9 empty] | 1401/ES/S/3108 | 179509/44489
[9 empty] | 1401/10/10 | 1401/11/04 | CM
|  |  | 1401/ES/S/1232 | 179509/10254 |  | 1401/ES/S/1808 | 179509/24032 |  | 1401/ES/S/4197 | 179509/62325
[9 empty] | 1403/10/17 | 1403/11/02 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/4022 | 179059/57003
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR 48V DC BATTERY CHARGER | 1.6.1.5.4 | 1401/02/11 | 1401/03/01 | A.N | 1401/04/08 | 1401/05/05 | A.N | 1401/07/24 | 1401/08/11 | A.N
[9 empty] | 1401/ES/S/3108 | 179509/44484
[9 empty] | 1401/10/10 | 1401/11/04 | CM
|  |  | 1401/ES/S/1230 | 179509/10256 |  | 1401/ES/S/1807 | 179509/24033 |  | 1401/ES/S/4197 | 179509/62325
[9 empty] | 1403/10/17 | 1403/11/02 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/4021 | 179059/56996
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR RTU | 1.6.1.5.5 | 1400/12/24 | 1401/01/28 | A.N | 1401/03/28 | 1401/04/20 | A.N | 1401/06/08 | 1401/07/02 | A
|  |  | 1400/ES/S/4300 | 179509/3448 |  | 1401/ES/S/1651 | 179509/20497 |  | 1401/ES/S/2591 | 179509/36546
| COMUNICATION OVERALL LAYOUT | 1.6.1.6.1 | 1401/03/07 | 1401/04/01 | A.N | 1401/04/21 | 1401/05/22 | A.N | 1401/08/01 | 1401/08/18 | A.N
|  |  | 1401/ES/S/1469 | 179509/16646 |  | 1401/ES/S/2014 | 179509/26691 |  | 1401/ES/S/3185 | 179509/46200
| SCADA SIGNAL LIST | 1.6.1.6.2 | 1401/01/15 | 1401/02/07 | N.A | 1401/03/23 | 1401/04/21 | A.N | 1401/06/08 | 1401/07/02 | A.N | 1401/08/03 | 1401/08/23 | A
|  |  | 1401/ES/S/9 | 179509/5689 |  | 1401/ES/S/1612 | 179509/20863 |  | 1401/ES/S/2592 | 179509/36547 |  | 1401/ES/S/3224 | 179509/46800
| RTU INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE MANUAL (HARDWARE AND SOFTWARE) | 1.6.1.6.3
| RTU FAT TEST PROCEDURE | 1.6.1.6.4 | 1405/04/23 | 1405/04/31 | A
|  |  | 1405/ES/S/1993 | 1405/179509/19970
| PLC AND TPS SYSTEMS TECHNICAL SPEC, DATA SHEET AND EQUIPMENT LIST | 1.6.1.6.5 | 1401/05/25 | به علت تأمین توسط کارفرما بلاموضوع است.
1401/ES/S/2385
| PLC AND TPS SYSTEMS FAT TEST PROCEDURE | 1.6.1.6.6 | به علت تأمین توسط کارفرما بلاموضوع است.
| INSTALLATION DOCUMENT FOR COMMUNICATION SYSTEM | 1.6.1.6.7 | 1405/02/28 | 1405/03/05 | N.A
|  |  | 1405/ES/S/1417 | 1405/179509/9601
| CABLE LIST | 1.6.1.7.1 | 1403/09/04 | 1403/10/03 | A.N | 1404/08/04 | 1404/08/13 | A
|  |  | 1403/ES/S/3466 | 179509/50841 |  | 1404/ES/S/3200 | 1404/179509/42672
| CABLE TERMINAL DIAGRAM | 1.6.1.7.2 | 1403/09/04 | 1403/10/03 | A.N | 1404/08/04 | 1404/08/13 | A
|  |  | 1403/ES/S/3465 | 179509/50844 |  | 1404/ES/S/3201 | 1404/179509/42672
| LV EQUIPMENT INSTALLATION (PROTECTION PANELS) | 1.6.1.8.1 | 1404/11/18 | 1404/11/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/4542 | 1404/179509/61934
| LV EQUIPMENT INSTALLATION (CONTROL PANELS) | 1.6.1.8.2 | 1404/11/18 | 1404/11/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/4540 | 1404/179509/61932
| LV EQUIPMENT INSTALLATION (AC/DC PANELS) | 1.6.1.8.3 | 1404/11/18 | 1404/11/20 | A
|  |  | 1404/ES/S/4541 | 1404/179509/61927
| FACTORY INSPECTION AND TEST PROCEDURE (ITP) FOR ALL LV PANELS (CONTROL & PROTECTION) | 1.6.1.9.1 | 1403/11/17 | 1403/11/23 | A.N | 1404/09/12 | 1404/09/16 | A
|  |  | 1403/ES/S/4373 | 179509/61009 |  | 1404/ES/S/3703 | 1404/179509/49409
| LVDC PANELS ROUTIN TEST REPORT(110V) | 1.6.1.10.1 | 1405/04/23 | 1405/04/31 | A
|  |  | 1405/ES/S/1995 | 1405/179509/19966
| LVDC PANELS ROUTIN TEST REPORT (48V) | 1.6.1.10.2 | 1405/04/23 | 1405/04/31 | A
|  |  | 1405/ES/S/1994 | 1405/179509/19967
| LVAC PANELS ROUTIN TEST REPORT | 1.6.1.10.3 | 1405/04/23 | 1405/04/31 | A
|  |  | 1405/ES/S/1992 | 1405/179509/19973
| MTO & TECHNICAL DATA (SPECIFICATION) FOR PLC |  | 1401/04/26 | به علت تأمین توسط کارفرما بلاموضوع است.
1401/ES/S/2064
| MTO & TECHNICAL DATA (SPECIFICATION) FOR MV CABLE & MV CABLE SEALING |  | 1401/04/21 | 1401/05/04 | A
|  |  | 1401/ES/S/2013 | 179509/23756
| MTO & TECHNICAL DATA (SPECIFICATION) FOR LV CABLE |  | 1401/04/22 | 1401/05/22 | A.N | 1401/09/14 | 1401/10/04 | A.N | 1402/01/27 | 1402/02/11 | A.N | 1402/03/08 | 1402/03/09 | A
|  |  | 1401/ES/S/2024 | 179509/26820 |  | 1401/ES/S/3816 | 179509/55386 |  | 1402/ES/S/1130 | 179509/5092 |  | 1402/ES/S/1728 | 1402/ES/S/11125
HV | HV SPARE PART LIST | 1.6.2.1.1
| EQUIPMENT SITE TEST FORM | 1.6.2.1.2 | 1404/11/12 | 1404/11/18 | A.N
|  |  | 1404/ES/S/4498 | 1404/179509/61431
| ELECTRICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTORS | 1.6.2.2.1 | 1400/09/13 | 1400/09/20 | A
|  |  | 1400/ES/S/3348 | 179509/52965
| ELECTRICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTORS | 1.6.2.2.2 | 1400/09/13 | 1400/09/21 | A.N | 1400/09/30 | 1400/10/12 | A
|  |  | 1400/ES/S/3347 | 179509/53052 |  | 1400/ES/S/3546 | 179509/58061
| MECHANICAL CALCULATION FOR STRANDED CONDUCTORS | 1.6.2.2.3 | 1401/01/23 | 1401/02/04 | A.N | 1401/03/11 | 1401/03/23 | A
|  |  | 1401/ES/S/1064 | 179509/4672 |  | 1401/ES/S/1528 | 179509/14251
| MECHANICAL CALCULATION FOR TUBULAR CONDUCTORS | 1.6.2.2.4 | 1401/01/23 | 1401/02/19 | A
|  |  | 1401/ES/S/1063 | 179509/7423
| LIGHTNING PROTECTION CALCULATIONS | 1.6.2.2.5 | 1400/12/21 | 1401/01/17 | A
|  |  | 1400/ES/S/4265 | 179509/1336
| EARTHING SYSTEM CALCULATION | 1.6.2.2.6 | 1400/10/22 | 1400/11/03 | A.N | 1400/12/07 | 1400/12/09 | A.N | 1401/02/12 | 1401/02/24 | A
|  |  | 1400/ES/S/3745 | 179509/63063 |  | 1400/ES/S/4117 | 179509/70729 |  | 1401/ES/S/1253 | 179509/8364
| SURGE ARRESTER CALCULATION | 1.6.2.2.7 | 1400/09/13 | 1400/09/21 | A.N | 1400/10/04 | 1400/10/12 | A
|  |  | 1400/ES/S/3345 | 179509/53039 |  | 1400/ES/S/3564 | 179509/58058
| OUTDOOR LIGHTING CALCULATION | 1.6.2.2.8 | 1401/03/31 | 1401/04/09 | A.N | 1401/05/01 | 1401/05/15 | A.N | 1401/06/02 | 1401/06/14 | A
|  |  | 1401/ES/S/1695 | 179509/18242 |  | 1401/ES/S/2133 | 179509/25694 |  | 1401/ES/S/2519 | 179509/32214
| OUTDOOR LIGHTING CABLE CALCULATION | 1.6.2.2.9 | 1401/10/20 | 1401/11/01 | A
|  |  | 1401/ES/S/4370 | 179509/61328
| MV CABLE CALCULATION | 1.6.2.2.10 | 1400/09/13 | 1400/09/20 | A.N | 1400/09/30 | 1400/10/11 | A | 1400/10/21 | 1401/01/16 | A
|  |  | 1400/ES/S/3350 | 179509/52962 |  | 1400/ES/S/3545 | 179509/57685 |  | 1400/ES/S/4263 | 179509/1151
| STRING INSULATOR CALCULATION | 1.6.2.2.11 | 1401/01/28 | 1401/01/30 | A
|  |  | 1401/ES/S/1099 | 179509/4025
| SAG & TENSION CALCULATION | 1.6.2.2.12 | 1401/11/02 | 1401/11/10 | A.N
|  |  | 1401/ES/S/4535 | 179509/63323
| MAIN SINGLE LINE DIAGRAM | 1.6.2.3.1 | 1400/07/20 | 1400/07/27 | A.N | 1400/08/10 | 1400/08/22 | A.N | 1400/09/08 | 1400/09/21 | A.N | 1400/10/04 | 1400/10/19 | A
|  |  | 1400/ES/S/2800 | 179509/41086 |  | 1400/ES/S/3011 | 179509/46090 |  | 1400/ES/S/3313 | 179509/52994 |  | 1400/ES/S/3560 | 179509/59786
| LAYOUT & SECTION DRAWINGS | 1.6.2.3.2 | 1400/08/03 | 1400/08/08 | A.N | 1400/08/22 | 1400/09/04 | A.N | 1400/10/06 | 1400/10/25 | A.N | 1400/11/16 | 1400/11/19 | A.N | 1401/02/10 | 1401/03/09 | N.A | 1401/03/23 | 1401/04/01 | A | 1401/05/23 | 1401/06/02 | A | 1401/05/23 | 1401/06/02 | A | 1401/05/23 | 1401/06/02 | A
|  |  | 1400/ES/S/2936 | 179509/42782 |  | 1400/ES/S/3144 | 179509/49027 |  | 1400/ES/S/3605 | 179509/60776 |  | 1400/ES/S/3957 | 179509/66681 |  | 1401/ES/S/1226 | 179509/11928 |  | 1401/ES/S/1616 | 179509/16532 |  | 1401/ES/S/2372 | 179509/29623 |  | 1401/ES/S/2372 | 179509/29623 |  | 1401/ES/S/2372 | 179509/29623
| EARTHING SYSTEM PLAN DRAWING | 1.6.2.3.3 | 1401/04/15 | 1401/04/20 | A.N | 1401/05/02 | 1401/05/05 | A.N | 1401/05/23 | 1401/06/02 | A | 1404/10/24 | 1404/10/29 | A
|  |  | 1401/ES/S/1938 | 179509/20201 |  | 1401/ES/S/2140 | 179509/24026 |  | 1401/ES/S/2377 | 179509/29565 |  | 1404/ES/S/4373 | 1404/179509/57881
| EARTHING SYSTEM DETAILS DRAWING | 1.6.2.3.4 | 1401/04/15 | 1401/04/20 | A.N | 1401/05/05 | 1401/05/05 | A.N | 1401/05/23 | 1401/06/02 | A
|  |  | 1401/ES/S/1936 | 179509/20198 |  | 1401/ES/S/2171 | 179509/24027 |  | 1401/ES/S/2382 | 179509/29567
| OUTDOOR LIGHTING SLD | 1.6.2.3.5 | 1401/09/22 | 1401/10/21 | A.N | 1401/12/03 | 1401/12/15 | A.N | 1402/03/08 | 1402/03/30 | A
[6 empty] | 1401/ES/S/5010 | 179509/71248
|  |  | 1401/ES/S/3950 | 179509/59802 |  | 1402/01/15 | 1402/02/28 | A.N | 1402/ES/S/1727 | 1402/179509/14734
[6 empty] | 1402/ES/S/1007 | 179509/8433
| OUTDOOR LIGHTING LAYOUT | 1.6.2.3.6 | 1401/09/22 | 1401/10/21 | A.N | 1401/12/03 | 1401/12/15 | A.N | 1402/03/17 | 1402/03/30 | A
[6 empty] | 1401/ES/S/5011 | 179509/71552
|  |  | 1401/ES/S/3948 | 179509/59819 |  | 1402/01/15 | 1402/02/28 | A.N | 1402/ES/S/1826 | 1402/179509/14730
[6 empty] | 1402/ES/S/1008 | 179509/8435
| OUTDOOR LIGHTING PANEL FRONT VIEW | 1.6.2.3.7 | 1401/09/22 | 1401/10/21 | A.N | 1404/12/09 | 1404/12/17 | A
|  |  | 1401/ES/S/3951 | 179509/59814 |  | 1404/ES/S/4771 | 1404/179509/66270
| OUTDOOR LIGHTING SYSTEM DETAIL | 1.6.2.3.8 | 1401/09/22 | 1401/10/21 | A.N | 1402/04/07 | 1402/05/04 | A.N | 1404/12/09 | 1404/12/17 | N.A
|  |  | 1401/ES/S/3949 | 179509/59795 |  | 1402/ES/S/2127 | 179509/22726 |  | 1404/ES/S/4772 | 1404/179509/65878
| CABLE SUPPORTS DETAILS DRAWINGS | 1.6.2.3.9 | 1401/04/21 | 1401/04/26 | A.N | 1401/05/08 | 1401/05/19 | A.N | 1401/07/19 | 1401/07/25 | A.N | 1401/10/03 | 1401/10/12 | A
|  |  | 1401/ES/S/2012 | 179509/21848 |  | 1401/ES/S/2199 | 179509/26526 |  | 1401/ES/S/3048 | 179509/40885 |  | 140/ES/S/4094 | 179509/57659
| CLAMP AND FITTING LOCATION AND DETAILS DRAWING | 1.6.2.3.10 | 1401/04/06 | 1401/04/11 | A.N | 1401/04/28 | 1401/05/01 | A.N | 1401/06/02 | 1401/06/12 | A
|  |  | 1401/ES/S/1771 | 179509/19069 |  | 1401/ES/S/2092 | 179509/22687 |  | 1401/ES/S/2518 | 179509/31849
| CAPACITOR BANK LAYOUT & SECTION | 1.6.2.3.11 | 1401/06/02 | 1401/06/13 | A.N | 1402/04/18 | 1402/09/01 | N.A | 1403/08/14 | 1403/08/23 | N.A | 1403/09/21 | 1403/09/27 | A.N
|  |  | 1401/ES/S/2520 | 179509/32104 |  | 1402/ES/S/2286 | 179509/46765 |  | 1403/ES/S/3238 | 179509/43023 |  | 1403/ES/S/3707 | 179509/49968
| SWITCHYARD PANEL ARRANGEMENT | 1.6.2.3.12 | 1401/05/08 | 1401/05/15 | A.N | 1405/02/27
|  |  | 1401/ES/S/2191 | 179509/25686
|  |  | 1404/12/09 | 1404/12/17 | A.N | 1404/ES/S/1409
|  |  | 1404/ES/S/4773 | 1404/179509/66174
| LIGHTING SYSTEM INSTALATION DETAIL | 1.6.2.3.13 | 1401/10/20 | 1401/11/01 | A.N | 1401/12/03 | 1401/12/15 | A
|  |  | 1401/ES/S/4369 | 179509/61221 |  | 1401/ES/S/5009 | 179509/71251
| EARTHING SYSTEM DRAWING FOR COMMUNICATION SYSTEMS | 1.6.2.3.14
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR EARTING SYSTEM | 1.6.2.4.1 | 1401/02/25 | 1401/02/26 | N.A | 1401/09/07 | 1401/09/09 | N.A | 1401/10/10 | 1401/10/14 | A.N | 1401/11/02 | 1401/11/10 | A
|  |  | 1401/ES/S/1333 | 179509/9058 |  | 1401/ES/S/3718 | 179509/50740 |  | 1401/ES/S/4192 | 179509/58146 |  | 1401/ES/S/4541 | 179509/63321
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR CABLE SUPPORT | 1.6.2.4.2 | 1402/03/02 | 1402/03/22 | N.A
|  |  | 1402/ES/S/1632 | 179509/13056
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Post Insulators | 1.6.2.4.3 | 1400/09/30 | 1400/10/06 | A.N | 1401/04/18 | 1401/04/21 | A.N | 1401/05/05 | 1401/05/18 | A
|  |  | 1400/ES/S/3543 | 179509/56822 |  | 1400/ES/S/1965 | 179509/20856 |  | 1401/ES/S/2172 | 179509/26274
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Stranded Conductors and Shield wire | 1.6.2.4.4 | 1400/12/08 | 1400/12/15 | A
|  |  | 1400/ES/S/4139 | 179509/71677
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Tubular Conductors | 1.6.2.4.5 | 1400/12/08 | 1400/12/18 | A.N | 1401/07/19 | 1401/07/23 | A
|  |  | 1400/ES/S/4138 | 179509/72648 |  | 1401/ES/S/3047 | 179509/39804
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR String insulator | 1.6.2.4.6 | 1400/09/30 | 1400/10/06 | A
|  |  | 1400/ES/S/3544 | 179509/56823
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Current Transformer | 1.6.2.4.7 | 1400/12/02 | 1400/12/08 | A.N | 1400/12/18 | 1400/12/24 | A.N | 1401/01/23 | 1401/01/31 | A
|  |  | 1400/ES/S/4067 | 179509/70365 |  | 1400/ES/S/4232 | 179509/73985 |  | 1401/ES/S/1058 | 179509/4233
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Voltage Transformer | 1.6.2.4.8 | 1400/12/02 | 1400/12/09 | A.N | 1400/12/18 | 1400/12/23 | A
|  |  | 1400/ES/S/4066 | 179509/70423 |  | 1400/ES/S/4234 | 179509/73586
| MTO and Technical Data Sheet for MV CT/PT | 1.6.2.4.9 | 1401/02/04 | 1401/02/07 | A
|  |  | 1401/ES/S/1145 | 179509/5690
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Circuit Breaker | 1.6.2.4.10 | 1400/08/30 | 1400/09/07 | A.N | 1400/10/04 | 1400/10/15 | A
|  |  | 1400/ES/S/3236 | 179509/49617 |  | 1400/ES/S/3563 | 179509/59085
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR Disconnector Switch | 1.6.2.4.11 | 1400/08/30 | 1400/09/07 | A.N | 1400/10/04 | 1400/10/15 | A
|  |  | 1400/ES/S/3235 | 179509/49620 |  | 1400/ES/S/3562 | 179509/59081
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR LIGHTNING ARRESTER AND SURGE COUNTER | 1.6.2.4.12 | 1400/09/24 | 1400/10/04 | N.A | 1400/11/09 | 1400/11/19 | A
|  |  | 1400/ES/S/3470 | 179509/56074 |  | 1400/ES/S/3886 | 179509/66655
| MTO & TECHNICAL DATA (SPESIFICATION) FOR LINE TRAP AND LMU | 1.6.2.4.13 | 1400/09/24 | 1400/10/29 | A.N | 1400/11/09 | 1400/11/13 | A
|  |  | 1400/ES/S/3469 | 179509/62180 |  | 1400/ES/S/3891 | 179509/65051
| INSTALLATION DOCUMENT OF MV PANELS | 1.6.2.5.1 | 1404/11/01 | 1404/11/04 | A
|  |  | 1404/ES/S/4428 | 1404/179509/58576
| INSTALLATION DOCUMENT OF BATTERY SYSTEM | 1.6.2.5.2 | 1403/10/19 | 1404/02/02 | A.N | 1404/09/01 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1403/ES/S/4067 | 1404/179509/3786 |  | 1404/ES/S/3532 | 1404/179509/49715
| INSTALLATION DOCUMENT OF Circuit Breaker | 1.6.2.5.3 | 1403/10/19 | 1403/10/29 | A.N | 1405/02/08 | 1405/02/14 | A
|  |  | 1403/ES/S/4069 | 179509/55934 |  | 1405/ES/S/1180 | 1405/179509/5339
| INSTALLATION DOCUMENT OF Disconnector Switch | 1.6.2.5.4 | 1403/10/19 | 1403/10/29 | A.N | 1405/02/08 | 1405/02/14 | A.N | 1405/03/12 | 1405/03/18 | A
|  |  | 1403/ES/S/4070 | 179509/55938 |  | 1405/ES/S/1181 | 1405/179509/5338 |  | 1405/ES/S/1544 | 1405/179509/11541
| INSTALLATION DOCUMENT OF Current Transformer | 1.6.2.5.5 | 1403/10/19 | 1403/10/29 | A.N | 1405/02/12 | 1405/02/15 | A
|  |  | 1403/ES/S/4068 | 179509/55932 |  | 1405/ES/S/1249 | 1405/179509/5343
| INSTALLATION DOCUMENT OF Voltage Transformer | 1.6.2.5.6 | 1403/10/19 | 1403/10/29 | A.N | 1405/02/12 | 1405/02/15 | A
|  |  | 1403/ES/S/4071 | 179509/55935 |  | 1405/ES/S/1250 | 1405/179509/5416
| INSTALLATION DOCUMENT OF LINE TRAP | 1.6.2.5.7 | 1404/10/09 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/4187 | 1404/179509/56589
| INSTALLATION DOCUMENT OF LIGHTNING ARRESTER AND SURGE COUNTER | 1.6.2.5.8 | 1404/10/09 | 1404/10/21 | A
|  |  | 1404/ES/S/4183 | 1404/179509/56560
| INSTALLATION DOCUMENT OF BATTERY CHARGER | 1.6.2.5.9 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | A
|  |  | 1405/ES/S/2086 | 1405/179509/19860
| INSTALLATION DOCUMENT OF BUS WORK | 1.6.2.5.10 | 1405/02/07 | 1405/02/07 | A
|  |  | 1405/ES/S/1161 | 1405/179509/3904
| INSTALLATION DOCUMENT OF EARTHING SYSTEM | 1.6.2.5.11 | 1405/02/07 | 1405/02/07 | A
|  |  | 1405/ES/S/1162 | 1405/179509/3894
| ITP & QCP FOR Post Insulators | 1.6.2.6.1 | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/4539 | 1404/179509/61845
| ITP & QCP FOR Stranded Conductors and Shield wire | 1.6.2.6.2 | 1401/12/20 | 1401/12/23 | A
|  |  | 1401/ES/S/5181 | 179509/72583
| ITP & QCP FOR Tubular Conductors | 1.6.2.6.3 | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/4539 | 1404/179509/61845
| ITP & QCP FOR String insulator | 1.6.2.6.4 | 1404/11/13 | 1404/11/14 | A
|  |  | 1404/ES/S/4510 | 1404/179509/61218
| ITP & QCP FOR Current Transformer | 1.6.2.6.5 | 1401/08/03 | 1401/08/08 | A
|  |  | 1401/ES/S/3222 | 179509/43708
| ITP & QCP FOR Voltage Transformer | 1.6.2.6.6 | 1401/08/03 | 1401/08/08 | A
|  |  | 1401/ES/S/3221 | 179509/43707
| ITP & QCP FOR Circuit Breaker | 1.6.2.6.7 | 1400/12/03 | 1400/12/07 | A
|  |  | 1400/ES/S/4085 | 179509/69839
| ITP & QCP FOR Disconnector Switch | 1.6.2.6.8 | 1400/12/03 | 1400/12/07 | A
|  |  | 1400/ES/S/4086 | 179509/69842
| ITP & QCP FOR LIGHTNING ARRESTER AND SURGE COUNTER | 1.6.2.6.9 | 1400/12/03 | 1400/12/07 | A
|  |  | 1400/ES/S/4087 | 179509/69845
| ITP & QCP FOR LINE TRAP AND LMU | 1.6.2.6.10 | 1400/12/15 | 1400/12/18 | A
|  |  | 1400/ES/S/4196 | 179509/72452
| ITP & QCP FOR BATTERY CHARGER | 1.6.2.6.11 | 1401/12/20 | 1401/12/28 | A.N | 1405/02/27
|  |  | 1401/ES/S/5179 | 179509/73571 |  | 1405/ES/S/1408
| ITP & QCP FOR CABLE | 1.6.2.6.12 | 1405/02/12 | 1405/02/15 | A
|  |  | 1405/ES/S/1251 | 1405/179509/5340
| ITP & QCP FOR BATTERY | 1.6.2.6.13
| ITP & QCP FOR CAPACITOR BANK | 1.6.2.6.14
| ITP & QCP FOR CLAMP | 1.6.2.6.15 | 1404/10/09 | 1404/10/21 | A
|  |  | 1404/ES/S/4184 | 1404/179509/56554
| ROUTIN TEST REPORT FOR (BUSWORK) Stranded Conductors , Shield wire and TUBULAR | 1.6.2.7.1 | 1404/10/09 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/4186 | 1404/179509/56586
| ROUTIN TEST REPORT FOR Current Transformer | 1.6.2.7.2 | 1405/02/08 | 1405/02/14 | A.N
|  |  | 1405/ES/S/1179 | 1405/179509/5337
|  |  | 1405/02/27 | 1405/02/30 | A.N
|  |  | 1405/ES/S/1402 | 1405/179509/8519
| ROUTIN TEST REPORT FOR Voltage Transformer | 1.6.2.7.3 | 1405/02/08 | 1405/02/14 | A.N
|  |  | 1405/ES/S/1178 | 1404/179509/5331
1405/02/28
1405/ES/S/1416
| ROUTIN TEST REPORT FOR Circuit Breaker | 1.6.2.7.4 | 1404/09/01 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/3535 | 1404/179509/49572
| ROUTIN TEST REPORT FOR Disconnector Switch | 1.6.2.7.5 | 1404/09/01 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/3534 | 1404/179509/49577
| ROUTIN TEST REPORT FOR LIGHTNING ARRESTER AND SURGE COUNTER | 1.6.2.7.6 | 1404/10/09 | 1404/10/22 | A
|  |  | 1404/ES/S/4185 | 1404/179509/56594
| ROUTIN TEST REPORT FOR LINE TRAP AND LMU | 1.6.2.7.7 | 1404/09/01 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/3531 | 1404/179509/49578
| ROUTIN TEST REPORT FOR BATTERY CHARGER | 1.6.2.7.8 | 1405/03/10 | 1405/03/19 | A
|  |  | 1405/ES/S/1515 | 1405/179509/11811
| ROUTIN TEST REPORT FOR CABLE | 1.6.2.7.9 | 1404/11/26 | 1404/11/29 | A
|  |  | 1404/ES/S/4622 | 1404/179509/63901
| ROUTIN TEST REPORT FOR BATTERY | 1.6.2.7.10
| ROUTIN TEST REPORT FOR CAPACITOR BANK | 1.6.2.7.11
| ROUTIN TEST REPORT FOR CLAMP | 1.6.2.7.12 | 1404/11/06 | 1404/11/07 | A
|  |  | 1404/ES/S/4460 | 1404/179509/59631
| ROUTIN TEST REPORT FOR GROUNDING SYSTEM | 1.6.2.7.13 | 1404/09/01 | 1404/09/17 | A
|  |  | 1404/ES/S/3533 | 1404/179509/49576
| ROUTIN TEST REPORT FOR PI & SI | 1.6.2.7.14 | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A
|  |  | 1404/ES/S/4538 | 1404/179509/61851
| FIRE ALARM SYSTEM BLOCK DIAGRAM | 1.6.2.8.1 | 1401/05/23 | 1401/06/12 | A.N | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A.N | 1405/02/27 | 1405/02/30 | N.A
|  |  | 1401/ES/S/2373 | 179509/29716 |  | 1404/ES/S/4537 | 1404/179509/61839 |  | 1405/ES/S/1399 | 1405/179509/8514
| FIRE ALARM SYSTEM DRAWING | 1.6.2.8.2 | 1401/05/23 | 1401/06/12 | A.N | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A.N | 1405/02/27 | 1405/02/30 | N.A
|  |  | 1401/ES/S/2373 | 179509/29716 |  | 1404/ES/S/4537 | 1404/179509/61839 |  | 1405/ES/S/1399 | 1405/179509/8514
| FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENT LIST AND SPECIFICATION | 1.6.2.8.3 | 1401/05/23 | 1401/06/12 | A.N | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A.N | 1405/02/27 | 1405/02/30 | N.A
|  |  | 1401/ES/S/2373 | 179509/29716 |  | 1404/ES/S/4537 | 1404/179509/61839 |  | 1405/ES/S/1399 | 1405/179509/8514
| FIRE ALARM SYSTEM ARRANGEMENT | 1.6.2.8.4 | 1401/05/23 | 1401/06/12 | A.N | 1404/11/18 | 1404/11/19 | A.N | 1405/02/27 | 1405/02/30 | N.A
|  |  | 1401/ES/S/2373 | 179509/29716 |  | 1404/ES/S/4537 | 1404/179509/61839 |  | 1405/ES/S/1399 | 1405/179509/8514
| CCTV BLOCK DIAGRAM | 1.6.2.9.1
| CCTV LAYOUT | 1.6.2.9.2 | 1401/05/18 | 1401/05/30 | A.N | 1401/06/22 | 1401/10/21 | A.N
|  |  |  | 179509/28634 |  | 1401/ES/S/3947 | 179509/59809
|  |  | 1401/ES/S/2308 | 1401/06/12 |  | 1404/09/22
|  |  |  | 179509/29719 |  | 1404/ES/S/3880
| CCTV SYSTEM TECH SPECIFICATION | 1.6.2.9.3
| CCTV INSTALATION DETAIL | 1.6.2.9.4
| CCTV SYSTEM CABLE ROUTE DETAIL | 1.6.2.9.5
| INDOOR LIGHTING SYSTEM SINGLE LINE DIAGRAM & SCHEMATIC (AC, DC EMERGENCY & HVAC) | 1.6.2.10.1 | 1401/09/07 | 1401/09/10 | A.N | 1401/11/02 | 1401/11/06 | A | 1403/11/07 | 1403/11/30 | A.N | 1405/02/26 | 1405/02/30 | A.N
[6 empty] | 1401/ES/S/4543 | 179509/62561
|  |  | 1401/ES/S/3721 | 179509/50744 |  | 1403/09/21 | 1403/09/27 | A.N | 1403/ES/S/4256 | 179509/62680 |  | 1405/ES/S/1388 | 1405/179509/8328
[6 empty] | 1403/ES/S/3711 | 179509/49960
| INDOOR LIGHTING CALCULATION, MTO & SPECIFICATION (CONTROL BUILDING, GUARD HOUSE & BCR) | 1.6.2.10.2 | 1401/03/09 | 1401/03/21 | A.N | 1401/04/05 | 1401/04/14 | A
|  |  | 1401/ES/S/1498 | 179509/13720 |  | 1401/ES/S/1763 | 179509/19373
| INDOOR LIGHTING& SOCKETS SYSTEM PLAN (AC, DC EMERGENCY & HVAC) | 1.6.2.10.3 | 1401/09/07 | 1401/09/14 | A.N | 1401/10/14 | 1401/11/01 | A.N | 1401/12/20 | 1402/01/15 | A.N | 1402/01/22 | 1402/02/30 | A | 1403/09/21 | 1403/09/27 | A.N | 1404/09/11 | 1404/10/07 | A
[12 empty] | 1402/ES/S/1097 | 179509/8535
|  |  | 1401/ES/S/3715 | 179509/51695 |  | 1401/ES/S/4277 | 179509/61226 |  | 1401/ES/S/5177 | 1402/179509/496 |  | 1403/09/04 | 1403/09/10 | A.N | 1403/ES/S/3710 | 179509/49967 |  | 1404/ES/S/3685 | 1404/179509/54070
[12 empty] | 1403/ES/S/3479 | 179509/46415
| INDOOR LIGHTING PANEL (AC, DC EMERGENCY & HVAC) | 1.6.2.10.4
| FIRE FIGHTING EQUIPMENT ARRANGEMENT (CONTROL BUILDING, BCR, GUARD HOUSE,DIESEL ROOM & BATTERY ROOM | 1.6.2.10.5 | 1401/04/28 | 1401/05/01 | A.N | 1401/05/10 | 1401/05/23 | A.N | 1401/11/11 | 1401/11/17 | A
|  |  | 1401/ES/S/2094 | 179509/22635 |  | 1401/ES/S/2247 | 179509/27046 |  | 1401/ES/S/4691 | 179509/64441
| CONTROL BUILDING HVAC SYSTEM CALCULATION | 1.6.2.10.6 | 1401/03/18 | 1401/03/23 | A.N | 1401/05/01 | 1401/05/19 | A.N | 1401/06/20 | 1401/06/22 | A
|  |  | 1401/ES/S/1574 | 179509/14540 |  | 1401/ES/S/2126 | 179509/26525 |  | 1401/ES/S/2694 | 179509/34521
| CONTROL BUILDING HVAC SYSTEM DRAWING | 1.6.2.10.7 | 1401/05/02 | 1401/05/26 | A.N | 1401/09/07 | 1401/09/10 | A.N | 1401/09/29 | 1401/10/21 | A.N | 1401/12/20 | 1402/01/21 | A.N | 1402/02/12 | 1402/02/23 | A | 1403/11/07 | 1403/12/01 | A.N | 1404/11/27 | 1404/11/27 | A
[15 empty] | 1402/ES/S/1339 | 179509/8434
|  |  | 1401/ES/S/2139 | 179509/28076 |  | 1401/ES/S/3716 | 179509/50741 |  | 1401/ES/S/4054 | 179509/59807 |  | 1401/ES/S/5178 | 179509/1695 |  | 1403/09/04 | 1403/09/20 | A.N | 1403/ES/S/4260 | 179509-62940 |  | 1404/ES/S/4654 | 1404/179509/43446
[15 empty] | 1403/ES/S/3476 | 179509/48731
| INDUCTANCE CALCULATION FOR CAPACITOR BANK |  | 1401/03/18 | 1401/03/23 | A
|  |  | 1401/ES/S/1570 | 179509/14374
CIVIL | EQUIPMENT STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.6.3.1.1 | 1401/03/18 | 1401/04/06 | A | 1401/05/15 | 1401/05/22 | A
|  |  | 1401/ES/S/1569 | 170903/17352
|  |  | 1400/12/04 | 1400/12/16 |  | 1401/ES/S/2294 | 179509/26775
|  |  | 1400/ES/S/4104 | 179509/72053
| EQUIPMENT SUPPORT FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.2 | 1400/12/04 | 1400/12/16 | A
|  |  | 1400/ES/S/4104 | 179509/72053
| CAPACITOR BANK FENCE CALCULATION | 1.6.3.1.3
| GANTRY STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.6.3.1.4 | 1401/03/28 | 1401/04/04 | A
|  |  | 1401/ES/S/1648 | 170903/16971
| GANTRY & STATIC TOWER FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.5 | 1401/03/28 | 1401/03/31 | A.N | 1401/04/04 | 1401/04/11 | A
|  |  | 1401/ES/S/1654 | 170903/16309 |  | 1401/ES/S/1732 | 170903/18315
| BUILDING STRUCTURES CALCULATION | 1.6.3.1.6 | 1400/10/26 | 1400/11/18 | A
|  |  | 1400/ES/S/3764 | 179509/66179
|  |  | 1401/02/12 | 1401/03/01
|  |  | 1401/ES/S/1251 | 170903/10243
| BUILDING FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.7 | 1400/10/26 | 1400/11/18 | N.A | 1400/12/04 | 1400/12/17 | N.A | 1401/01/24 | 1401/02/04 | A
|  |  | 1400/ES/S/3764 | 179509/66179 |  | 1400/ES/S/4106 | 170903/72290 |  | 1401/ES/S/1072 | 179509/4642
| LIGHTING POLE STEEL STR CALCULATION | 1.6.3.1.8 | 1405/02/30 | 1405/03/02 | A
|  |  | 1405/ES/S/1438 | 1405/179509/8529
| LIGHTING POLE FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.9 | 1401/10/10 | 1401/10/19 | A
|  |  | 1401/ES/S/4193 | 179509/59246
| FIRE WALL CALCULATION | 1.6.3.1.10
| POWER TRANSFORMER FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.11 | 1400/12/09 | 1401/01/16 | N.A | 1401/01/24 | 1401/01/28 | N.A | 1401/02/12 | 1401/03/10 | N.A | 1401/03/31 | 1401/04/05 | A
|  |  | 1400/ES/S/4150 | 170903/946 |  | 1401/ES/S/1089 | 179502/3288 |  | 1401/ES/S/1248 | 170903/12084 |  | 1401/ES/S/1696 | 170903/17296
| COMPACT TRANSFORMER FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.12 | 1400/12/08 | 1400/12/18 | N.A | 1401/02/12 | 1401/03/11 | A.N | 1401/03/31 | 1401/04/01 | A
|  |  | 1400/ES/S/4131 | 170903/72455 |  | 1401/ES/S/1252 | 170903/12379 |  | 1401/ES/S/1698 | 179509/16640
| PARKING STRUCTURAL CALCULATION | 1.6.3.1.13
| CAPACITOR BANK STRUCTURE CALCULATION | 1.6.3.1.14
| CAPACITOR BANK FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.15
| TELECOM TOWER STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.6.3.1.16 | 1401/01/24 | 1401/03/17 | N.A | 1401/05/04 |  |  | 1403/07/22 | 1403/08/01 | A
|  |  | 1401/ES/S/1088 | 170903/12995 |  | 1401/ES/S/2162 |  |  | 1403/ES/S/3024 | 1403/179509/38515
| TELECOM TOWER FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.17 | 1401/01/24 | 1401/03/17 | N.A |  |  |  | 1403/07/22 | 1403/08/01 | A
|  |  | 1401/ES/S/1071 | 170903/13008 |  |  |  |  | 1403/ES/S/3024 | 1403/179509/38515
| CCTV STEEL STRUCTURE CALCULATION | 1.6.3.1.18
| CCTV FOUNDATION CALCULATION | 1.6.3.1.19
| GUARD MAST STEEL STRUCTURE CALCULATION |  | 1401/03/28 | 1401/04/04 | N.A | 1401/04/14 | 1401/05/04 | A
|  |  | 1401/ES/S/1653 | 170903/16973 |  | 1401/ES/S/1919 | 170903/23589
| TOPOGRAPHY DRAWINGS | 1.6.3.2.1 | 1400/08/23 | مذاکرات صورت گرفته | A.N | 1400/10/06 | 1400/10/11 | A
|  |  | 1400/ES/S/3154 |  |  | 1400/ES/S/3603 | 179509/57704
| SITE MOBILIZATION | 1.6.3.2.2 | 1400/09/09 | صورتجلسه مورخ 1400/09/20 | A.N | 1400/09/22 | 1400/09/23 | A
|  |  | 1400/ES/S/3332 |  |  | 1400/ES/S/3442 | 179509/53716
| LEVELING PLAN & SECTION | 1.6.3.2.3 | 1400/08/23 | مذاکرات صورت گرفته | A.N | 1400/10/06 | 1400/10/11 | A
|  |  | 1400/ES/S/3154 |  |  | 1400/ES/S/3603 | 179509/57704
| KEY PLAN OF FOUNDATION | 1.6.3.2.4 | 1400/11/30 | 1400/12/09 | A.F.C | 1401/02/10 | 1401/03/09 | N.A | 1401/03/23 | 1401/03/30 | A
|  |  | 1400/ES/S/4049 | 179509/70477 |  | 1401/ES/S/1227 | 179509/11931 |  | 1401/ES/S/1615 | 179509/15805
| EQUIPMENT STEEL STRUCTURE DRAWING | 1.6.3.2.5 | 1401/03/18 | 1401/04/06 | A.N | 1401/05/15 | 1401/05/22 | A
|  |  | 1401/ES/S/1569 | 170903/17352 |  | 1401/ES/S/2294 | 179509/26775
| EQUIPMENT SUPPORT FOUNDATION DRAWINGS | 1.6.3.2.6 | 1400/12/04 | 1400/12/16 | A | 1401/03/20 | 1401/03/30 | A
|  |  | 1400/ES/S/4105 | 179509/72056 |  | 1401/ES/S/1594 | 179509/15919
|  |  | 1400/12/22 | 1401/01/20 | A.F.C | 1401/06/14 | 1401/06/15 | A.F.C
|  |  | 1400/ES/S/4276 | 179509/1738 |  | 1401/ES/S/2647 | 179509/32751
| COMPACT TRANSFORMER FOUNDATION DRAWINGS | 1.6.3.2.7 | 1400/12/08 | 1400/12/18 | N.A | 1401/02/12 | 1401/03/11 | A.N | 1401/03/31 | 1401/04/01 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/1698 | 179509/16640
|  |  | 1400/ES/S/4132 | 170903/72455 |  | 1401/ES/S/1252 | 170903/12379 |  | 1401/04/14 | 1401/04/18 | A.F.C
[9 empty] | 1401/ES/S/1925 | 179509/20008
| POWER TRANSFORMER FOUNDATION DRAWINGS | 1.6.3.2.8 | 1400/12/09 | 1401/01/16 | N.A | 1401/01/24 | 1401/01/28 | N.A | 1401/02/12 | 1401/03/10 | N.A | 1401/03/31 | 1401/04/05 | A
[12 empty] | 1401/ES/S/1696 | 170903/17296
|  |  | 1400/ES/S/4151 | 170903/946 |  | 1401/ES/S/1089 | 179502/3288 |  | 1401/ES/S/1248 | 170903/12084 |  | 1401/04/14 | 1401/04/18 | A.F.C
[12 empty] | 1401/ES/S/1924 | 179509/20008
| SINGLE LINE OF GANTRY STEEL STRUCTURE | 1.6.3.2.9 | 1401/03/28 | 1401/04/04 | A.N | 1401/04/12 | 1401/04/18 | A.N | 1401/04/22 | 1401/05/01 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/2027 | 170903/22607
|  |  | 1401/ES/S/1648 | 170903/16971 |  | 1401/ES/S/1880 | 170903/20027 |  | 1401/05/10 | 1401/05/18 | A.F.C
[9 empty] | 1403/ES/S/2235 | 179509/26127
| CAPACITOR BANK FENCE DRAWING | 1.6.3.2.10
| GANTRY STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.6.3.2.11 | 1401/03/28 | 1401/04/04 | A.N | 1401/04/12 | 1401/04/18 | A.N | 1401/04/22 | 1401/05/01 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/2027 | 170903/22607
|  |  | 1401/ES/S/1648 | 170903/16971 |  | 1401/ES/S/1880 | 170903/20027 |  | 1401/05/10 | 1401/05/18 | A.F.C
[9 empty] | 1401/ES/S/2235 | 179509/26127
| GANTRY & STATIC TOWER FOUNDATION DRAWING | 1.6.3.2.12 | 1401/03/28 | 1401/03/31 | A.N | 1401/04/04 | 1401/04/11 | A.N | 1401/04/15 | 1401/04/18 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/1934 | 179509/20000
|  |  | 1401/ES/S/1654 | 170903/16309 |  | 1401/ES/S/1732 | 170903/18315 |  | 1401/05/10 | 1401/05/18 | A.F.C
[9 empty] | 1403/ES/S/2234 | 179509/26128
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURE BASIC DRAWING | 1.6.3.2.13 | 1400/09/27 | 1400/10/05 | A.N | 1400/10/14 | 1400/11/17 | N.A | 1400/11/23 | 1400/12/02 | A
[9 empty] | 1400/ES/S/4021 | 179509/68857 | A
|  |  | 1400/ES/S/3505 | 179509/56345 |  | 1400/ES/S/3695 | 179509/65872 |  | 1400/12/15 | 1400/12/16 | A.F.C
[9 empty] | 1400/ES/S/4199 | 179509/72034
| CONTROL BUILDING ARCHITECTURE DRAWING DETAILS | 1.6.3.2.14 | 1401/03/01 | 1401/04/21 | A.N | 1401/05/25 | 1401/06/16 | A.N | 1401/09/07 | 1401/09/19 | A.N | 1401/11/11 | 1401/11/24 | A
[12 empty] | 1401/ES/S/4690 | 179509/65779 | A
|  |  | 1401/ES/S/1404 | 179509/20698 |  | 1401/ES/S/2387 | 179509/32995 |  | 1401/ES/S/3719 | 179509/52552 |  | 1402/02/23 | 1402/03/01 | A.F.C
[12 empty] | 1402/ES/S/1497 | 179509/10008
| BUILDING STRUCTURES DRAWING | 1.6.3.2.15 | 1400/10/22 | 1400/10/27 | A
|  |  | 1400/ES/S/3746 | 170903/61714 | A
|  |  | 1401/06/14 | 1401/06/15 | A.F.C
|  |  | 1401/ES/S/2648 | 179509/32741
|  |  | 1401/02/12 | 1401/03/01 | A
|  |  | 1401/ES/S/1251 | 170903/10243 | A
|  |  | 1401/09/13 | 1403/09/26 | A.F.C
|  |  | 1401/ES/S/3802 | 179509/53964
| BUILDING FOUNDATION DRAWING | 1.6.3.2.16 | 1400/10/22 | 1400/10/27 | RJ | 1400/12/04 | 1400/12/17 | N.A | 1401/01/24 | 1401/02/04 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/1072 | 179509/4642 | A
|  |  | 1400/ES/S/3746 | 170903/61714 |  | 1400/ES/S/4107 | 170903/72290 |  | 1401/02/18 | 1401/02/25 | A.F.C
[9 empty] | 1401/ES/S/1280 | 170903/8739
| ROAD ACCESS DESIGN & DETAILS | 1.6.3.2.17 | 1401/10/10 | 1401/10/19 | A.N | 1401/11/11 | 1401/11/24 | A
[6 empty] | 1401/ES/S/4689 | 179509/65784 | A
|  |  | 1401/ES/S/4191 | 179509/59249 |  | 1403/08/20 | 1403/08/26 | A.F.C
[6 empty] | 1403/ES/S/3300 | 179509/43231
| OUTDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.6.3.2.18 | 1401/04/08 | 1401/04/28 | A.N | 1401/05/15 | 1401/05/22 | A.N | 1401/06/12 | 1401/06/16 | A
[9 empty] | 1401/ES/S/2623 | 179509/32990 | A
|  |  | 1401/ES/S/1805 | 179509/22118 |  | 1401/ES/S/2293 | 179509/26778 |  | 1401/07/11 | 1401/07/26 | A.F.C
[9 empty] | 1401/ES/S/2978 | 179509/40913
| INDOOR CABLE TRENCHES PLAN AND DETAIL DRAWINGS | 1.6.3.2.19 | 1401/04/12 | 1401/04/28 | A.N | 1401/05/09 | 1401/05/22 | A
[6 empty] | 1401/ES/S/2209 | 179509/26766 | A
|  |  | 1401/ES/S/1891 | 179509/21887 |  | 1401/07/18 | 1401/07/25 | A.F.C
[6 empty] | 1401/ES/S/3025 | 179509/40910
| CAPACITOR BANK STRUCTURE DRAWING | 1.6.3.2.20
| CAPACITOR FOUNDATION DRAWING | 1.6.3.2.21
| FIRE WALL DESIGN & DRAWING | 1.6.3.2.22
| PARKING ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DRAWINGS | 1.6.3.2.23 | 1401/11/18 | 1401/11/24 | A.N | 1401/12/13 | 1401/12/23 | A
[6 empty] | 1401/ES/S/5113 | 179509/72355 | A
|  |  | 1401/ES/S/4798 | 179509/65782 |  | 1403/08/20 | 1403/08/26 | A.F.C
[6 empty] | 1403/ES/S/3297 | 179509/43225
| LIGHTING POLE STEEL STR DRAWING | 1.6.3.2.24 | 1405/03/16 | 1405/03/18 | A
|  |  | 1405/ES/S/1568 | 1405/179509/11576
| LIGHTING POLE FOUNDATION DRAWING | 1.6.3.2.25 | 1401/10/10 | 1401/10/19 | A | 1404/09/01 | 1404/09/04 | A.F.C
|  |  | 1401/ES/S/4193 | 179509/59246 | A
|  |  | 1403/08/20 | 1403/08/26 | A.F.C | 1404/ES/S/3530 | 1404/179509/47065
|  |  | 1403/ES/S/3299 | 179509/43062
| SITE DRAINAGE ,SECTION AND DETAILS & DRAWING | 1.6.3.2.26 | 1401/09/25 | 1401/10/07 | A.N | 1401/12/20 | 1401/12/24 | A
[6 empty] | 1401/ES/S/5182 | 179509/72808 | A
|  |  | 1401/ES/S/4029 | 179509/56656 |  | 1402/11/09 | 1402/11/16 | A.F.C
[6 empty] | 1402/ES/S/4586 | 179509/63197
| TELECOM TOWER STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.6.3.2.27 | 1401/01/24 | 1401/03/17 | N.A | 1401/05/04 |  |  | 1403/07/22 | 1403/08/01 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/3024 | 1403/179509/38515 | A
|  |  | 1401/ES/S/1088 | 170903/12995 |  | 1401/ES/S/2162 |  |  | 1403/08/20 | 1403/08/26 | A.F.C
[9 empty] | 1403/ES/S/3298 | 179509/43219
| TELECOM TOWER FOUNDATION DRAWINGS | 1.6.3.2.28 | 1401/01/24 | 1401/03/17 | N.A |  |  |  | 1403/07/22 | 1403/08/01 | A
[9 empty] | 1403/ES/S/3024 | 1403/179509/38515 | A
|  |  | 1401/ES/S/1071 | 170903/13008 |  |  |  |  | 1403/08/20 | 1403/08/26 | A.F.C
[9 empty] | 1403/ES/S/3298 | 179509/43219
| CCTV STEEL STRUCTURE DRAWINGS | 1.6.3.2.29
| CCTV FOUNDATION DRAWINGS | 1.6.3.2.30
| SHELTER FOR WATER STORAGE DRAWINGS | 1.6.3.2.31
| BOUNDARY FENCE PLAN AND DETAILS | 1.6.3.2.32 | 1400/12/04 | 1400/12/21 | A.N | 1401/03/28 | 1401/04/01 | A | این رویژن جهت FC آماده شده بود که به علت تغییرات ارسال نشد. |  |  | 1401/04/18 | 1401/04/28 | A | 1401/05/30 | 1401/06/15 | A
[15 empty] | 1401/ES/S/2446 | 179509/32704 | A
|  |  | 1400/ES/S/4100 | 179509/72959 |  | 141/ES/S/1652 | 179509/16623 |  |  |  |  | 1401/ES/S/1968 | 179509/21987 |  | 1401/09/07 | 1401/09/19 | A.F.C
[15 empty] | 1401/ES/S/3720 | 179509/52471
| OUTDOOR AREA, PLUMBING SYSTEM DRAWINGS | 1.6.3.3.1 | 1401/10/18 | 1401/10/28 | A
|  |  | 1401/ES/S/4338 | 179509/61069
|  |  | 1403/09/04 | 1403/09/21 | N.A
|  |  | 1403/ES/S/3475 | 179509/48969
| CONTROL BUILDING PLUMBING SYSTEM DRAWINGS | 1.6.3.3.2 | 1401/07/11 | 1401/07/25 | A | 1403/08/27 | 1403/08/29 | N.A | 1403/09/03 | 1403/09/05 | N.A | 1403/09/14 | 1403/09/18 | A
[12 empty] | 1403/ES/S/3623 | 179509/47946
|  |  | 1401/ES/S/2975 | 179509/40878 |  | 1403/ES/S/3379 | 179509/44159 |  | 1403/ES/S/3454 | 179509/45356 |  | 1403/09/25 | 1403/09/28 | A.F.C
[12 empty] | 1403/ES/S/3743 | 179509/50042
| CONTROL BUILDING SEWAGE AND RAIN WATER DRAWINGS | 1.6.3.3.3 | 1401/07/11 | 1401/07/26 | A.N | 1401/12/20 | 1401/12/24 | A.N | 1402/01/21 | 1402/01/30 | A
[9 empty] | 1402/ES/S/1088 | 179509/3241 | A
|  |  | 1401/ES/S/2976 | 179509/40903 |  | 1401/ES/S/5180 | 179509/73811 |  | 1402/11/09 | 1402/11/16 | A.F.C
[9 empty] | 1402/ES/S/4585 | 179509/63196
| OUTDOOR FIRE FIGHTING LAYOUT | 1.6.3.3.4 | 1401/05/08 | 1401/05/15 | A.N | 1401/09/13 | 1401/09/14 | A
|  |  | 1401/ES/S/2197 | 179509/25687 |  | 1401/ES/S/3803 | 179509/51055
| OUTDOOR FIRE FIGHTING CIVIL WORK | 1.6.3.3.5 | 1401/11/18 | 1401/12/01 | A.N | 1401/12/13 | 1401/12/22 | A
|  |  | 1401/ES/S/4797 | 179509/67315 |  | 1401/ES/S/5112 | 179509/72350
| INSTALLATION DOCUMENT OF EQUIPMENT SUPPORTS | 1.6.3.4.1 | 1404/08/26 | 1404/08/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/3450 | 1404/179509/45927
| INSTALLATION DOCUMENT OF GANTRIES AND STATIC TOWER | 1.6.3.4.2 | 1404/08/26 | 1404/08/28 | A
|  |  | 1404/ES/S/3451 | 1404/179509/45916
| INSTALLATION DOCUMENT OF LIGHTING POLE STEEL STRUCTURES DRAWINGS | 1.6.3.4.3
| INSTALLATION DOCUMENT OF CCTV POLE STEEL STRUCTURES DRAWINGS | 1.6.3.4.4
| INSTALLATION DOCUMENT OF TELECOM TOWER STEEL STRUCTURES DRAWINGS | 1.6.3.4.5
| GUARD MAST STEEL STRUCTURE DRAWING |  | 1401/03/28 | 1401/04/04 | N.A | 1401/04/14 | 1401/05/04 | A
|  |  | 1401/ES/S/1653 | 170903/16973 |  | 1401/ES/S/1919 | 170903/23589
| GANTRY STEEL STRUCTURE SHOP DRAWINGS |  | 1401/06/12 | 1401/06/22 | A
|  |  | 1401/ES/S/2624 | 170903/34474 | A
|  |  | 1401/04/06 | 1401/04/22 | A.F.C
|  |  | 1401/ES/S/1772 | 170903/21130
| FEL CODES |  | 1400/09/21 | 1400/10/01 | A
|  |  | 1400/ES/S/3430 | 179509/55694